## Лист1 (2)
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів"Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.12.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Касові видатки | Фактичні видатки | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Касові видатки | Фактичні видатки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 3 | "Донору крові-гідні умови для відпочинку після кровоотдачі" Київський міський центр крові (вул. М. Берлінського, 12) | 2018-05-15 | 170 | 0 | 0 | Капітальний ремонт "Донору крові-гідні умови для відпочинку після кровоотдачі" | 170 | 0 | 0 | UA-2018-05-29-002298-a | Роботи виконані на 100 %. Очікується фінансування з бюджету міста Києва для оплати | -
|  |  |  | 230 | 158.72 | 0 | придбання обладнання "Донору крові-гідні умови для відпочинку після кровоотдачі" | 230 | 158.7 | 0 |  | Укладено договорів на 230,0 тис. грн. очікується поставка від постачальника | -
2 | 267 | "Безкоштовна медична діагностика для киян" КНП "Центр первинної медико-санітарнї допомоги № 2 Дарницького району" (вул. Вербицького, 5) | 2018-05-29 | 2000 | 0 | 0 | Закупівля 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (стаціонарний УЗД апарат) | 1100 | 0 | 0 | UA-2018-11-01-000240-a | Закупівля на стадії підписання угоди | -
[5 empty] | 0 | 0 | Закупівля 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (неінвазивний аналізатор формули крові) | 540 | 0 | 0 | UA-2018-11-07-000378-b | Закупівля на стадії кваліфікації переможця
3 | 584 | "Сита Мобілка" КНП "Консультативно-діагностичний центр Голосіївського району" (пр-т. Голосіївський, 59 А) | 2018-04-13 | 97.5 | 25 | 25 | Придбання та встановлення обладнання (стаціонарний пристрій (термінал) для підзарядки мобільних телефонів та гаджетів | 97.5 | 25 | 25 | UA-2018-05-03-000605-b | Придбано та встановлено стаціонарний термінал для підзарядки мобільних телефонів та гаджетів | -
|  | "Сита Мобілка" КНП "Центр первинної медико-санітарнї допомоги № 1 Голосіївського району" (вул. М. Якубовського,6) | 2018-03-22 | 97.5 | 86 | 86 | Придбання та встановлення обладнання (стаціонарний пристрій (термінал) для підзарядки мобільних телефонів та гаджетів | 97.5 | 86 | 86 | UA-2018-05-03-000407-b UA-2018-03-22-000741-а | Придбано та встановлено стаціонарний термінал для підзарядки мобільних телефонів та гаджетів | -
|  | "Сита Мобілка" КНП "Центр первинної медико-санітарнї допомоги № 2 Голосіївського району" (вул. Голосіївська, 53) | 2018-05-03 | 97.5 | 94 | 94 | Придбання та встановлення обладнання (стаціонарний пристрій (термінал) для підзарядки мобільних телефонів та гаджетів | 97.45 | 94 | 94 | UA-2018-05-11-001811-с UA-2018-04-27-001220-b | Придбано та встановлено стаціонарний термінал для підзарядки мобільних телефонів та гаджетів | -
4 | 611 | "Нове діагостичне обладнання для Філії № 9 КНП КДЦ Шевченківського району (Дитяча поліклініка №5)" КНП "Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району" (вул. Салютна, 23) | 2018-03-02 | 400 | 399.9 | 399.9 | Закупівля спірометра | 41 | 41 | 41 | UA-2018-04-20-001169-b Допорогова закупівля | Закуплено спірометр | -
[7 empty] | Закупівля Холтера для ЕКГ з монітором та програмним забезпеченням | 85 | 85 | 85 | UA-2018-04-13-001386-а Допорогова закупівля | Закуплено холтер для ЕКГ з монітором та програмним забезпеченням
[7 empty] | Закупівля монітору добового артеріального тиску | 32 | 32 | 32 | UA-2018-07-09-000561-c Допорогова закупівля | Закуплено монітор добового артеріального тиску
[7 empty] | Закупівля фізіотерапевтичного обладнання | 181.4 | 181.3 | 181.3 | UA-2018-09-04-000495-b Відкриті торги | Закуплено фізіотерапевтичне обладнання
[7 empty] | Закупівля Мікроскопу бінокулярного | 60.6 | 60.6 | 60.6 | UA-2018-10-03-002649-с Допорогова закупівля | Закуплено мікроскоп бінокулярний
5 | 613 | "Реабілітаційний центр для мешканців Деснянського району" КНП "Консультативно-діагностичний центр Деснянського району" (вул. Драйзера, 18) | 13.04.2018 | 1998.7 | 1978.6 | 1978.6 | *Фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 SWT TOPLINE POWER, Велика Британія, BTL Industries Limited; *Фізіотерапевтичний прилад BTL- CPMotion К EASY, Велика Британія, BTL Industries Limited; *Фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 Lymphastim 6 Easy, Велика Британія, BTL Industries Limited; *Кушетка терапевтична BTL-1300, Велика Британія, BTL Industries Limited; *Фізіотерапевтичний комплекс BTL-5000 (BTL-5110 Laser), Велика Британія, BTL Industries Limited; *Фізіотерапевтичний комплекс BTL-5000 (BTL-5710 Sono), Велика Британія, BTL Industries Limited; *Тренажер WAVEFLEX для руки, США,QAL Medical LLC; *Пристрій для реабілітації MOTOmed viva2 для ніг та рук Німеччина,RECK-Technik GmbH & Co. KG.*Парафінонагрівач ТПН-24; *Апарат для міостимуляції «АЕСТ-01» - 2 од.; *Апарат для фізіотерапії комбінований МІТ-11 | 1978.6 | 1978.6 | 1978.6 | UA-2018-0313-000134-a | Обладнання закуплено та отримано замовником | ні
6 | 630 | "Оновлене гематологічне відділення - збереже життя тяжкохворим" Київська міська клінічна лікарня № 9 гематологічне відділення № 1 (вул. Ризька, 1) | 2018-07-25 | 1962.3 | 788.3 | 788.3 | ремонтні роботи розпочато 21.09.2018, виконані ремонтні роботи (опалення, водопровід, електричні мережі), підрядник гарантує повне виконання робіт до кінця 2018 року | 1962.3 | 788.3 | 788.3 | ua-2018-08-17-000-856-a | ремонтні роботи розпочато 21.09.2018, виконані ремонтні роботи (опалення, водопровід, електричні мережі), підрядник гарантує повне виконання робіт до кінця 2018 року | так
Виконавець
телефон