## півріччя
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.10.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Касові видатки | Фактичні видатки | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Касові видатки | Фактичні видатки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ID 582 | Освіта для школярів в лікарні Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | 2019-02-20 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | закуплено кондиціонер | 11.94 |  | 11.94 | UA-2019-02-28-001239-a | - | -
|  |  |  | 18.12 | 18.12 | 18.12 | закуплено комплект меблів | 18.12 |  | 18.12 | UA-2019-02-28-001168-a | - | -
|  |  |  | 351.486 | 267.437 | 267.437 | завершено ремонт третього поверху головного корпусу КМКЛ № 2, профінансовано | 351.486 |  | 267.437 | UA-2019-02-28-000978-a | так | -
|  |  |  | 6.442 | 6.442 | 6.442 | закуплено мультифункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) | 6.442 |  | 6.442 | UA-2019-02-22-000171-a | - | -
|  |  |  | 43.902 | 43.902 | 43.902 | закупівля планшетів | 43.902 |  | 43.902 | UA-2019-04-01-000428-a | - | -
|  |  |  | 33.998 | 33.998 | 33.998 | закуплено ноутбуки | 33.998 |  | 33.998 | UA-2019-03-29-001365-a | - | -
|  |  |  | 2.114 | 2.114 | 2.114 | закуплено кулер | 2.114 |  | 2.114 | UA-2019-05-07-001666-a | - | -
|  |  |  | 2.68 | 2.68 | 2.68 | закуплено рециркулятор | 2.68 |  | 2.68 | UA-2019-05-07-001466-a | - | -
|  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | закуплено фліпчарт | 1.65 |  | 1.65 | UA-2019-05-23-002258-a | - | -
|  |  |  | 1.029 | 1.029 | 1.029 | закуплено телефон та роутер | 1.029 |  | 1.029 | UA-2019-05-23-002022-a UA-2019-05-23-002113-a | - | -
|  |  |  | 0.594 | 0.594 | 0.594 | закуплено відра д/сміття | 0.594 |  | 0.594 | UA-2019-05-23-001944-a | - | -
|  |  |  | 2.899 | 2.899 | 2.899 | закуплено ламінатор | 2.899 |  | 2.899 | UA-2019-05-23-001796-a | - | -
|  |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | закуплено мийка повітря із зволожувачем | 22.5 |  | 22.5 | UA-2019-04-09-002517-a | - | -
|  |  |  | 21.186 | 21.186 | 21.186 | закуплено столів універсальних, стільців учнівських | 21.186 |  | 21.186 | UA-2019-04-09-002348-a | - | -
|  |  |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | закупівля ролетів | 8.9 |  | 8.9 | UA-2019-06-18-000185-a | - | -
|  |  |  | 2.823 | 2.823 | 2.823 | закупівля м'які крісла-мішки | 2.823 |  | 2.823 | UA-2019-06-20-001523-в | - | -
|  |  |  | 2.72 | 2.72 | 2.72 | килимки | 2.72 |  | 2.72 | UA-2019-07-25-000291-a | - | -
|  |  |  | 81.487 | 80.4 | 80.4 | інтерактивна дошка | 81.487 |  | 80.4 | UA-2019-08-23-000550-a | -
|  |  |  | 6.115 | 6.115 | 6.115 | стіл для вчителів, тумба, канцтовари, книги | 6.115 |  | 6.115 | UA-2019-09-19-000761-a UA-2019-09-06-000159-a | -
|  |  |  | 290 |  |  | поточний ремонт приміщень роздаточної та молочної кухні | 290 |  |  | UA-2019-08-15-001015-a | -
|  |  |  | 231.957 |  |  | поточний ремонт санітарної кімнати | 231.957 |  |  | UA-2019-09-09-000179-a | - | -
| Разом |  |  | 1144.542 | 537.449 | 537.449 |  | 1144.542 | 0 | 537.449 |  | - | -
2 | ID 757 | Дихати. Київ Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | 2019-02-20 | 1210.32 | 1195.162 | 1195.162 | монітор пацієнта/пульсоксиметри, отримано, концентратори кисню, медичні вироби, відбулось повторне погодження з лідером проекту технічного завдання по причині того, що вартість портативного кисневого концентратора (вагою до 3 кг) на ринку збільшилась в 2 рази. 25.04.2019 року відбувся аукціон, укладено договори, обладнання поставлено | 1210.32 | 255.88 | 1195.162 | UA-2019-04-08-000716-a, договір від 20.05.2019 № 92 | так | -
| Разом |  |  | 1210.32 | 1195.162 | 1195.162 |  | 1210.32 | 255.88 | 1195.162 |  |  | -
3 | ID 257 | Нове обладнання для КМКЕЦ Київський міський клінічний ендокринолонічний центр (вулиця Рейтарська, 22) | 2019-02-15 | 303.76 | 303.76 | 303.76 | закупівля холтерівської системи ЕКГ, добовий моніторінг АТ, 12-ти канальний електрокардіограф, реалізовано: отримано обладнання, згідно специфікації і введено в експлуатацію | 303.76 | 303.76 | 303.76 | UA-2019-02-22-001285-a | так | -
| Разом |  |  | 303.76 | 303.76 | 303.76 |  | 303.76 | 303.76 | 303.76 |  |  | -
4 | ID 1026 | Новий апарат для штучної вентиляції легень в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | 2019-02-01 | 708 | 705.9 | 705.9 | реалізовано: апарат ШВЛ закуплено, отримано | 708 |  | 705.9 | UA-2019-03-25-000553-a | так | -
| Разом |  |  | 708 | 705.9 | 705.9 |  | 708 | 705.9 | 705.9 |  |  | -
5 | ID 1040 | Нове обладнання в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | 2019-02-01 | 244.842 | 243.7 | 243.7 | реалізовано: монітор-капнограф, трьохканальний шприцевий дозатор, двохканальний шприцевий дозатор, насос шприцевий інфузорний, система виклику медперсоналу закуплено, отримано | 244.842 |  | 243.7 | UA-2019-03-26-000871-a | так | -
| Разом |  |  | 244.842 | 243.7 | 243.7 |  | 244.842 | 243.7 | 243.7 |  |  | -
6 | ID 328 | Катетери для паренатального харчування глибоконедоношених дітей Перинатальний центр (вул. Предславинська, 9) | 2019-01-24 | 59.28 | 59.26 | 59.26 | реалізовано: придбано катетерів для паренатального харчування глибоконедоношених дітей | 59.26 | 59.26 | 59.26 | UA-2019-01-25-001919-a | так | -
| Разом |  |  | 59.28 | 59.26 | 59.26 |  | 59.26 | 59.26 | 59.26 |  |  | -
7 | ID 282 | Створення дитячого Центру медико-психологічної реабілітації КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | 2019-02-05 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | офісні меблі поставлено, профінансовано | 93.6 |  | 93.6 | UA-2019-04-01-001369-a | так | -
|  |  |  | 840 | 835.17 | 835.17 | орг- та компьютерна техніка частково поставлена, профінансовано | 840 |  | 835.17 | UA-2019-03-29-00067-a, UA-2019-03-29-000587-a | так | -
|  |  |  | 1080 | 1041.76 | 1041.76 | завершено ремонтні роботи | 1080 |  | 1041.76 | UA-2019-03-29-000587-a | так | -
| Разом |  |  | 2013.6 | 1970.53 | 1970.53 |  | 2013.6 | 0 | 1970.53 |  |  | -
8 | ID 283 | Утеплення фасаду дитячого плавального комплексу КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | 2019-02-04 | 1020 | 676.88 | 676.88 | проеведено електронні закупівлі на "PROZORRO", визначено переможця ТОВ БК МОСБУД укладено договір № 15 від 10.04.2019 та додаткова угода №1 від 10.04.2019, проведено експертизу 03.04.2019 №20244, технічний нагляд № закупівлі UA-2019-04-25-000465-b, переможець ТОВ "Проект-студія" договір від 14.05.2019 року №30. Ремонтні роботи з утеплення фасаду вже завершено, завершено створення муралу, акт виконаних робіт знаходиться на підписі у представника технагляду. Наразі проводиться облаштування приямку та ремонт входу в приміщення басейну (134,0 тис. грн) | 1020 |  | 676.88 | UA-2019-02-21-000829-a | так | -
| Разом |  |  | 1020 | 676.88 | 676.88 |  | 1020 | 0 | 676.88 |  |  | -
9 | ID 553 | Ремонт приміщень відділення відновного лікування КНП КДЦ Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | 2019-02-28 | 373.59 |  |  | 24.04.2019 оголошено електронну закупівлю UA-2019-04-24-002721-b 22.04.2019 (не відбулася-відсутність пропозицій учасників), 03.06.2019 оголошено повторну електронну закупівлю UA-2019-06-03-003176-b, 26.06.19 визначено переможцем Тов "САРГОФ", 16.07.2019 укладено договір№131 на суму 373,511 тис грн, отримано експертну оцінку щодо розгляду кошторисної частини проектної документації №1055-19Е від 31.07.2019; проєкт на стадії завершення: виконано 82,6 % робіт – відремонтовано 60 кв. м приміщення із загальної потужності 83,51 кв. м. Остаточне завершення робіт заплановане на І декаду жовтня. Замовлення на оплату послуг з проведення поточного ремонту приміщень відділення відновного лікування буде здійснено по факту надання підрядником актів виконаних робіт (орієнтовно 08.10.2019, графік робіт додержано) | 373.59 |  |  | UA-2019-04-24-002721-b 22.04.2019 | - | -
| Разом |  |  | 373.59 |  |  |  | 373.59 | 0 | 0 |  |  | -
10 | ID 708 | Біохімічний автоматичний аналізатор в лабораторію КНП "КДЦ" Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | 2019-02-25 | 750 | 742.5 | 742.5 | реалізовано: закуплено, отримано автоматичний біохімічний аналізатор згідно специфікації і введено в експлуатацію | 750 |  | 742.5 | UA-2019-04-04-000890-а | так | -
| Разом |  |  | 750 | 742.5 | 742.5 |  | 750 | 0 | 742.5 |  |  | -
| Разом |  |  | 7827.934 | 6435.141 | 6435.141 |  | 7827.914 | 1568.5 | 6435.141 |  |  | -
Звіт про стан реалізації проекту за рахунок коштів"Громадського бюджету міста Києва", що реалізуються з 2018 року
11 | ID 267 | Безкоштовна медична діагностика для киян КНП "Консультативно-діагностичний Дарницького району м.Києва" (вулиця Вербицького, 5) | 2019-04-05 | 920 | 912.282 | 912.282 | реалізовано: закуплено, отримано автоматичний біохімічний аналізатор згідно специфікації і введено в експлуатацію | 920 |  | 912.282 | UA-2019-04-17-000213-b | так | -
| Разом |  |  | 920 | 912.282 | 912.282 |  | 920 | 0 | 912.282 |  |  | -
Заступник директора-начальник управління економіки | [6 empty] | Дмитро КУЦОПАЛ
Начальник відділу планово-економічної роботи та аналізу | [6 empty] | Галина САМЕЛЮК
виконавець Світлана Сусєкова 235-76-61