## 2
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів"Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.06.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Касові видатки | Фактичні видатки | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Касові видатки | Фактичні видатки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ID 582 | Освіта для школярів в лікарні Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | 2019-02-20 | 12 | 11.94 | 11.94 | закупівля кондиціонеру | 12 | 11.94 | 11.94 | UA-2019-02-28-001239-a | - | -
|  |  |  | 18.5 | 18.12 | 18.12 | закупівля комплекту мебліву | 18.5 | 18.12 | 18.12 | UA-2019-02-28-001168-a | - | -
|  |  |  | 351.486 |  |  | ремонт приміщення третього поверху головного корпусу КМКЛ № 2 вул. Краківська, 13 (внесено зміни до назви об'єкту капітального ремонту, отримано експертний звіт на зазначений капітальний ремонт, ведеться ремонт третього поверху головного корпусу КМКЛ №2, план фінансування-липень місяць) | 351.486 |  |  | UA-2019-02-28-000978-a | так | -
|  |  |  | 11.85 | 6.442 | 6.442 | закупівля принтеру, сканеру, ксероксу | 11.85 | 6.442 | 6.442 | UA-2019-02-22-000171-a | - | -
|  |  |  | 55.5 |  |  | закупівля (повторна) планшетів | 55.5 |  |  | UA-2019-04-01-000428-a | - | -
|  |  |  | 45 | 33.957 | 33.957 | закупівля (повторна) ноутбуки | 45 | 33.957 | 33.957 | UA-2019-03-29-001365-a | - | -
|  |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | закупівля мийки повітря зі зволожувачем | 22.5 | 22.5 | 22.5 | UA-2019-04-09-002517-a | - | -
|  |  |  | 21.186 | 21.186 | 21.186 | закупівля універсальних столів, учнівських стільців | 23.205 | 21.186 | 21.186 | UA-2019-04-09-002348-a | - | -
|  |  |  | 2.114 | 2.114 | 2.114 | кулер | 2.114 | 2.114 | 2.114 | UA-2019-05-07-001666-a | - | -
|  |  |  | 2.68 | 2.68 | 2.68 | рецеркулятор | 2.68 | 2.68 | 2.68 | UA-2019-05-07-001466-a | - | -
|  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | фліпчарт | 1.65 | 1.65 | 1.65 | UA-2019-05-23-002258-a | - | -
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | телефон | 0.5 | 0.5 | 0.5 | UA-2019-05-23-002022-a | - | -
|  |  |  | 0.529 | 0.529 | 0.529 | роутер | 0.529 | 0.529 | 0.529 | UA-2019-05-23-002113-a | - | -
|  |  |  | 2.899 | 2.899 | 2.899 | ламінатор | 2.899 | 2.899 | 2.899 | UA-2019-05-23-001796-a | - | -
|  |  |  | 0.594 | 0.594 | 0.594 | відра д/сміття | 0.594 | 0.594 | 0.594 | UA-2019-05-23-001944-a | - | -
|  |  |  | 55.6 |  |  | планується закупівля ролетів, дошки, килимів, мішків-груш
|  |  |  | 539.954 |  |  | розглядається можливість перерозподілу коштів, які передбачені на з/п вчителям |  |  |  |  | - | -
| Разом |  |  | 1144.542 | 125.111 | 125.111 |  | 551.007 | 125.111 | 125.111 |  |  | -
2 | ID 757 | Дихати. Київ Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | 2019-02-20 | 254.88 | 76.969 | 76.969 | монітор пацієнта/пульсоксиметри, отримано, концентратори кисню, медичні вироби, відбулось повторне погодження з лідером проекту технічного завдання по причині того, що вартість портативного кисневого концентратора (вагою до 3 кг) на ринку збільшилась в 2 рази. 25.04.2019 року відбувся аукціон, укладено договір | 254.88 | 76.969 | 76.969 | UA-2019-04-08-000716-a | - | -
|  |  |  | 955.44 |  |  |  | 955.44
| Разом |  |  | 1210.32 | 76.969 | 76.969 |  | 1210.32 | 76.969 | 76.969 |  |  | -
3 | ID 548 | Приймальня ліків/використаних медичних інструментів для утилізації Київська міська клінічна лікарня № 9 (вулиця Ризька, 1) | [9 empty] | зміна відповідального виконавця з Київської міської клінічної лікарні № 9 на комунальне підприємство «Київкомунсервіс», план видатків на реалізацію проекту в сумі 187,0 тис. грн знято з КМКЛ № 9 (рішення сесії КМР від 04.04.2019 № 513/7169) | -
| Разом | [11 empty] | -
4 | ID 257 | Нове обладнання для КМКЕЦ Київський міський клінічний ендокринолонічний центр (вулиця Рейтарська, 22) | 2019-02-15 | 303.76 | 303.76 | 303.76 | закуплено холтерівської системи ЕКГ, добовий моніторінг АТ, 12-ти канальний електрокардіограф, отримано обладнання згідно специфікації, введено в експлуатацію 09.04.2019 року | 303.76 | 303.76 | 303.76 | UA-2019-02-22-001285-a | - | -
| Разом |  |  | 303.76 | 303.76 | 303.76 |  | 303.76 | 303.76 | 303.76 |  |  | -
5 | ID 1026 | Новий апарат для штучної вентиляції легень в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | 2019-02-01 | 708 |  |  | відбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір 03.05.2019 №3110/2 укладено, товар поставлено, очікується фінансування | 708 |  |  | UA-2019-03-25-000553-a | -
| Разом |  |  | 708 | 0 | 0 |  | 708 | 0 | 0 |  |  | -
6 | ID 1040 | Нове обладнання в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | 2019-02-01 | 244.842 |  |  | відбувся аукціон по відкритим торгам по закупівлі медичного обладнання, визначено переможця ТОВ «Сінекс», договір 03.05.2019 №3110/2 укладено, товар поставлено, очікується фінансування | 244.842 |  |  | UA-2019-03-26-000871-a | - | -
| Разом |  |  | 244.842 | 0 | 0 |  | 244.842 | 0 | 0 |  |  | -
7 | ID 328 | Катетери для паренатального харчування глибоконедоношених дітей Перинатальний центр (вул. Предславинська, 9) | 2019-01-24 | 59.28 | 59.26 | 59.26 | Придбано та отримано атетери для паренатального харчування глибоконедоношених дітей | 59.26 | 59.26 | 59.26 | UA-2019-01-25-001919-a | - | -
| Разом |  |  | 59.28 | 59.26 | 59.26 |  | 59.26 | 59.26 | 59.26 |  |  | -
8 | ID 282 | Створення дитячого Центру медико-психологічної реабілітації КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | 2019-02-05 | 93.6 |  |  | капітальний ремонт структурного підрозділу внутрішніх приміщень центру (проведено електронні закупівлі в системі Прозорро, визначено переможець ПП «Компанія Дивайс-Центр», укладено договір від 24.04.2019 №21, офісні меблі поставлено, очікується фінансування) | 1080 |  |  | UA-2019-04-01-001369-a | - | -
|  |  |  | 840 |  |  | закупівлі обладнання та оргтехніки (проведено електронні закупівлі на “PROZORO”, визначено переможців – ТОВ «Діавест Комплексні Рішення» та ТОВ «Укрпромексперт». Укладено договір від 13.05.2019 № 29, орг- та компьютерна техніка частково поставлена, очікується фінансування ) | 840 |  |  | UA-2019-03-29-00067-a, UA-2019-03-29-000587-a | - | -
|  |  |  | 1080 |  |  | закупівлі офісних меблів (проведено електронні закупівлі на “PROZORO”, 18.04.2019 року визначено переможця ТОВ «Дамрембуд». Договір укладено від 08.05.2019 №26. Розпочато ремонтні роботи (план робіт 3 місяці) ) | 93.6 |  |  | UA-2019-03-29-000587-a | - | -
| Разом |  |  | 2013.6 | 0 | 0 |  | 2013.6 | 0 | 0 |  |  | -
9 | ID 283 | Утеплення фасаду дитячого плавального комплексу КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | 2019-02-04 | 1020 |  |  | капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого плавального комплексу (проеведено електронні закупівлі на "PROZORRO", визначено переможця ТОВ БК МОСБУД укладено договір № 15 від 10.04.2019 та додаткова угода №1 від 10.04.2019, проведено експертизу 03.04.2019 №20244, технічний нагляд № закупівлі UA-2019-04-25-000465-b, переможець ТОВ "Проект-студія" договір від 14.05.2019 року №30, завершення робіт липень-серпень ) | 1020 |  |  | UA-2019-02-21-000829-a | - | -
| Разом |  |  | 1020 | 0 | 0 |  | 1020 | 0 | 0 |  |  | -
10 | ID 553 | Ремонт приміщень відділення відновного лікування КНП КДЦ Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | 2019-02-28 | 373.59 |  |  | ремонт приміщень відділення відновного лікування (24.04.2019 оголошено електронну закупівлю UA-2019-04-24-002721-b 22.04.2019 (не відбулася-відсутність пропозицій учасників), 03.06.2019 оголошено відкриті торги) | 373.59 |  |  | UA-2019-04-24-002721-b 22.04.2019 | - | -
| Разом |  |  | 373.59 | 0 | 0 |  | 373.59 | 0 | 0 |  |  | -
11 | ID 708 | Біохімічний автоматичний аналізатор в лабораторію КНП "КДЦ" Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | 2019-02-25 | 750 |  |  | закупівля автоматичного біохімічного аналізатора (04.04.2019 оголошено електронну закупівлю UA-2019-04-04-000890-а, 22.04.2019 відбувся аукціон, проведено кваліфікацію переможця закупівлі, укладено договір з переможцем ТОВ "Медіпрайм" від 15.05.2019 № 032/108 на суму 742,5 тис грн, обладнання поставлено, очікується фінансування ) | 750 |  |  | UA-2019-04-04-000890-а | - | -
| Разом |  |  | 750 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 |  |  | -
| Разом |  |  | 7827.934 | 565.1 | 565.1 |  | 7234.379 | 565.1 | 565.1 |  |  | -
Звіт про стан реалізації проекту за рахунок коштів"Громадського бюджету міста Києва", що реалізуються з 2018 року
12 | ID 267 | Безкоштовна медична діагностика для киян КНП "Консультативно-діагностичний Дарницького району м.Києва" (вулиця Вербицького, 5) | 2019-04-05 | 920 | 912.282 | 912.282 | закупівля біохімічного аналізатора крові (реалізовано: рішенням Київради кошти, виділені КНП “ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва в сумі 920,0 тис. грн. перерозподілено на КНП КДЦ № 1 Дарницького району м. Києва, процедура відкритих торгів завершена, укладено договір від 20.05.2019 № 59, обладнання поставлено) | 920 | 912.282 | 912.282 | UA-2019-04-17-000213-b | так | -
| Разом |  |  | 920 | 912.282 | 912.282 |  | 920 | 912.282 | 912.282 |  |  | -
Начальник відділу планово-економічної роботи та аналізу | [6 empty] | Галина САМЕЛЮК
виконавець Світлана Сусєкова 235-76-61