## Лист1
Інформація про реалізацію проєктів громадського бюджету м. Києва у 2020 році
станом на 01.03.2020
№ з/п | ID проекту, назва, адреса реалізації, команда | Основні етапи реалізації | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етепи проєкту | освоєно |  | проблемні питання
[8 empty] | тис. грн | % | зі сторони замовника | зі сторони команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | № 1141 "Придбання сценічних костюмів для студентського ансамблю "Перлини Дніпра" КМК № 3" (вул. Привокзальна, 14/2) автор - Сікалова Вікторія Юріївна | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, проведення тендеру (допорогові закупівлі) - лютий, укладення договору - 10 березень, отримання костюмів - квітень-травень | Київський медичний коледж № 3 Лежненко Т.Г. – директор (067-754-31-61), Примаченко С.О. - заступник директора (067-365-70-07) | КП 04.02.2020 ТВ 27.02.2020 |  | 59.976 | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, проведення тендеру (допорогові закупівлі) - лютий
2 | № 1574 "ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання хірургічного електрокоагулятора для Київської міської клінічної лікарні №1»" (шосе Харківське, 121) автор - Ярмоленко Юлія Олександрівна | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації - лютий (13 лютого розміщено на Прозорро), 10 березня - оголошення аукціону, укладення договору - березень, отримання обладнання, введення в експлуатацію - квітень, травень | Київська міська клінічна лікарня № 1 Іванько О.В. - директор (050-695-00-96) | КП 01.02.2020 |  | 289.13 | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації - лютий (13 лютого розміщено на Прозорро) |  |  | необхідно корегування плану видатків в частині наближення плану на І квартал
3 | № 627 «Сучасне освітлення - як один з елементів благоустрою території лікарні» (вул. Рогозівська, 6) автор - Федоренко Ярослав Юрійович | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації - лютий-березень, проведення процедури закупівлі в системі Прозорро- червень, укладення договору - липень-серпень, виконання робіт по встановленню освітлення - серпень-жовтень, завершення робіт - жовтень | Міська клінічна лікарня № 11 Дніпровського району Майборода Є. - відповідальний виконавець (050-935-66-14) | КП 01.02.2020 |  | 500.04 | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації - лютий-березень
4.1. | № 1048 «Медичне обладнання для київського центру трансплантації кісткового мозку» (просп. Перемоги, 119) автор - Барабошко Олександр Олександрович Апарат для штучної вентиляції легень | Погодження (проткол №7 від 12.02.2020), Оголошення закупівлі (12.02.2020 року), Визначення переможця (Протокол № 16 від 04.03.2020 року), Укладання договору (15.03.2020 року) | Київського центру трансплантації кісткового мозку Бодня Анатолій - керівник (067-505-31-82), Ціва С.А. - заступник (097-429-42-68) | ТВ 05.02.2020 КП 05.02.2020 | Буде підписано з 15.03.2020 | 1077 | Погодження (проткол №7 від 12.02.2020), Оголошення закупівлі (12.02.2020 року), Визначення переможця (Протокол № 16 від 04.03.2020 року) |  |  | необхідно корегування плану видатків в частині наближення плану на І квартал
4.2. | № 1048 «Медичне обладнання для київського центру трансплантації кісткового мозку» (просп. Перемоги, 119) автор - Барабошко Олександр Олександрович Система реєстрації медичної інформації/Монітор пацієнта | Погодження (проткол №8 від 12.02.2020), Оголошення закупівлі (12.02.2020 року), Визначення переможця (Протокол № 17 від 04.03.2020 року), Укладання договору (15.03.2020 року) | Київського центру трансплантації кісткового мозку Бодня Анатолій - керівник (067-505-31-82), Ціва С.А. - заступник (097-429-42-68) | ТВ 05.02.2020 КП 05.02.2020 | Буде підписано з 15.03.2020 | 262 | Погодження (проткол №8 від 12.02.2020), Оголошення закупівлі (12.02.2020 року), Визначення переможця (Протокол № 17 від 04.03.2020 року) |  |  | необхідно корегування плану видатків в частині наближення плану на І квартал
4.3. | № 1048 «Медичне обладнання для київського центру трансплантації кісткового мозку» (просп. Перемоги, 119) автор - Барабошко Олександр Олександрович Комбінований холодильник з морозильною камерою для крові | Погодження (проткол №14 від 12.02.2020), Оголошення закупівлі (12.02.2020 року), Визначення переможця (Протокол № 15 від 02.03.2020 року), Укладання договору (15.03.2020 року) | Київського центру трансплантації кісткового мозку Бодня Анатолій - керівник (067-505-31-82), Ціва С.А. - заступник (097-429-42-68) | ТВ 05.02.2020 КП 05.02.2020 | Буде підписано з 06.03.2020 | 107 | Погодження (проткол №14 від 12.02.2020), Оголошення закупівлі (12.02.2020 року), Визначення переможця (Протокол № 15 від 02.03.2020 року) |  |  | необхідно корегування плану видатків в частині наближення плану на І квартал
4.4. | № 1048 «Медичне обладнання для київського центру трансплантації кісткового мозку» (просп. Перемоги, 119) автор - Барабошко Олександр Олександрович Комбінований холодильник з морозильною камерою | Погодження (лист ДОЗ №5349 від 11.02.2020 року) Визначення переможця (27.02.2020 року) Укладання договору (№ 1-02 від 28.02.2020 року) | Київського центру трансплантації кісткового мозку Бодня Анатолій - керівник (067-505-31-82), Ціва С.А. - заступник (097-429-42-68) | ТВ 05.02.2020 КП 05.02.2020 | № 1-02 від 28.02.2020 року | 43 | Погодження (лист ДОЗ №5349 від 11.02.2020 року) Визначення переможця (27.02.2020 року) Укладання договору (№ 1-02 від 28.02.2020 року) |  |  | необхідно корегування плану видатків в частині наближення плану на І квартал
5 | № 424 "Катетери для парентерального харчування глибоконедоношених дітей" (Предславинська вулиця, 9) автор - Бондар Олена Олександрівна | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації, оголошення торгів - 5 лютого, завершено аукціон, укладення договору - 28 лютого отримання катетерів -березень | Перинатальний центр Біла В.В. - головниц лікар (095-167-68-47) | КП 24.01.2020 ТВ 25.03.2020 | договір від 28.02.2020 № 2-КСД з ТОВ "Діамант-Фарм" | 120 | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації, оголошення торгів - 5 лютого, завершено аукціон, укладення договору - 28 лютого
6 | № 411 "Оснащення кабінету ЛФК сучасним обладнанням для реабілітації (вул. Данила Щербаківського (Щербакова), 70) автор - Супрун Сергій Миколайович | орієнтовна дата публікації змін до додатку до річного плану 06 березня, до 16.03. оформлення договорів, до 31.03. термін поставки оснащення | Філія № 5 КНП КДЦ Шевченківського району м. Києва Берікашвілі Н.В. – головний лікар (067-465-82-65), Бучинський С.Н. – заступник головного лікаря (067-503-93-22) | КП 04.02.2020 |  | 55.808 | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації 25.02.2020,
7 | № 2342 «Нове обладнання в ЛОР кабінет для КНП «КДЦ» Шевченківського району» (вул. Саксаганського, 100) автор - Бродський Олександр Якович | погодження з лідером проєкту ТЗ- 24 лютого, підготовка тендерної документації 25 лютого, оголошення відкритих торгів - 10 березня | КНП Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району Берікашвілі Н.В. – головний лікар (067-465-82-65), Бучинський С.Н. – заступник головного лікаря (067-503-93-22) | КП 04.02.2020 ТВ 24.02.2020 |  | 941.518 | погодження з лідером проєкту ТЗ- 24 лютого, підготовка тендерної документації 25 лютого
8 | № 266 "Сучасна лікувальна фізкультура для дітей сьогодні - здорова нація в майбутньому" (просп. Павла Тичини, 12) автор - Гарбієлян Ганна Вікторівна | погоджено ТЗ, розроблено ПКД - в січні, розпочато електронні торги 28.01.20 на проведення ремонтних робіт (516,0 тис грн) UA 2020-01-28-00-1352-а; електронні закупівлі меблів (49,2 тис грн) розпочато 03.02.20 UA 2020-02-03-000724-b, UA 2020-02-03-000748-b, капітальний ремонт залу ЛФК завершення в квітні, придбання предметів інтер'еру та спортивного інвентарю - березень | КНП Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва Скрипка С.М. - директор (067-404-80-11) | КП 01.02.2020 | Договір № 17 від 25.02.2020 р.проведення ремонтних робіт ТОВ "Дамрембуд",також 11.02.2020; Придбання меблів ПП "Компанія Девайс-Центр" - № договору 11 від 17.02.2020 р.), та 12.02.2020 р. та меблі (№ договору 13 від 17.02.2020 р.), придбання інвентарю для фітнесу заключено договір № 15 від 21.02.2020 р. | 624.864 | Завершено електронні торги на проведення ремонтних робіт -№ UA 2020-01-28-00-1352-a ,завершено електронні торги на меблі (№ закупівлі UA-2020-02-03-000724-b); завершені електронні закупілі 13.02.2020 р.інвентар для фітнесу (номер закупівлі UA-2020-02-04-002297-a) ,оголошено електронні закупівлі на закупівлю жалюзей (номер закупівлі UA-2020-02-25-000978-a), завершення закупівлі очікується 04.03.2020 р., ковролін (номер закупівлі UA-2020-02-27-001011-a), завершення закупівлі очікується 05.03.2020 р. дзеркала - розміщено на електронні торги 02.03.2020 року № закупівлі UA-2020-03-03-002618-a |  |  | необхідно корегування плану видатків в частині наближення плану на І квартал
9 | № 1538 Придбання автоматичного імуно-ферментного аналізатора для КНП «КДЦ» Оболонського району м. Києва (вул. Маршала Тимошенка, 14) автор - Лузан Олексій Сергійович | підготовлено медико-технічні вимоги до автоматичного імуно-ферментного аналізатора, підготовлена тендерна документація на закупівлю аналізатора, тендерну документацію надано на перевірку до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту - в січні, в лютому розпочнуться відкриті торги. Укладання договору в березні. Поставка, здійснення оплати та введення в експлуатацію заплановано на квітень. | КНП Консультативно-діагностичний центр Оболонського району м. Києва, Яремчук М.А. - директор (067-737-53-65) | КП 14.01.2020 |  | 320.76
10 | № 399 "СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АКУШЕРСЬКО -ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФІЛІЇ № 2 КНП «КДЦ» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (КНП КДЦ Оболонського району м. Києва вул. Юрія Кондратюка, 6) автор - Бондарчук Ольга Олексіївна | підготовлено медико-технічні вимоги до обладнання, підготовлена тендерна документація на закупівлю кавітаційного ультразвукового хірургічного апарату та фетального монітору - в січні, в лютому тендерну документацію надано на перевірку до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту та розпочнуться відкриті торги. Укладання договору в березні. Поставка, здійснення оплати та введення в експлуатацію заплановано на квітень. | КНП Консультативно-діагностичний центр Оболонського району м. Києва, Яремчук М.А. - директор (067-737-53-65) | КП 15.01.2020 |  | 295.2
11 | № 953 "Придбання апарату УЗД» (просп. Свободи, 22) автор - Тімченко Катерина Василівна | погодження з лідером проєкту ТЗ-лютий, підготовка тендерної документації, оголошення торгів - лютий, проведення тендерної закупівлі - березень, укладення договору - березень, закупівля, отримання УЗД обладнання, введення в експлуатацію - березень | КНП Консультативно-діагностичний центр Подільського району м.Києва Королик І.М.- директор (067-209-03-33) | КП 04.02.2020 |  | 427.25
12 | № 986 "Заміна пішохідної доріжки на Виноградарі" (просп. Свободи, 22) автор - Тімченко Катерина Василівна | погоджено з лідером проєкту ТЗ в січні, підготовка тендерної документації, оголошення торгів - лютий, проведення тендерної закупівлі - березень, укладення договору - березень,початок ремонтних робіт - квітень | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Подільського району м. Києва, Білічук Н.П. - директор (067-993-04-55) | КП 10.01.2020 |  | 750 |  |  |  | на 100 % реалізацію проєкту затверджено 750,0 тис грн при потребі (згідно експертного звіту) 1 336,1 тис грн, додаткова потреба складає 586,1 тис. грн
13 | № 1561 "Безкоштовна медична діагностика для Киян-2" (вул. Архітектора Вербицького, 5) автор - Дегтярьова Лариса Вікторівна | узгодження плану дій з реалізації узгоджено в лютому, заплановано: підготовка тендерної документації, оголошення торгів - лютий, проведення тендерної закупівлі - березень, укладення договору - березень, поставка та введення в експлуатацію доплера - квітень | КНП "Консультативно-діагностичний № 1 Дарницького району м.Києва Ростунов В.К. - директор (050-444-28-83), Тарасимець В.М. - заступник директора (063-580-15-07) | КП 04.02.2020 |  | 800 | 1. Оголошено процедуру відкритих торгів; 2.Завершений аукціон 25.02.2020; 3.Визначено переможця 26.02.2020; 4.Узгоджується проект договору.
14 | № 585 "Електронний інформаційний куточок пацієнта в амбулаторіях" КНП «ЦПМСД № 4 Дніпровського району м. Києва (вул. Івана Сергієнка, 23) автор - Вознюк Ольга Русланівна | погоджено календарний план, технічне завдання - січень, 4 лютого завершилася підготовка тендерної документації та завершено аукціон на придбання обладнання та послуги встановлення електронних куточків. Договір планується укласти в березні, завершення реалізації - до кінця березня | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 Дніпровського району м. Києва Поліванова Н.П. – директор (096-696-13-55), Вознюк О.Р. - заступник директора (067-445-13-09) | КП 04.02.2020 |  | 91.728 | погоджено календарний план, технічне завдання - в січні, 4 лютого завершилася підготовка тендерної документації та 06.02. завершено аукціон на придбання обладнання та послуги встановлення електронних куточків. 1 учасник - переможець ПП "Європасхід". Договір планується укласти в березні, завершення реалізації - до кінця березня |  |  | завершення реалізації проєкту заплановане до кінця березня, в зв’язку з цим потребуватиме наближення плану на перший квартал року
15 | № 145 «Ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 7 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва» ( вул. Заньковецької, 3/1) автор - Колодій Оксана Григорівна | знайомство з автором та узгодження плану дій реалізації відбулось в січні-лютому, підготовка тендерної документації в лютому-березні, проведення тендерної закупівлі - березень-квітень, укладення договору - березень-квітень, демонтажні роботи в травні-червні, влаштування системи опалення - червень, влаштування системи водопроводу та каналізації в червні-липні, влаштування системи освітлення та установка бойлеру - липень, оздоблювальні роботи в липні-серпні | КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва Любченко П.М. - провідний інженер (099-785-20-01) | КП 04.02.2020 |  | 240 | Оскільки опалювальний сезон продовжиться до 15 квітня, ремонт системи опалення розпочнеться після завершення опалювального сезону. Також існує питання тимчасового переміщення функціональної частини амбулаторії на період проведення ремонтних робіт. |  |  | в серпні 2019 року виконані роботи по заміні віконних та дверних балконних блоків, в зв'язку з цим, відповідальний виконавець звернувся до автора проєкту щодо зміни цільового призначення коштів (на заміну систем каналізації, водопостачання, опалення та електрики, на що автор проєкту дав свою згоду
| РАЗОМ по ДОЗ |  |  |  |  | 7005.274 |  | 0
| Заступник директора - начальник управління економіки |  |  |  |  | Дмитро КУЦОПАЛ
| Виконувач обов'язків начальника відділу планово-економічної роботи та аналізу |  |  |  |  | Світлана СУСЄКОВА
виконавець Сусєкова 2357662

## форма
Інформація про реалізацію проєктів громадського бюджету м. Києва у 2020 році
станом на
№ з/п | ID проекту, назва, адреса реалізації, команда | Основні етапи реалізації | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етепи проєкту | освоєно |  | проблемні питання
[8 empty] | тис. грн | % | зі сторони замовника | зі сторони команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
керівник
виконавець

## Лист1 (2)
Проекти-переможці Громадського бюджету на 2019 рік
КПКВ | ID проекту | Назва проекту | Автор проекту | П.І.Б. контактної особи | посада | Контактний телефон | загальна сума (розписати за КЕКВ) | 2000 | 2210 | 2220 | 2240 | 3000 | 3110 | 3132
0712010 | 582 | Освіта для школярів в лікарні Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | Марина Гриценко | Макарчук Тетяна Олександрівна | Інженер | (044) 2926031, (097) 7558868 | 622585 | 96612 | 96612 |  |  | 525973 | 174487 | 351486
| 757 | Дихати. Київ Київська міська клінічна лікарня № 2 (вулиця Краківська, 13) | Марина Лободіна | Макарчук Тетяна Олександрівна | Інженер | (044) 2926031, (097) 7558868 | 1210320 | 254880 | 254880 |  |  | 955440 | 955440
| 548 | Приймальня ліків/використаних медичних інструментів для утилізації Київська міська клінічна лікарня № 9 (вулиця Ризька, 1) | Вікторія Норенко | Руденко В.М. Тищенко Г.В. | Заступник головного лікаря з адміністративно-господарчої частини Головна медична сестра | 440-02-66 | 187000 | 187000 | 25000 |  | 162000 | 0
[7 empty] | 2019905 | 538492 | 376492 | 0 | 162000 | 1481413 | 1129927 | 351486
0712020 | 257 | Нове обладнання для КМКЕЦ Київський міський клінічний ендокринолонічний центр (вулиця Рейтарська, 22) | Лазоренко Віта Володимирівна | Бірюк Павло Михайлович | Громадський активіст | 098 078 37 56 | 303760 | 0 |  |  |  | 303760 | 303760
| 1026 | Новий апарат для штучної вентиляції легень в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | Печуляк Юлія | Пономаренко Вікторія Миколаївна | завідуюча відділенням АІТ | 483 74 55 | 708000 | 0 |  |  |  | 708000 | 708000
| 1040 | Нове обладнання в дитячу реанімацію Київська міська дитяча інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23) | Печуляк Юлія | Головач Олена Вадимівна | завідуюча відділенням інфекійним боксованим | 483 74 84 | 244842 | 0 |  |  |  | 244842 | 244842
[7 empty] | 1256602 | 0 |  |  |  | 1256602 | 1256602
0712030 | 328 | Катетери для парентерального харчування глибоконедоношених дітей Перинатальний центр (вул. Предславинська, 9) | Олена Бондар | Тишкевич В.М. | Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених | (044) 522 87 46 | 59280 | 59280 |  | 59280 |  | 0
0712090 | 282 | Створення дитячого Центру медико-психологічної реабілітації КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | Коломієць С.А. | Духневич Любов Миколаївна | Заступник директора з технічних питань | 067-756-06-86 | 2013600 | 93600 | 93600 |  |  | 1920000 | 840000 | 1080000
| 283 | Утеплення фасаду дитячого плавального комплексу КНП "Консультативно-діагностичний дитячий Дніпровського району м.Києва" (проспект Павла Тичини, 12) | Голуб Л.С. | Духневич Любов Миколаївна | Заступник директора з технічних питань | 067-756-06-86 | 1020000 | 0 |  |  |  | 1020000 |  | 1020000
| 553 | Ремонт приміщень відділення відновного лікування КНП КДЦ Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | Світлана Ліскова | Мала Жанна Володимирівна | Інженер | (044) 489-92-03 | 373590 | 373590 |  |  | 373590 | 0
| 708 | Біохімічний автоматичний аналізатор в лабораторію КНП "КДЦ" Оболонського району КНП "Консультативно-діагностичний Оболонського району м.Києва" (вулиця Маршала Тимошенка, 14) | Сергій Олійник | Рудобелець Лариса Олександрівна | Завідувач клініко-діагностичної лабораторії | (044) 467-89-07 | 750000 | 0 |  |  |  | 750000 | 750000
[7 empty] | 4157190 | 467190 | 93600 |  | 373590 | 3690000 | 1590000 | 2100000
ВСЬОГО ДОЗ | [6 empty] | 7492977 | 1064962 | 470092 | 59280 | 535590 | 6428015 | 3976529 | 2451486