**Пояснювальна записка**

**до інформації про хід виконання міської цільової програми**

**«Здоров’я киян» на 2020−2022 роки за І квартал 2020 року**

**І. Оцінка ефективності виконання**

На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020-2022 роки (відповідно до рішення КМР) у 2020 році передбачено коштів у сумі 5 989 351,23 тис. грн, з них за кошти міського бюджету 5 567 816,99 тис. грн.

Плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2020 рік становить 2 887 284,68 тис. грн.

При розподілі коштів, в розрізі заходів, враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2020 та очікуваних централізованих поставок МОЗ України за рахунок державного бюджету.

Освоєно коштів у сумі 50 730,02 тис. грн.

**Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб**

Рішеннями Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» та від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», Департаменту охорони здоров’я, як головному розпоряднику бюджетних коштів на 2020 рік в частині капітальних видатків передбачені асигнування в розмірі 1 565 664,94 тис. грн.

**Реконструкція, будівництво в частині капітальних вкладень – 251 428,9 тис. грн., в тому числі:**

КП «Житлоінвестбуд – УКБ» - 1 об’єкт реконструкції на суму 35 000,0 тис. грн. (Виконання ПКД стадiї "П" буде розпочато пiсля отримання розпорядження КМДА про затвердження ПКД стадiї "П");

КП «Інженерний центр» - 8 об’єктів на суму 93 349,8 тис. грн. з них: 1 об’єкт в частині будівництва на суму 5 000,0 тис. грн. (Очiкується отримання експертного звiту щодо вартостi проектних робiт. У березнi 2020 розпочато процедуру визначення проектної органiзацiї на конкурсних засадах. Роботи виконуються вiдповiдно до графiку), 7 об’єктів реконструкції на суму 88 349,8 тис. грн. (Завершено процедуру визначення пiдрядних органiзацiй, виконуються будiвельнi роботи. Роботи виконуються вiдповiдно до графiку);

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 1 об’єкт реконструкції на суму 46 481,5 тис. грн. (Проєктною органiзацiєю проводиться відокремлення частини робiт з загальної вартостi v пускового комплексу на суму розпорядження для забезпечення технологiчних процесiв вiдповiдно до технологiї виконання робiт з подальшим поданням замовнику експерної оцiнки);

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація – 3 об’єкти на суму 60 990,5 тис. грн. з них: 1 – об’єкт в частині будівництва на суму 1 850,0 тис. грн. (Очiкування рiшення щодо землевiдведення), 2 – об’єкти реконструкції на суму 59 140,5 тис. грн. (Розпочато виконання будiвельно-монтажних робiт. Роботи виконуються вiдповiдно до графiку);

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація – 2 об’єкти реконструкції на суму 5 469,2 тис. грн. (Розробляються графiки виконання робiт);

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація – 1 об’єкт реконструкції на суму 1 796,3 тис. грн. (Роботи розпочато (БМР у внутрiшнiх примiщеннях полiклiнiки та даху). Роботи виконуються вiдповiдно до графiку);

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація – 1 об’єкт реконструкції на суму 8 341,6 тис. грн. (Пiдготовчий етап до виконання робiт з ремонту утеплення покрiвлi басейну).

**Капітальні ремонти в частині бюджету розвитку – 103 об’єкти на суму 667 921,34 тис. грн.** (по 93 % об’єктів відбувається підготовка технічної документації та проходження закупівлі через систему електронних публічних закупівель «PROZORRO», роботи будуть розпочаті після закінчення терміну оскарження і підписання договорів, крім того розписом асигнувань бюджету на 2020 рік фінансування передбачено з квітня місяця. По 7 % об’єктах визначенні підрядні організації, виконуються будівельні роботи. Роботи виконуються відповідно до графіку.

**Медичне обладнання –** 81 об’єкт на суму 646 314,70 тис. грн, оголошено проведення закупівель, що наразі проводяться.

**Завдання: Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги**

***Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.***

* 1. ***Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету***

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

З метою визначення рівня глюкози в крові проведено скринінг 56 395 особам, виявлено відхилення від норми у 12 054 осіб (21,4%).

* 1. ***Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину***

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

Проведено скринінг з метою визначення рівня загального холестерину 67 863 особам, виявлено відхилення від норми у 14 993 осіб (22,1%).

***1.3. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для виявлення колоректального раку (тест на приховану кров в калі)***

Скринінг для виявлення прихованої крові у калі здійснювався за рахунок закупівель попередніх років.

Проведено визначень прихованої крові у зразках калу - 22 997 особам. Виявлено осіб з слідами прихованої крові у фекаліях 1424 особи, що складає 6,2% від обстежених осіб (в т.ч. 13 випадків (0,9%) з підозрою на пухлинні утворення).

***1.4.Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством***

На виконання заходу у 2020 році:

план – 2 179,3 тис. грн;

освоєно – 256,18 тис. грн.

Забезпечено дитячим харчуванням 95 дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей (здійснюється відповідно до поданих документів).

***1.5. Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах*.**

На виконання заходу у 2020 році:

план – 589,82 тис. грн;

освоєно – 115,40 тис. грн.

Профінансовано виплати 26 особам, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом.

**2.Зменшення поширеності інфекційних хвороб*.***

*2.3. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 17 651,61 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів*.*

*2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 1 688,02 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

*2.3. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 7 739,44 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 7739,42 тис. грн).

***Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги***

***1.Консультативно-діагностичні центри***

*1.1. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності*

Забезпечення вагітних жінок здійснювалось за рахунок закупівель попередніх років.

Профілактику вроджених аномалій в першому триместрі вагітності проведено всім вагітним жінкам (5 224 осіб), що стали на облік до 12 тижнів вагітності. Це дало змогу профілактично запобігти можливому формуванню вад розвитку плоду, в залежності від того, яка саме система органів найбільш активно формувалася на момент очікуваного дефіциту.

*1.2. Забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тіреоїдного статусу.*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 6 175,79 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів

**2. Розвиток ендокринологічної допомоги**

**2.1. Цукровий діабет**

*2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 22 531,96 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 21584,04 тис. грн).

*2.1.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 124 294,36 тис. грн;

освоєно – 31 441,37 тис. грн.

% освоєння – 27,7 % .

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації.

Інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж І кварталу 2020 року були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.

*2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 6 324,22 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів

*2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 18 425,24 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

*2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 16 961,77 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

*2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій.*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 738,15 тис. грн;

освоєно – 0.

Оголошено торги на суму 735,17 тис. грн - проведення оцінки до 07.04.2020.

**3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги**

*3.1. Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 46 526,13 тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів імуносупресивними препаратами здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Завдяки цьому 191 пацієнта, які перенесли трансплантацію солідних органів та анатомічних тканин були забезпечені препаратами для імуносупресивної терапії, що запобігло відторгненню трансплантата, сприяло збереженню працездатності цих хворих та можливості вести звичний спосіб життя.

Оголошено торги на суму 23 180,8 тис. грн - подання пропозицій до 30.04.2020.

*3.2. Забезпечення закупівлі медичних послуг з трансплатанційного моніторингу у до-, траннсплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 846,71 тис. грн;

освоєно – 0.

Оголошено торги на суму 845,8 тис. грн - подання пропозицій до 01.04.2020.

*3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 125 215,32 тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення лікування здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проведено сеанси замісної ниркової терапії 865 хворим (718 хв. – гемодіаліз, 147 хв. – перитонеальний діаліз).

Всі пацієнти були забезпечені необхідними витратними матеріалами для проведення відповідного лікування, що дозволило продовжити тривалість їхнього життя та покращити його якість.

Оголошено торги на суму 125 214,0 тис. грн - подання пропозицій до 13.04.2020.

*3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 4 395,27 тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення лікування здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року.

Екстракорпоральні методи лікування з використання пересувного апарату було застосовано у 15 пацієнтів, які перебували в різних стаціонарних закладах охорони здоров'я.

Оголошено торги на суму 4 394,8 тис. грн - подання пропозицій до 13.04.2020.

*3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 20 342,5 тис. грн;

освоєно – 0.

Медичне забезпечення хворих здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та в межах видатків, передбачених бюджетом м. Києва.

Завдяки цьому 612 пацієнтів, у яких спостерігалися низькі показники гемоглобіну, були забезпечені препаратами еритропоетину та заліза, що дозволило підвищити гемоглобін, тим самим покращити якість життя, підвищити працездатність, зменшити кількість госпіталізацій та тривалість перебування в стаціонарі.

Оголошено торги на суму 14 052,0 тис. грн – подання пропозицій до 21.04.2020.

*3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 25 443,26 тис. грн;

освоєно – 0.

Медичне забезпечення хворих здійснювалося в межах видатків, передбачених бюджетом м. Києва.

Було проліковано 115 хворих, що дозволило провести корекцію порушень фосфорно-кальцієвого обміну та мінімізувати розвиток у них вторинного гіперпаратиреозу.

Оголошено торги на суму 10 415,3 тис. грн - подання пропозицій до 21.04.2020.

*3.7.Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 9 86,41 тис. грн;

освоєно – 0.

Медичне забезпечення хворих здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та в межах видатків, передбачених бюджетом м. Києва.

Це дозволило забезпечити 880 пацієнтів, які отримували лікування сеансами замісної ниркової терапії, медикаментами та медичними виробами, що підвищило якість надання спеціалізованого лікування. Зокрема, застосування низькомолекулярних гепаринів зменшило кількість ускладнень у хворих з цукровим діабетом, високими кардіоваскулярними ризиками та з порушеннями згортання крові.

Оголошено торги на суму 4767,6 тис. грн - подання пропозицій до 15.04.2020.

**4. Розвиток неврологічної допомоги**

**4.1. Розсіяний склероз**

*4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 30 000,0 тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів з розсіяним склерозом здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Протягом звітного періоду 491 пацієнт отримав спеціалізоване лікування, що дозволило зменшити частоту загострень захворювання, покращити якість життя цієї категорії хворих та їх соціально-психологічну адаптацію.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 29 998,1 тис. грн).

**4.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію)**

*4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 2 646,0 тис. грн;

освоєно – 0.

Станом на 01.04.2020 зареєстровано 1 897 дитини, з них 207 - вперше виявлені.

Протягом звітного періоду лікарськими засобами забезпечувались всі 758 дітей. В умовах стаціонару лікувальний курс отримали 287 дітей.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів

**5. Онкологічна служба**

*5.1.Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих.*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 104 343,97 тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів з онкологічними захворюваннями здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Протягом І кварталу 2020 року 3 851 хворий отримав хіміотерапевтичне лікування з дотриманням відповідних схем та режимів згідно зі стандартами надання медичної допомоги.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 78814,74 тис. грн

*5.2. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру радіофармацевтичними препаратами, джерелами іонізуючого випромінювання, радіоізотопами*

Медичне забезпечення хворих здійснювалося за рахунок централізованої закупівлі МОЗ України та в межах видатків, передбачених бюджетом м. Києва.

Протягом звітного періоду проведено діагностичні процедур з використанням радіофармпрепаратів 310 пацієнтам.

**6. Розвиток офтальмохірургії**

*6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті*

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

Протягом звітного періоду проведено оперативне втручання з імплантацією штучного кришталика 630 пацієнтам, що дозволило покращити зорові функції у цих пацієнтів та позитивно вплинути на якість їхнього життя.

**7. Адаптація стомованих хворих**

*7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 13 834,26 тис. грн;

освоєно – 155,62 тис. грн;

% освоєння – 1,1 %.

У І кварталі 2020 року забезпечено медичними виробами 1122 особи за рахунок закупівель попереднього року та закупівлі відповідно до угоди на суму 180,0 тис. грн.

Оголошено торги на суму 11 487,25 тис. грн. з них на 9 287,4 тис грн перекваліфікація до 13.04.2020; на 2 199,9 тис. грн подання пропозицій до 16.04.2020.

**8. Ендопротезування суглобів**

*8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 32 940,75 тис. грн;

освоєно – 2 830,04 тис. грн;

% освоєння – 8,6 %.

Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року.   
Протягом звітного періоду проведено оперативне втручання з ендопротезування суглобів

Протягом звітного періоду проведено оперативне втручання з ендопротезування суглобів 74 хворим. Це позбавило їх больового синдрому та сприяло відновленню функції руху та опори.

У звітному періоді: укладено договори на суму 8 502,1 тис. грн, відмінені торги на суму 14886,2 тис. грн, проведено торги на суму 7 840,3 тис. грн - укладання договорів з 04.04.2020.

*8.3. Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 20 481,60 тис. грн;

освоєно – 7 629,14  тис. грн;

% освоєння – 37,2 %.

Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян». За звітний період в ургетному порядку прооперовано 15 хворих.

Це дозволило пацієнтам, особливо людям похилого віку, повернутися до звичного способу життя – не бути прикутими до ліжка.

Укладено договори на суму 19 240,02 тис. грн.

*8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для ендопротезування*

Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я

Проведено ендопротезування плечових суглобів 3 хворим, що дозволило відновити функції руху.

**9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб**

*9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 2 500,00 тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

За звітний період проліковано 23 пацієнти з вірусними гепатитами. Проведення етіотропного противірусного лікування сприяло зменшенню ризику розвитку у цих пацієнтів циррозу печінки, гепатоцелюлярної карциноми, та покращити якість їхнього життя.

***10. Орфанні захворювання***

10.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

***10.1.1. Муковісцидоз***

*10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 45 689,31  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення лікарськими засобами хворих (50 осіб віком до 18 років та 21 старше 18) здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформація оприлюднена в системі "Київаудит" (на суму 37 298,64 тис. грн).

*10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 10 860,20  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення хворих лікувальним харчуванням здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 6 608,58 тис. грн).

***10.1.2. Фенілкетонурія***

*10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 28 713,86  тис. грн;

освоєно – 155,83 тис. грн;

% освоєння – 0,5 %.

Забезпечення хворих лікувальним харчуванням здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року та відповідно до додаткової угоди (20%) для забезпечення хворих закуплено продуктів лікувального харчування на суму 155,83 тис. грн.

З 12.04.2020 укладення договорів на суму 20035,17 тис. грн.

***10.1.5. Тирозинемія***

*10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих з тирозинемією*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 904,63  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 226,92 тис. грн).

**10.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму**

***10.2.1. Коагулопатії***

*10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 50 000,00  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

За звітний період проліковано 39 дітей. Це дозволило зменшити кількість госпіталізацій дітей, мінімізувати розвиток загрозливих кровотеч та покращити якість їхнього життя.

Оголошено торги на суму 16458,9 тис. грн – перекваліфікація до 03.04.2020.

*10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 183 937,54  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проліковано 89 пацієнтів. Це дозволило зменшити кількість госпіталізацій дітей, мінімізувати розвиток загрозливих кровотеч та покращити якість їхнього життя.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 79341,67 тис. грн).

*10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 4 960,80  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України. Проліковано 16 пацієнтів.

Оголошено торги на суму 905,75 тис. грн -перекваліфікація до 03.04.2020.

**10.3. Вроджені імунодефіцити**

*10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 214,72  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію

На виконання заходу у 2020 році:

план – 491,46  тис. грн;

освоєно – 0.

Проведено процедуру закупівлі на суму 149,74 тис. грн, укладання договорів з 28.03.2020.

**10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму**

*10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 893,30  тис. грн;

освоєно – 0.

Проведено процедуру закупівлі та 30.03.2020 укладено договір на суму 787,61 тис. грн

**10.5. Рідкісні хвороби нервової системи**

***10.5.1.Спінальна м'язова атрофія***

*10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 2 804,40  тис. грн;

освоєно – 0.

Оголошено торги на суму 1 927,26 тис.грн - подання пропозицій до 01.04.2020.

**10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії**

***10.6.1. Бульозний епідермоліз***

*10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 195,30  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проліковано 8 пацієнтів. Це дозволило покращити загальний стан пацієнтів, сприяло загоєнню ран, покращити якість життя.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 195,3 тис. грн).

*10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 3 665,06  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Лікувальним харчуванням було забезпечено 9 пацієнтів.

Це дозволило покращити загальний стан пацієнтів, сприяло покращенню якості їхнього життя.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформація оприлюднена в системі "Київаудит" (на суму 2 739,31 тис. грн).

**10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження**

*10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 4 950,48  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

**10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження**

*10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін -рилізинг гормону*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 626,06  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

**10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу**

*10.10.1. Легенева гіпертензія*

*10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 26 700,46  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

За звітний період проліковано 52 хворих. Це покращило рівень їхнього життя шляхом збільшення його тривалості, дало змогу запобігти ранній смерті.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

***10.11. Рідкісні новоутворення***

*10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 131 406,37  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проліковано 914 хворих. Це сприяло зменшенню кількості ранніх рецидивів та відповідно госпіталізацій.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 131 961,44 тис. грн).

**10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини**

*10.12.1. Ювенільний ревматоїдний артрит*

*10.12.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 13 456,00  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

**11. Розвиток служби крові**

*11.2.Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, anti Hbcore IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу) методом імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА)*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 10 960,49  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення тест-системами здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Проведено 25 912 обстежень донорської крові, що дозволило уникнути при переливанні донорської крові та її компонентів інфікування хворих гемотрансмісивними інфекціями (гепатит В,С, ВІЛ).

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 4 723,53 тис. грн).

*11.4. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» одноразовою пластикатною тарою типу «ГЕМАКОН» для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром.*

Забезпечення тарою здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проведено 5 567 донацій, що дало можливість забезпечити заклади охорони здоров’я необхідною кількістю донорської крові та її компонентів

*11.5. Забезпечення КНП "Київський міський центр* крові" витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу

На виконання заходу у 2020 році:

план – 1 500,00  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення витратним матеріалом здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проведено 63 донації. Це дозволило забезпечити заклади охорони здоров'я необхідною кількістю препаратів плазми крові.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

*11.6.* *Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення вірусінактивації плазми.*

Забезпечення витратним матеріалом здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проведено 142 процедури вірусінактивації плазми, що дозволило забезпечити пацієнтів безпечним переливанням плазми крові.

**12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху**

*12.1. Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слух*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 5 670,00  тис. грн;

освоєно – 0.

У звітному періоді 194 пацієнти було забезпечено слухопротезуванням.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

1*2.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 12 025,95  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформація оприлюднена в системі "Київаудит" (на суму 8 301,0 тис. грн).

На виконання заходу у 2020 році:

план – 6 055,50  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформація оприлюднена в системі "Київаудит" (на суму 3480,0 тис. грн).

**13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника**

На виконання заходу у 2020 році:

план – 571,82 тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

**14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів**

На виконання заходу у 2020 році:

план – 427,20  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

**15. Репродуктивне здоров'я**

**15.1. Створення умов безпечного материнства**

*5.1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 3 367,02  тис. грн;

освоєно – 0.

Медичне забезпечення здійснюється за рахунок закупівель попердніх років. Випадків материнської смерті внаслідок акушерської кровотечі не було.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

*15.1.2. Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання* гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу

На виконання заходу у 2020 році:

план – 2 773,26  тис. грн;

освоєно – 2 543,79 тис. грн;

% освоєння – 91,7 %.

Медичне забезпечення здійснюється за рахунок закупівель 2020 року. Летальних випадків новонароджених внаслідок гемолітичної хвороби не було.

*15.1.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 1 612,21  тис. грн;

освоєно – 0.

Медичне забезпечення здійснюється за рахунок закупівель попередніх років. Летальних випадків новонароджених внаслідок дихальних розладів не було.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів.

**16. Хоспісна та паліативна допомога**

*16.1. Забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 2 125,03  тис. грн;

освоєно – 0.

На 157 ліжках у паліативних відділеннях проліковано 325 хворих. Хворих забезпечено засобами догляду за рахунок закупівель 2019 року.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 2 124,4 тис. грн).

*16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 6 087,64  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечено 1 080 дітей-інвалідіів засобами догляду за рахунок закупівель 2019 року.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: інформацію оприлюднено в системі "Київаудит" (на суму 6 087,55 тис. грн).

**17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги**

*17.1. Нейрохірургія*

*17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 15 040,20 тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян». Проліковано 122 пацієнти.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

*17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 7 414,84  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

**17. 2. Дитяча нейрохірургія**

*17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 459,30  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

*17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 640,74  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

*17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами для пластики черепа*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 340,10  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

*17.2.4. Закупівля губки гемостатичної*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 42,00  тис. грн;

освоєно – 0.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

**17.3. Хірургія серця та судин**

*17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами*

На виконання заходу у 2020 році:

план – 70 534,90  тис. грн;

освоєно – 0.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України.

Проліковано 1053 пацієнти, які отримали високоспеціалізовану медичну допомогу, що дозволило уникнути розвитку загрозливих ускладень, зберегти життя пацієнтів, підвищити його якість.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів.

Директор Валентина ГІНЗБУРГ

Заступник директора - начальник Галина ЗБОРОМИРСЬКА

управління лікувально-профілактичної

допомоги

Заступник директора – Дмитро КУЦОПАЛ

начальник управління економіки

Заступник начальника

управління економіки Леся ШМУЛЬКО

Начальник відділу первинної

медико-санітарної допомоги Василь ЖИВОТЕНЮК

В.о.начальника відділу медико-соціальної

допомоги населенню Ірина БЕЛЬЧИНА

В.о.начальника відділу лікувально-

профілактичної допомоги дітям та матерям Олена ДЕМУРА

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер Олена ГРАЩЕНКО

Начальник управління капітальних

видатків та оренди Юрій БЕРЕСТОВЕНКО

Начальник відділу спеціального

фонду та цільових програм Ірина ТИЩЕНКО