## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(за І півріччя)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації (перейти за посиланням) | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент охорони здоров'я ВО КМР КМДА
1 | ID 1141 "Придбання сценічних костюмів для студентського ансамблю "Перлини Дніпра" КМК № 3" вул. Привокзальна, 14/2 Сікалова Вікторія Юріївна | придбання сценічних костюмів (зняття замірів, дизайн, викройка, пошиття) | Київський медичний коледж № 3 | КП 04.02.2020 ТВ 27.02.2020 | договір від 12.03.2020 № 18 | 59.976 | UA-2020-02-19-003461-b | 53.98 | 5.996 | Фотозвіт проєкту № 1141 | ні
2 | ID 1574 "ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання хірургічного електрокоагулятора для Київської міської клінічної лікарні №1" шосе Харківське, 121 Ярмоленко Юлія Олександрівна | придбання хірургічного електрокоагулятора | КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" | КП/ТВ 13.02.2020 | договір від 27.03.2020р. № 03К | 289.13 | UA-2020-02-20-001930-а | 288.999 | 0.131 | Фотозвіт проєкту № 1574 | ні
3 | ID 627 "Сучасне освітлення - як один з елементів благоустрою території лікарні" вул. Рогозівська, 6 Федоренко Ярослав Юрійович | Встановлення освітлення: копання ям для стояків і стовпів, встановлення залізобетонних одно стоякових опор для ВЛ 0,38 кВ, встановлення оголовника 1-рожкового, копання траншей, ям, Монтаж кабеля самонесучого СИП-4х16мм2, встановлення світильників консольних LED, встановлення прожекторів, що установлюється окремо на конструкції (стіні), з лампою потужністю 500Вт тощо | КНП "Міська клінічна лікарня № 11 Дніпровського району" | КП/ТВ 01.02.2020 | договір № 120 від 27.07.2020р. | 500.04 | UA-2020-06-17-001122-а |  | 500.04
4 | ID 1048 "Медичне обладнання для київського центру трансплантації кісткового мозку " просп. Перемоги, 119 Барабошко Олександр Олександрович | придбання обладнання: апарат для штучної вентиляції легень, система реєстрації медичної інформації/Монітор пацієнта, комбінований холодильник з морозильною камерою для крові, послуги з ремонту (аварійного) парового автоклава, шприцева помпа (інфузійний шприцевий насос), Пульсоксиметр портативний | КНП "Київський міський центр трансплантації кісткового мозку" | ТВ 05.02.2020 КП 05.02.2020 | договір від 15.03.2020 № 50, від 16.03.2020 № 160320/1, від 13.03.2020 № 44, № 1-02 від 28.02.2020 року, № 20033202 від 20.03.2020, № 18/05 від 19.05.2020 | 1489 | UA-2020-02-12-002319-b - Комбінований холодильник з морозильною камерою; UA-2020-02-12-000889-a - Апарат штучної вентиляції легень високого класу; UA-2020-02-12-001132-a - Монітор пацієнта; UA-2020-03-06-002619-a - Інфузійний шприц; UA-2020-05-20-004978-c - пульсоксиметр; UA-2020-03-06-000622-a - Ремонт автоклава | 1489 | 0 | Фотозвіт проєкту № 1048 | ні
5 | ID 424 "Катетери для парентерального харчування глибоконедоношених дітей" Предславинська вулиця, 9 Бондар Олена Олександрівна | придбання катетері вдля парентерального харчування глибоконедоношених дітей | КНП "Перинатальний центр" | КП 24.01.2020 ТВ 25.03.2020 | договір від 28.02.2020 № 2-КСД з ТОВ "Діамант-Фарм" | 120 | UA-2020-02-05-002633-b | 117.5 | 2.5 | Фотозвіт проєкту № 424 | так
6 | ID 411 "Оснащення кабінету ЛФК сучасним обладнанням для реабілітації " вул. Данила Щербаківського (Щербакова), 70) Супрун Сергій Миколайович | закупівля інвентарю для фізкультури, стільців, ковроліну та пилосмоку, бігової доріжки | Філія № 5 КНП КДЦ Шевченківського району м. Києва | КП/ТЗ 04.02.2020 | прямі договори від 12.03.2020, 16.03.2020, 18.03.2020 | 55.808 | прямі договори | 45.7 | 10.108 |  | ні
7 | ID 266 "Сучасна лікувальна фізкультура для дітей сьогодні - здорова нація в майбутньому" просп. Павла Тичини, 12 Гарбієлян Ганна Вікторівна | ремонтні роботи, придбання предметів інтер'єру, меблів та спортивного інвентарю | КНП Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва | КП/ТЗ 01.02.2020 | Договір № 17 від 25.02.2020 від 11.02.2020; № 11 від 17.02.2020 та 12.02.2020; № 13 від 17.02.2020 № 15 від 21.02.2020 | 624.864 | UA-2020-02-03-000724-b; UA-2020-02-04-002297-a; UA-2020-02-25-000978-a; UA-2020-02-27-001011-a; UA-2020-03-03-002618-a. | 611.955 | 12.909 | Фотозвіт проєкту № 266 | ні
8 | ID 1538 "Придбання автоматичного імуно-ферментного аналізатора для КНП «КДЦ» Оболонського району м. Києва" вул. Маршала Тимошенка, 14, Лузан Олексій Сергійович | Придбання автоматичного імуно-ферментного аналізатора | КНП Консультативно-діагностичний центр Оболонського району м. Києва | ТВ - 21.01.2020 КП - 10.01.2020 | договір № 63 від 18.03.2020, додаткова угода № 1 від 13.05.2020 до договору № 63 | 320.76 | UA-2020-02-05-002288-a | 53.072 | 267.688 |  | ні
9 | ID 399 "СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АКУШЕРСЬКО -ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФІЛІЇ № 2 КНП «КДЦ» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" вул. Юрія Кондратюка, 6, Бондарчук Ольга Олексіївна | придбання обладнання: Апарат високочастотний електрохірургічний «Надія-4» 200 (М-200РХ), Лазерний коагулятор універсальний «Ліка-хірург» 20 вт.; Фетальний монітор G6B | КНП Консультативно-діагностичний центр Оболонського району м. Києва | ТВ - 16.01.2020 КП - 10.01.2020 | договір № 54 від 10.03.2020, договір № 61 від 17.03.2020 додаткова угода № 1 від 25.05.2020 про розірвання договору № 61 | 295.2 | UA-2020-02-11-005090-b UA-2020-06-02-006384-b | 199.2 | 96 |  | ні
10 | ID 953 "Придбання апарату УЗД» просп. Свободи, 22 автор - Тімченко Катерина Василівна | придбання обладання: апарат УЗД | КНП Консультативно-діагностичний центр Подільського району м.Києва | КП 04.02.2020 ТВ 04.02.2020 | договір від 18.05.2020 № 4 | 427.25 | UA-2020-04-16-000591-b | 397.535 | 29.715 | Фотозвіт проєкту № 953 | ні
11 | ID 986 "Заміна пішохідної доріжки на Виноградарі" просп. Свободи, 22 автор - Тімченко Катерина Василівна | ремонтні роботи по заміні покриття доріг | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Подільського району м. Києва" | КП 28.01.2020 ТВ 11.02.2020 | договір від 28.03.2020 № 898/222 | 750 | UA-2020-02-24-000153-a | 750 | 0 |  | ні
| Всього: |  | Х | Х | Х | 4932.028 | Х | 4006.941 | 925.087 | Х | Х
Реалізовано за рахунок місцевого бюджету міста Києва в 2020 році (громадські проєкти, які набрали мінімально необхідну кількість голосів)
12 | ID 1561 "Безкоштовна медична діагностика для Киян-2" вул. Архітектора Вербицького, 5 Дегтярьова Лариса Вікторівна | придбання доплер-апарату | КНП "Консультативно-діагностичний № 1 Дарницького району м.Києва | КП 05.02.2020 ТВ 05.02.2020 | договір від 16.03.2020 № 48 | 800 | UA-2020-04-16-000591-b | 797.899 | 2.101 | Фотозвіт проєкту № 1561 | ні
13 | ID 585 "Електронний інформаційний куточок пацієнта в амбулаторіях" вул. Івана Сергієнка, 23 Вознюк Ольга Русланівна | Придбання телевізору з кронштейнами, флешка, кабель, короб, розетки. Прокладка кабелю у пластиковому коробі (кабель каналі ) з кріпленням, Монтаж розеток силових 220Ввнутрішнього/зовнішнього монтажу, Монтаж кронштейна для телевізора | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 Дніпровського району м. Києва" | ТВ 27.01.2020 КП 04.02.2020 | договір від 13.02.2020 № 12/3110 | 91.728 | UA-2020-01-27-001418-с | 79.968 | 11.76 | Фотозвіт проєкту № 585 | ні
14 | ID 145 «Ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 7 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва» вул. Заньковецької, 3/1, Колодій Оксана Григорівна | демонтажні роботи, влаштування системи опалення, влаштування системи водопроводу та каналізації, влаштування системи освітлення та установка бойлеру, оздоблювальні роботи | КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва | КП 04.02.2020 ТВ 21.02.2020 | договір підряду № 2АДС від 14.07.2020 | 240 | UA-2020-06-15-002941-в |  | 240 |  | ні
15 | ID 2342 «Нове обладнання в ЛОР кабінет для КНП «КДЦ» Шевченківського району» (вул. Саксаганського, 100) Бродський Олександр Якович | придбання обладання: Лор-комбайн Medicenter Intra - 8 | КНП Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району | КП 04.02.2020 ТВ 24.02.2020 | договір від 07.04.2020 № | 941.518 | UA-2020-03-10-000172-b | 935.18 | 6.338 | Фотозвіт проєкту № 2342 | ні
| Всього: |  | Х | Х | Х | 2073.246 | Х | 1813.047 | 260.199 | Х | Х

## 1574
експлуатується!

## 1048
Апарат для штучної вентиляції легень
Система реєстрації медичної інформації/Монітор пацієнта
Комбінований холодильник з морозильною камерою для крові
Шприцева помпа (інфузійний шприцевий насос)
Пульсоксиметр портативний

## 266
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
| 5 | 6 |  | 7