Додаток 7

До порядку розроблення та затвердження

та виконання міських цільових програм

у місті Києві

**Пояснювальна записка**

**до звіту про хід виконання міської цільової програми**

**«Здоров’я киян» на 2020−2022 роки**

**за 2020 рік**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість заходів програми,од | Відсоток виконаних заходів |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 129 | 98 | 31 | 75,97% |

* 1. **Перелік найбільш вагомих виконаних заходів**

2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень

2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові

3.1. Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз

17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами

3. Відшкодування пільгових пенсій для закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку із переходом на іншу форму оплати праці

**1.2.Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

1.1.16. Реконструкція будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення Центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні №11 Дніпровського району м. Києва на вул. Рогозівській, 6,

2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника

17.2.4. Закупівля губки гемостатичної

1. **Оцінка ефективності виконання програми**

|  |  |
| --- | --- |
| Результативні показники | Індикатори програми |
| Кількість результативних показників | Відсоток виконаних результативних показників, % | Кількість індикаторів програми,од | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних | % | Всього | Виконаних | Невиконаних | Відсоток виконаних заходів |
| 533 | 385 | 148 | 72,23 | 14 | 5 | 9 | 35,7 |

1. **Головними причинами не виконання окремих заходів програми є:**

- введення карантинних обмежень;

- відмова пацієнтів від проведення обстеження через ризик інфікування COVID-19 в громадському транспорті чи в закладі охорони здоров'я;

- поставка товару постачальниками не в повному обсязі у зв’язку з труднощами, які виникли на виробництві;

 - недопоставка товару постачальниками у зв’язку з введенням карантинних обмежень країною-виробником;

- неодноразова відміна торгів у зв’язку з відсутністю учасників.

Директор Валентина ГІНЗБУРГ

Заступник директора - начальник Галина ЗБОРОМИРСЬКА

управління лікувально-профілактичної

допомоги

Заступник директора – Дмитро КУЦОПАЛ

начальник управління економіки

Начальник відділу спеціального

фонду та цільових програм Ірина ТИЩЕНКО