## в порядку ст.13 Положення
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів, що реалізуються в порядку частини другої статті 13 Положення про ГБ у 2021 році
(станом на 01.07.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
1 | ID 351 Дефібрілятори для приймального та протишокової палати КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги" | закупівля Дефибриллятор-монитору, введення в експлуатацію, використання при серцево - легеневої реанімацї у хворих/травмованих, які знаходяться в стані клінічної смерті | КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги" | ТВ 18.01.2021 КП 18.01.2021 | № 51 від 18.03.2021 | 168 | UA-2021-03-02-003985-b | 167.98 | 0.02 | ФОТОЗВІТ ПРОЄКТ 351
2 | ID 285 "10 функціональних ліжок для пацієнтів з важкою травмою КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги"" | закупівля функціональних ліжок для пацієнтів з важкою травмою, що дасть можливість ранньої активізації пацієнта шляхом зміни положення, форми, кута нахилу, розширення можливостей проведення лікувальної фізкультури та інших медичних маніпуляцій | КНП "КМК лікарня швидкої медичної допомоги" | ТВ 18.01.2021 КП 18.01.2021 | № 65 від 06.04.2021 | 161.844 | UA-2021-03-02-003415-b | 160.7 | 1.144 | ФОТОЗВІТ ПРОЄКТ 285
3 | ID 318 "Обладнання для масажного та фізіотерапевтичного кабінетів в поліклініці на Щербаковського 70", вул. Щербаківського, 70, автор - Сергій Супрун | закупівля, отримання обладнання: Масажний стіл, стілець, валики, базальтові камені для масажу, апарат вакуумного масажу, апарат для гальванізації та лікарського електрофорезу, Дарсонваль, апарат для електролікування тощо. Облаштування кабінетів (проведення процедур закупівель, укладення договору - червень, отримання обладнання, введення в експлуатацію - вересень) | КНП "КДЦ" Шевченківського району м. Києва | КП 18.03.2021 ТВ 25.03.2021 | від 28.05.2021 від 21.05.2021 від 04.06.2021 від 07.06.2021 від 11.06.2021 від 11.06.2021 від 11.06.2021 від 18.06.2021 | 496.703 | UA-2021-04-20-002100-a UA-2021-04-20-002823-a UA-2021-04-29-000488-c UA-2021-05-05-000259-a UA-2021-05-06-002428-b UA-2021-05-12-002054-b UA-2021-05-12-002493-b UA-2021-05-12-003382-b UA-2021-06-02-000864-c | 112.239
4 | ID 1705 "Новий УЗД апарат у поліклініку (КДЦ) №3 Шевченківського району", вул. Ризька, 1, автор - Зінаїда Данілова | укладення договору - червень, отримання УЗД-апарату, введення в експлуатацію - вересень | КНП "КДЦ" Шевченківського району м. Києва | КП 18.03.2021 ТВ 25.03.2021 | від 14.06.2021 б/н | 1200 | UA-2021-05-13-002795-b
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 2026.547 | Х | 440.919 | 21.7572 | Х | Х
| Начальник відділу планово-економічної роботи та аналізу |  |  |  |  | Світлана СУСЄКОВА
виконавець Сусєкова 2782696