## виконання ІС
Інформація про виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки
за 2017-2021 роки
1. Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки рішення КМР від 08 грудня 2016 року № 538/1542
2. Найменування виконавця
| Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання
|  |  |  | Усього | у тому числі: |  |  | Усього | у тому числі:
[5 empty] | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання:
1. | Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення |  |  | 191240.82 | 12201.8 | 17424.07 | 161614.95 | 187254.01 | 19392.59 | 10303.9 | 157557.52
1.1. | Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі – ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у т.ч. за стратегією «зменшення шкоди», зокрема: |  |  | 126525.63 | 0 | 0 | 126525.63 | 111585.03 | 5665.1 | 0 | 105919.93 | - | -
| 1.1.1.людей, які вживають ін'єкційні наркотики (далі - ЛВІН) | НУО | 2017-2021 | 65514.38 | 0 | 0 | 65514.38 | 48886.16 | 4208.01 | 0 | 44678.15 | виконано
| 1.1.2.чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ) | НУО | 2017-2021 | 37037.81 | 0 | 0 | 37037.81 | 46386.45 | 0 | 0 | 46386.45 | виконано | -
| 1.1.3.робітників комерційного сексу (далі - РКС) | НУО | 2017-2021 | 23973.44 | 0 | 0 | 23973.44 | 16312.42 | 1457.09 | 0 | 14855.33 | частково виконано | Всього три НУО мають досвід у реалізаціїї профілактичних програм для РКС
1.2. | Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР | НУО | 2017-2021 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 23407.49 | 0 | 0 | 23407.49 | виконано | Реалізація силами НУО (в рамках реалізації грантових угод міжнрародної технічної допомоги)
1.3. | Реалізація нової моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ | НУО | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10035.24 | 0 | 0 | 10035.24 | виконано | Зп рахунок зусиль громадського сектору за технічної підтримки міжнародних донорських організацій.
1.4. | Забезпечити функціонування мобільних амбулаторій для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій | НУО | 2017-2021 | 8270 | 0 | 0 | 8270 | 4837.32 | 0 | 0 | 4837.32 | частково виконано | Взначено на підставі звітів НУО
1.5. | Здійснити пілотування (2017 р.) та впровадження (2018-2021 рр.) преконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент охорони здоров'я), НУО | 2017-2021 | 19588.32 | 0 | 0 | 19588.32 | 2996.54 | 0 | 0 | 2996.54 | частково виконано | У 2017 році не запроваджено у зв'язку із пізнім отриманням антиретровірусних препаратів, також закладена початково у плановий розрахунок висока вартість препарату
1.6. | Забезпечити ефективну систему виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції | НУО | 2017-2021 | 3175 | 0 | 0 | 3175 | 954.92 | 0 | 0 | 954.92 | частково виконано | Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у України, зокрема в м.Києві з 2019 року (обумовлено обмеженням місць проведення тестування)
1.7. | Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги: | Департамент охорони здоров’я, управління охорони здоров’я районних в місті Києві державних адміністрацій (далі - УОЗ) | 2017-2018 | 15790.24 | 6369.89 | 8909.35 | 511 | 21241.77 | 8493.85 | 4501.63 | 8246.29 | -
| 1.7.1. Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я у Подільському та Святошинському районах (2017 рік), Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах (2018 рік) | ТОВ «Делойт Консалтінг Оверсіз Проджектс» (USAID) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене.
| 1.7.2. Оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД у Святошинському, Солом’янському та Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах (2018 рік) | Департамент охорони здоров’я, управління охорони здоров’я районних в місті Києві державних адміністрацій (далі - УОЗ) | 2017-2018 | 441.35 | 0 | 441.35 | 0 | 248.52 | 0 | 192.66 | 55.86 | виконано
| 1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико-санітарну допомогу | Департамент охорони здоров’я, районні управління охорони здоров’я, ТОВ «Делойт Консалтінг Оверсіз Проджектс» (USAID) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.85 | 0 | 0 | 585.85 | виконано | Відсутність належних умов для розширення доступу до ЗПТ у 2017 році (проблема щодо видачі препаратів ЗПТ через аптечну мережу) у 2017 році виконувався за рахунок міжнародної технічної підтримки
| 1.7.4. Забезпечення препаратами ЗПТ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 15348.89 | 6369.89 | 8468 | 511 | 20407.4 | 8493.85 | 4308.97 | 7604.58 | виконано | Фінансування перевищує плановий обсяг за рахунок поставок із Державного бюджету (Соціотерапія та централізовані поставки КНП "КМКЛ №5") та інших коштів (Глобальний фонд)
1.8. | Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 14346.63 | 5831.91 | 8514.72 | 0 | 11935.01 | 5233.64 | 5802.27 | 899.1 | - | -
| 1.8.1. Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 5802.75 | 5802.75 | 0 | 0 | 6132.74 | 5233.64 | 0 | 899.1 | виконано | -
| 1.8.2. Забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 8514.72 | 0 | 8514.72 | 0 | 5802.27 | 0 | 5802.27 | 0 | виконано | Закупки за рахунок бюджета м.Києва проводились з урахуванням потреби (кількість дітей що потребували суміш)
| 1.8.3.Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 29.16 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | -
1.9. | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залучені до надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ | НУО, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді | 2017-2021 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 260.69 | 0 | 0 | 260.69 | частково виконано | Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у України, зокрема в м.Києві з 2019 року (омеженні можливості навчання )
2 | Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР щодо інфікування ВІЛ |  |  | 36299.64 | 0 | 31209.94 | 5089.7 | 61888.77 | 3174.01 | 13380.96 | 45333.8
2.1. | Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй" | Департамент охорони здоров’я, НУО | 2017-2021 | 30420.14 | 0 | 30420.14 | 0 | 35656.1 | 2831.13 | 13190.88 | 19634.09 | виконано | Фінансування перевищене від планового за рахунок прямих поставок із Державного бюджету на витратні матеріали скринінгу та донацій донорів (Hels Liks, AHF, Центр крові , ГФ, благодійна допомога)
2.2. | Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене.
2.3. | Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 4885.7 | 0 | 0 | 4885.7 | 25030.83 | 322.88 | 0 | 24707.95 | - | -
| 2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій | НУО | 2017-2021 | 2754 | 0 | 0 | 2754 | 16259.51 | 54.62 | 0 | 16204.89 | виконано | За звітами НУО немає чіткого розділення витрат на окремі види товарів чи діяльность
| 2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 690.8 | 0 | 0 | 690.8 | 352.88 | 0 | 0 | 352.88 | виконано | -
| 2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет | НУО | 2017-2021 | 1440.9 | 0 | 0 | 1440.9 | 8418.44 | 268.26 | 0 | 8150.18 | виконано | Фінансування перевищує плановий обсяг за рахунок епідемічної ситуації щодо COVID-19 у України, зокрема в м.Києві (з 2019 року в НУО збільшили фінансування залучення до тестування через мережу інтернет )
2.4. | Проведення якості досліджень з використанням швидких тестів | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 20 | 0 | 3.94 | виконано | Оцінка якості була проведена у ІІІ кварталі 2017 року
2.5. | Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі: | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 993.8 | 0 | 789.8 | 204 | 1177.9 | 0 | 190.08 | 987.82 | - | -
| 2.5.1. закладів охорони здоров’я ПМСД | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 789.8 | 0 | 789.8 | 0 | 583.86 | 0 | 190.08 | 393.78 | виконано
| 2.5.2. закладів охорони здоров’я вторинного рівня | Департамент охорони здоров’я, УОЗ | 2017-2021 | 204 | 0 | 0 | 204 | 594.04 | 0 | 0 | 594.04 | виконано | Навчання було здійснене за кошти інших джерел у рамках проекту Healthtink
3. | Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) |  |  | 116208.82 | 2221.41 | 40894.81 | 73092.6 | 63582.82 | 2912.26 | 21259.02 | 39411.54
3.1. | Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестування на базі громадських організацій | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 77843.29 | 2221.41 | 3741.78 | 71880.1 | 17743.52 | 1779.13 | 556.68 | 15407.71 | - | -
| 3.1.1.Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 5963.19 | 2221.41 | 3741.78 | 0 | 2942.77 | 1779.13 | 556.68 | 606.96 | виконано | відсутьня потреба в закурівлі за кошти бюджету м.Києва, поставлялося за рахунок державного бюджету та іншиш коштів (НСЗУ та гуманітарна допомога)
| 3.1.2.Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене.
| 3.1.3.Здійснення медичного наглядуЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем проживання | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.04 | 0 | 0 | 384.04 | виконано | Було здійснене НУО за кошти інших джерел в рамках проектів у 2017 році
| 3.1.4. Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу у зв’язку із ВІЛ-інфекцією | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 71880.1 | 0 | 0 | 71880.1 | 14416.71 | 0 | 0 | 14416.71 | частково виконано | Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у України, зокрема в м.Києві з 2019 року (омеженні можливості супроводу )
| 3.1.5.Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене.
3.2. | Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 4373.51 | 0 | 4373.51 | 0 | 653.78 | 0 | 632.45 | 21.33 | виконано | Наявні ресурси дозволили у повному обсязі забезпечити обстеження на опортуністичні інфекції нових пацієнтів
3.3. | Забезпечити клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом у тому числі: | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 9562.63 | 0 | 9562.63 | 0 | 12475.28 | 1133.13 | 4056.84 | 7285.31 | - | -
| 3.3.1. діагностика вірусних гепатитів В і C | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 184.27 | 0 | 184.27 | 0 | 2387.47 | 348.11 | 131.31 | 1908.05 | виконано
| 3.3.2. діагностика сифілісу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 94.75 | 0 | 94.75 | 0 | 244.51 | 0 | 56.59 | 187.92 | виконано
| 3.3.3. гематологічні та біохімічні дослідження | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 1654.51 | 0 | 1654.51 | 0 | 1176.73 | 0 | 972.55 | 204.18 | виконано
| 3.3.4. імунологічні дослідження на визначення CD4 | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 6424.6 | 0 | 6424.6 | 0 | 6289.4 | 0 | 1881.57 | 4407.83 | виконано
| 3.3.5. забезпечення вакуумними системами для забору крові (вакутайнери) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 1204.5 | 0 | 1204.5 | 0 | 2377.17 | 785.02 | 1014.82 | 577.33 | виконано
3.4. | Забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 23216.89 | 0 | 23216.89 | 0 | 32673.4 | 0 | 16013.05 | 16660.35 | - | -
| 3.4.1. профілактика туберкульозу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 990 | 0 | 990 | 0 | 1625.52 | 0 | 646.09 | 979.43 | виконано
| 3.4.2. профілактика пневмоцистної пневмонії | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 2656.8 | 0 | 2656.8 | 0 | 2072.64 | 0 | 1527.48 | 545.16 | виконано
| 3.4.3. профілактика криптококозу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 230.85 | 0 | 230.85 | 0 | 713.73 | 0 | 184.9 | 528.83 | виконано
| 3.4.4. профілактика атипових мікобактеріозів | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 273.6 | 0 | 273.6 | 0 | 804.32 | 0 | 256 | 548.32 | виконано
| 3.4.5. лікування опортуністичних інфекцій | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 19065.64 | 0 | 19065.64 | 0 | 27457.19 | 0 | 13398.58 | 14058.61 | виконано | Перевищення фінансування за рахунок тест-систем та витратних матеріалів, отриманих з інших джерел
3.5. | Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 1212.5 | 0 | 0 | 1212.5 | 36.84 | 0 | 0 | 36.84 | частково виконано | Навчання медичних працівників здійснювалось у рамках проекту Hels Link а також еідемічна ситуація щодо COVID-19 у України
4 | Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією |  |  | 827293.84 | 125178.84 | 1000 | 701115 | 297537.54 | 129020.09 | 0 | 168517.45
4.1. | Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії (АРТ) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 785298.84 | 125178.84 | 0 | 660120 | 258820.77 | 127892.98 | 0 | 130927.79 | - | -
| 4.1.1. Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 785298.84 | 125178.84 | 0 | 660120 | 258820.77 | 127892.98 | 0 | 130927.79 | частково виконано | За рахунок надходження препаратів в якості гуманітарної допомоги, середня вартість річного курсу АРТ поступово знижувалась та за рахунок меньшою очікуваної кількістю нових пацієнтів
| 4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене.
| 4.1.3. Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене.
4.2. | Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 348.44 | 0 | 0 | 348.44 | - | -
| 4.2.1. Проведення ремонтних робіт | Департамент охорони здоров’я | 2017-2018 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2018 | 300 | 0 | 300 | 0 | 348.44 | 0 | 0 | 348.44 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
4.3. | Оптимізувати процес видачі антиретровірусних препаратів (далі - АРВП) шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів через аптечну мережу (2017 р. - пілотний проект) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не потребує затрат коштів. Укладено договір на 1 грн з КП "Фармація" у 2016 році. Реалізація заходу не вимагає виділення додаткових коштів.
4.4. | Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ (насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ) силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді для отримання АРТ | Департамент охорони здоров’я, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді | 2017-2021 | 38805 | 0 | 0 | 38805 | 38368.33 | 1127.11 | 0 | 37241.22 | виконано | -
5. | Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію (АРТ) |  |  | 185712.26 | 36066.33 | 148205.93 | 1440 | 95673.43 | 47006.32 | 17656.37 | 31010.74
5.1. | Забезпечити клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 184272.26 | 36066.33 | 148205.93 | 0 | 89467.99 | 47006.32 | 17656.37 | 24805.3 | - | -
| 5.1.1. Визначення рівня вірусного навантаження (ВН) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 121014.62 | 36066.33 | 84948.29 | 0 | 51954.12 | 27331.25 | 6112.98 | 18509.89 | виконано | Враховую портебу закладу закупівля виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН) за рахунок бюджету м.Києва з 2019 року відсутня. Поставлялося за рахунок Державного бюджету та за рахунок інших коштів.
| 5.1.2. Визначення рівня CD4 | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 49604.02 | 0 | 49604.02 | 0 | 27151.73 | 19669.82 | 2043.86 | 5438.05 | виконано | Враховую портебу закладу закупівля виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН) за рахунок бюджету м.Києва з 2019 року відсутня. Поставлялося за рахунок Державного бюджету та за рахунок інших коштів.
| 5.1.3. Гематологічні дослідження | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 3306.78 | 0 | 3306.78 | 0 | 1375.29 | 0 | 1259.35 | 115.94 | виконано
| 5.1.4. Біохімічні дослідження крові | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 7236.48 | 0 | 7236.48 | 0 | 6291.44 | 5.25 | 5865.15 | 421.04 | виконано
| 5.1.5. Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 3110.36 | 0 | 3110.36 | 0 | 2695.41 | 0 | 2375.03 | 320.38 | виконано
5.2. | Здійснювати соціальний супровід ЛЖВ, груп підвищеного ризику | Київський міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді, НУО | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205.44 | 0 | 0 | 6205.44 | виконано | Виконано НГО в рамках проектів з урахуванням зобов’язань в рамках реалізації стратегії Fast Track у місті за кошти міжнародних партнерів
5.3. | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | Відповідних навчальних зазходів не було також еідемічна ситуація щодо COVID-19 у України
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
| у тому числі кількість заходів: |  | 54
| - запланованих |  | 45
| - виконаних |  | 34
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 1356755.38 | 175668.38 | 238734.75 | 942352.25 | 705936.57 | 201505.27 | 62600.25 | 441831.05
3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому
| Заплановані бюджетні асигнування за 2017-2021рр. з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  | Відхилення
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
| 1356755.38 | 238734.75 | 1118020.63 | 705936.57 | 62600.25 | 643336.32 | -650818.81 | -176134.5 | -474684.31
| Заступник директора – начальник управління лікувально-профілактичної допомоги | [8 empty] | Галина ЗБОРОМИРСЬКА
| Заступник директора – начальник управління економіки | [8 empty] | Дмитро КУЦОПАЛ

## показники ІС
Звіт про виконання результативних показників
Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки
за 2017-2021 рр.
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причина невиконання
[5 empty] | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І. Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва:
Завдання програми:
1 | Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення
1.1 | Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі – ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у т.ч. за стратегією «зменшення шкоди», зокрема: | Витрат |  | тис. грн. | 65514.38 | 48886.16 | -16628.22 | Кошти включають Державний бюджет, місцевий бюджет за програмою "Діти.Сімя.Столиця", Глобальний фонд, СCDC, Solidarite SIDA, Path, MPact Global Action
1.1.1 | людей, які вживають ін'єкційні наркотики (далі - ЛВІН); | Продукту | кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ | кіл-ть осіб | 130000 | 177669 | 47669 | Впродовж 2017-2021 років планувалось охопити у середньому щорічно 26 000 осіб. Показник виконаний, у середньому щорічно 35 533 осіб отримували послуги з профілактики ВІЛ
|  | Ефективності | вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЛВІН на рік | тис. грн. | 0.5 | 0.27515 | -0.22485 | Ефективність збільшилась втричі.
|  | Якості | динаміка частки ЛВІН, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника – 50% від оціночної чисельності | % | 87 | 89.17 | 2.17 | Показник виконаний.Частка осіб, які були охоплені профілактичними програмами впродовж звітних періодів 2017-2021 року становить 92,4 %
1.1.2 | чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ); | Витрат |  | тис. грн. | 37037.81 | 46386.45 | 9348.64 | Кошти включають Державний бюджет, глобальний фонд, Solidarite SIDA, Path, MPact Global Action
|  | Продукту | кількість ЧСЧ, які отримали послуги з профілактики ВІЛ | кіл-ть осіб | 98400 | 95477 | -2923 | Показник виконаний.Плановий показник закладася із розрахунку чотирьох органійзацій, на сьогоднішній час працюють 2 організації.Звіти сформовані на підставі двох організацій: ГО "Альянс.Глобал" та БО "100% життя. Київський регіон". Охоплення показника становить на рівні 97 % . щорічно у середньому послугами охоплювали 19 095 осіб.
|  | Ефективності | вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЧСЧ на рік | тис. грн. | 0.38 | 0.48584 | 0 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки ЧСЧ, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника – 58% від оціночної чисельності | % | 72 | 61.73 | -10.27 | Частка осіб, які були охоплені профілактичними програми щорічно у середньому становвить 61,7 % від оціночної чисельності ЧСЧ. Основна причина недовиконання показника є зменшення НГО, які працюють у Києві. Запланований показник формувався із розрахінків охоплення 4 неурядових організацій, Впродовж трьох останіх років у м.Києві працюює дві організації
1.1.3 | робітників комерційного сексу (далі - РКС) | Витрат |  | тис. грн. | 23973.44 | 16312.42 | -7661.02 | Кошти включають Державний бюджет, глобальний фонд
|  | Продукту | кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ | кіл-ть осіб | 36500 | 47567 | 11067 | Показник виконаний. У середньому, щорічно охоплювали профілактичними програмами 9 513 осіб.
|  | Ефективності | вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи РКС на рік | тис. грн. | 0.66 | 0.34294 | -0.31706 | Річний показник
|  | Показник якості | динаміка частки РКС, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника – 56% від оціночної чисельності | % | 85 | 84 | -1 | Частка осіб, у середньому, які щорічно були охоплені профілактичними програми становить 84 % від оціночної чисельності РКС
1.2. | Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР | Витрат |  | тис. грн. | 2420 | 23407.49 | -350 | Кошти ДБ та Глобального фонду
|  | Показник якості | відсоток охоплення ГПР інформаційними матеріалами з питань запобігання інфікування ВІЛ | % | 30 | 90 | 0 | Показник виконаний. Впродовж звітних періодів у середньому було охоплено інформаційними матеріалами 90% ключових груп уразливих до інфікування ВІЛ.
1.3. | Впроваджувати нові моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ | Витрат |  | тис. грн. | 0 | 10035.24 | 10035.24 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | розробка та впровадження нових заходів направлених на досяжність важкодоступних ГПР, маршрут пацієнта, тощо | кіл-ть осіб | 16 | 16 | 0 | Показник виконаний. За звітні періоди було впроваджено 16 маршрутів на досяжність важкодоступних груп. Завдяки цьому заходу було виявлено більше 700 ВІЛ-позитивних осіб
|  | Показник якості | збільшення частки осіб з числа ГПР, які охоплені профілактичними послугами з питань ВІЛ | % | 80 | 98.9 | 18.9 | Відсоток осіб, з ключових груп ризику уразливих до інфікування ВІЛ, які були охоплені профілактичними програмами у звітних періодах становить 98,9 % або у середньому 59170 особи щорічно
1.4 | Забезпечити функціонування мобільних амбулаторій для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій | Витрати |  | тис. грн. | 8270 | 4837.32 | -3432.68 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | забезпечення функціонування мобільних амбулаторій, автомобіль | кіл-ть | 5 | 5 | 0 | Показник виконаний. У м.Києві впродовж звітних періодів функціонує у середньому 5 мобільні амбулаторії. За цей період послугами МА скористалось 37 751 особа.
|  | Ефективності | вартість забезпечення діяльності 1 мобільної амбулаторії на рік | тис. грн. | 330.8 | 193.49 | -137.31 | Річний показник
|  | Показник якості | відсоток представників ГПР, які мають доступ до послуг мобільної амбулаторії відносно базового 35% | % | 60 | 77.3 | 17.3 | Показник виконаний. Відсоток представників ключових груп ризику, які мали доступ щорічно до МА 77,3 %
1.5. | Здійснити пілотування та впровадження преконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ: | Витрат |  | тис. грн. | 19588.32 | 2996.54 | -16591.78 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику | кіл-ть | 24400 | 2425 | -21975 | ДКП була впроваджена у 2018 році, як пілотний проект , яий налічував 100 осіб. З 2018 року щорічно у середньому доконтактну профілактику отримували 682 особи. Програмою ДКП було охоплено 100% осіб, від потребуючих
|  | Показник ефективності | витрати на проведення 1 курсу преконтактної профілактики | тис. грн. | 0.8028 | 1.2357 | 0.43289 | Річний показник
|  | Показник якості: | динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують преконтактну профілактику інфікування ВІЛ від оціночної чисельності ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем – 0% | % | 29.1892 | 3.5 | -25.6892 | Відсоток осіб, які отримують доконтактну профілактику від оціночної чисельності становить 3,5%
1.6. | Забезпечити ефективну систему виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції | Витрат |  | тис. грн. | 3175 | 954.92 | -2220.08 | Кошти ДБ та Глобального фонду
|  | Продукту | кількість статевих партнерів ЛЖВ, яких було взято під медичне спостереження | кіл-ть осіб | 1080 | 995 | -85 | За даними сероепідмоніторингу у середньому щорічно виявляли 199 ВІЛ-інфікованих партнерів, всіх партнерів 100% було охоплено медичним наглядом.
|  | Ефективності | середній обсяг витрат на забезпечення залучення 1 статевого партнера ЛЖВ до медичного спостереження | тис.грн | 2.94 | 0.95972 | -1.9803 | Показник занижений, із-за недовиконання показника, виявлення та охоплення медичним спостереженням
|  | Показник якості: | динаміка зміни частки статевих партнерів ЛЖВ, яких взято під медичне спостереження у разі виявлення ВІЛ серед осіб зазначеної категорії, %. Базовий показник – 20% | % | 90 | 100.35 | 10.35 | Показник виконаний. За звітні періоди, всіх партнерів у кого були виявленні антитіла до ВІЛ взято під медичне спостереження у ЗОЗ м. Києва.
1.7. | Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги | Витрат |  | тис.грн | 15790.24 | 21241.77 | 5451.53 | Кошти ДБ, Місцевого бюджету та інші кошти
1.7.1 | Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоровя у Подільському та Святошинському районах (2017), Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах (2018р.) | [6 empty] | Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПт на базі ЗОЗ у Подільському та Святошинсьому районах (2017), дарницькому , Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах (2018)
1.7.2 | Оснащення кабінетівс ЗПТ на базі закладів охорони здоровя ПМСД у Святошинському, Соломянському та Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Деснянському,Дніпровському, Печерському районах (2018 рік) | Витрат |  | тис.грн | 441.35 | 248.52 | 0 | Захід був виконаний у 2017-2018 роках
1.7.3 | Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров, які надають первинну медико-санітарну допомогу | Продукту | кількість оснащених кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД | кіл-ть | 9 | 16 | 7 | кабінети ЗПТ запроваджено у 9 районах м. Києва (всі окрім Печерського). З них на базі ЦПМСД - 6 районів, один на базі ТМО Фтизіатрія (Голосіївськимй район).Протягом 2019 року запрацювали сайти ЗПТ у Шевченківському, Оболонському, Дарницькому районах.
|  | Ефективності | середнія вартість оснащення кабінету ЗПТ | тис. грн. | 49.04 | 525.61 | 476.57 | Захід був виконаний у 2017-2018 роках
|  | Показник якості: | динаміка кількості районів, де запроваджено ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД. Базовий рівень – 0 | % | 8 | 9 | 1 | Кількіст районів де було впроваджено ЗПТ на базі ЦПМСД - 9
1.7.4 | забезпечення препаратами ЗПТ | Витрат |  | тис. грн. | 15348.89 | 20407.4 | 5058.51
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ, всього осіб, з них: | кіл-ть осіб | 8450 | 7484 | -966 | Впродовж 2017-2021 року щорічно, у середньому отримували замісну підтримувальну терапію 1 497 осіб. Охоплено 100% осіб, які виявили отрмувати препарати за програмою ЗПТ у м.києві
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за кошти Державного бюджету | кіл-ть осіб | 6500 | 3637 | -2863 | У середгьому 727 осіб щорічно отримували препарати за кошти ДБ
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за інші кошти | кіл-ть осіб | 500 | 3115 | 2615 | У середньому 623 особи щорічно отримували препарати за кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за кошти бюджету міста Києва | кіл-ть осіб | 1450 | 732 | -718 | У середньому 146 особи щорічно отримували препарати за кошти МБ
|  | Ефективності | середні витрати на забезпечення ЗПТ на 1 хворого на рік | тис. грн. | 1.82 | 2.73 | 0.91 | Річний показник
|  | Якість | динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від кількост осіб, які перебувають під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів, відносно базового показника 2016 року –16,9% | % | 35 | 46.2 | 11.2 | Відсоток охоплення ЗПТ від кількості осіб, які знаходяться під диспансерним наглядом внаслідок вживання інєкційних наркотиків становить 46,18
1.8. | Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини | Витрат |  | тис.грн | 14346.63 | 11935.01 | -2411.62
1.8.1 | охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію | Продукту | охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію | кіл-ть осіб | 185000 | 145966 | -39034 | За весь період реалізації програми було обстежено 145 966 на Віл-інфекцію 145 966 осіб. Протягом звітних періодів, у середньому щорічно обстежували на ВІЛ 30 793 особи.ВІЛ було виявлено у 461 особи. Тестуванням охоплено 100% всіх жінок, які спостерігались у жіночих консультаціях м.Києва
1.8.2 | забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | Продукту | кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами, осіб | кіл-ть осіб | 1450 | 819 | -631 | За весь період реалізації програми 819 дітей, які були народженні від ВІЛ-позитивних матерів, були забезпечені молочними сумішами. Охоплено дитячим харчування 100 % дітей які народились
|  | Ефективності | вартість вигодування 1 дитини, народженої від ВІЛ-інфікованої жінки на рік, тис. грн. | тис.грн | 5.87 | 7.08 | 1.21 | Річний показник
1.8.3 | забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Продукту | кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих жінок, які забезпечені антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | кіл-ть осіб | 1500 | 913 | -587 | Загалом впродовж реалізації програми 913 дітей отримали профілактику антиретровірусними препаратами. Охоплено 100% дітей від потребуючих
|  | Якості | зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Базове значення показника – 4,6% (2014 р.) | % | 0.5 | 1.28 | 0.78 | Індикатор розраховується згідно вимог наказу МОЗ України від 03.08.2012 №612 "Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення". Визначається на підставі оцінки когорти дітей звітного (позаминулого) року - дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів у звітному періоді. Показник 2017р. - 1,0%; 2018 р. - 2,2%; 2019 р. - 1,0; 2020 р. ( метод (ПЦР)- 4,2 ; 2021 (метод ПЦР- 1,3%);
1.9 | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залучені до надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ | Витрат |  | тис.грн | 1125 | 260.69 | -864.31 | Показник сформований на підставі звіту ВБО "Дроп ін Центр"
|  | Продукту | кількість осіб, які пройшли навчання з надання комплексних профілактичних послуг ГПР у щодо інфікування ВІЛ | кіл-ть осіб | 450 | 708 | 258 | Впродовж реалізації програми пройшли навчання з надання комплексних профілактичних послуг щодо інфікування ГПР 708 осіб. Показник виконанний
|  | Ефективності | витрати на проведення навчання на рік | тис.грн | 2.5 | 0.36821 | -2.1318 | витрати дещо знижені за рахунок проведення навчання на базі організації
|  | Якості | збільшення частки соціальних працівників, які пройшли навчання відносно базового рівня 70% | % | 90 | 100 | 10 | показник виконаний
2 | Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР щодо інфікування ВІЛ
2.1. | Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй" | Витрат |  | тис.грн | 30420.14 | 35656.1 | 5235.96 | Кошти ДБ, Бюджета м. Києва та інших джерел
|  | Продукту | кількість людей, які обстежені на ВІЛ-інфекцію | кіл-ть осіб | 510000 | 868937 | 358937 | Впродовж реалізації програми кількість людей, які були обстеженні на ВІЛ становить 867 937 осіб.
|  | Продукту | кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції | кіл-ть осіб | 13810 | 14028 | 218 | У 14028 зразках крові, було виявлені антитіла до ВІЛ.
|  | Ефективності | середня вартість виявлення 1 ЛЖВ у ЗОЗ | тис.грн | 2.06 | 2.5418 | 0.48178 | показник дещо завищений із-за низької кількості обстежених протягом звітного періоду
|  | Якості | відсоток позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекції, % | % | 3.3 | 1.6144 | -1.6856 | Відсоток позитивних результатів становив 1,6 %
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус від оціночної чисельності ЛЖВ, відносно базового рівня - 47% | % | 90.3 | 79.8357 | -10.4643 | Частка осіб, які живуть з ВІЛ і знають свій Віл-статус на кінець 2021 року становить 80,0%
2.2 | Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Продукту | проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію на рік, одиниць | кіл-ть | 51 | 56 | 5 | Вітсутня потреба проведення міського дня тестування на ВІЛ у ЗОЗ м.Києва, оскільки тестування на ВІЛ у ЗОЗ проводиться щоденнно. За звітні періоди було здійснено 56 виїздів командою КМЦ СНІДу на вуличні акції, що дало змогу провести інформаційну кампанію з тестування на ВІЛ та обстежити швидкими тестами більше 5000 осіб
|  | Якості | динаміка кількості людей, які обстежені під час проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (базовий показник – 0), осіб | % | 0 | 100 | 0 | Кількість осіб, які були обстеженні на ВІЛ 5651осіб
2.3. | Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР | Витрат |  | тис.грн | 4885.7 | 25030.83 | 20145.13 | Кошти ДБ та інших джерел
2.3.1 | Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій | Продукту | кількість осіб з числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ на базі НУО | кіл-ть осіб | 24320 | 6294 | -18026 | За звітні періоди на базі НГО було діагностовано 6 294 ВІЛ-позитивні особи
2.3.2 | Запезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбклаторій неурядових організацій | Ефективності | вартість виявлення 1 ЛЖВ з числа ГПР на базі НУО | тис.грн | 0.2 | 3.98 | 3.78 | Річний показник
2.3.3 | Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу інтернет | Якості | результативність (або відсоток позитивних результатів) тестування ГПР на ВІЛ-інфекцію, % | % | 10 | 2.1 | -7.9 | Результативність тестування груп підвищеного ризику у середньому зафіксована на рівні 2,1%. Проте впродовж років вона сутєво різнилася, так у 2017р.- 2,4; 2018р. - 1,5%; 2019р. - 1,7%; 2020р- 3,5%; 2021 р.- 1,5%
2.4. | Проведення якості досліджень з використанням швидких тестів | Витрат |  | тис.грн | 0 | 23.94 | 23.94
|  | Продукту |  | кіл-ть | 15 | 15 | 0 | Щорічно проводились дослідження з зовнішньої оцінки якості з використання ШТ, так впродовж реалізації програми було проведено 15 заходів
|  | Якості | Забезпечено належного рівню якості досліджень з використанням швидких тестів | % | 0 | 100 | 0 | За результатами проведеної роботи розбіжностей щодо якості роботи не виявлено
2.5. | Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі: | Витрат |  | тис.грн | 993.8 | 1177.9 | 184.1 | Кошти інших джерел.
2.5.1 | закладів охорони здоров’я ПМСД | Витрат |  | тис.грн | 789.8 | 583.86 | -205.94 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість лікарів закладів охорони здоров’я ПМСД, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ | кіл-ть осіб | 647 | 1048 | 401 | Впродовж реалізації програми, кількість осіб які пройшли навчання з послуг тестування на ВІЛ серед представників ПМСД становить 1048 осіб. Плановий показник становив 647 осіб. Велику кількість навчених працівників вдалось досягнути завдяки проекту HealthLink
|  | Ефективності | середні витрати на навчання 1 лікаря, тис. грн | тис.грн | 1.22 | 1.33 | 0.11 | Річний показник
|  | Якості | динаміка кількості закладів охорони здоров’я ПМСД, які здійснюють скринінг населення на ВІЛ, % | % | 99.9 | 100 | 0.1 | 100 відсотків закладів ПМСД м.Києва здійснюють обстеження на ВІЛ швидкими тестами
2.5.2 | закладів охорони здоров’я вторинного рівня | Витрат |  | тис.грн | 204 | 594.04 | 390.04 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість лікарів закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ | кіл-ть осіб | 160 | 2018 | 1858 | Впродовж звітних періодів навчання пройшли у межах проекту Healthtink 2018 медичних працівників
|  | Ефективності | середні витрати на навчання 1 лікаря | тис.грн | 1.275 | 0.29437 | -0.98063 | Показник річний
|  | Якості | динаміка кількості закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які здійснюють скринінг населення на ВІЛ, % | % | 95.9 | 100 | 4.1 | 100 відсотків закладів вторинного та третинного рівнів здійснюють обстеження на ВІЛ швидкими тестами
3 | Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ
3.1 | Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестування на базі громадських організацій | Витрат | Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ | тис.грн | 77843.29 | 17743.52 | -60099.77 | Річний показник
3.1.1 | Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ | Витрат | ДБ | тис.грн | 2221.41 | 1779.13 | 0 | Кошти ДБ
|  | Продукту | кількість осіб, якім проведено лабораторне підтвердження ВІЛ-інфекції (за кошти Державного бюджету), осіб | кіл-ть осіб | 14100 | 13883 | -217 | За період реалізації програми лабораторне підтвердження ВІЛ було встановлено у 13 883 зразках крові. Охоплено 100% осіб, які потребували підтверджуючих аналізів
|  | Витрат | МБ | тис.грн | 3741.78 | 556.68 | -3185.1 | Кошти МБ
|  | Продукту | кількість осіб, якім проведено лабораторне підтвердження ВІЛ-інфекції за кошти бюджету м. Києва, осіб | кіл-ть осіб | 13010 | 2549 | -10461 | підтверджувальні аналізи за кошти МБ здійснювались тільки у 2017 році. Всі подальші роки, підтвердження здійснювалось за кошти ДБ
|  | Продукту | кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції | кіл-ть осіб | 11500 | 7722 | -3778 | Впродовж 2017-2021 років було зареєстровано 7 722 нових випадків ВІЛ. Всі у кого встановлено діагноз отримали медичний супровід у ЗОЗ м.Києва.Охоплення становить 100% від виявлених випадків у 2017 році
|  | Ефективності | середні витрати на реєстрацію 1 випадку ВІЛ-інфекції | тис.грн | 91 | 2.3699 | -88.6301 | Річний показник невиконаний
|  | Якості | динаміка показника охоплення ЛЖВ від кількості виявлених осіб, % | % | 91 | 85.3 | -5.7 | Річний показник невиконаний. Основна причина недовиконання, є довиявлення ВІЛ-інфікованих осіб
|  | Якості | загальна чисельність ЛЖВ, які знають свій статус | кіл-ть осіб | 24200 | 15837 | -8363 | 80,0% ( 15 837 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини) знають свій статус і знаходяться під медичним спостереженням
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус (від оціночної чисельності ЛЖВ), відносно базового рівня - 47% | % | 90.3 | 79.8357 | -10.4643 | Основна причина невиконання показника, є відставання у темпах виявлення і взяття під медичне спостереження
3.1.2 | Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ | Продукту | кількість осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію під час перебування на стаціонарному лікуванні | кіл-ть осіб | 0 | 3323 | 3323 | За весь період впровадження програми у 3323 людей, ВІЛ діагностовано під час перебування на стаціанарному відділенні, це у середньому у 664 осіб щорічно. Проте, варто звернути увагу, що у близько 52% при виявленні ВІЛ на стаціонарному лікуванні, люди вже перебували під медичним наглядом і знали свій ВІЛ-статус.
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше діагностованих у ЗОЗ. Базовий показник – 18%. | % | 95 | 100 | 5 | Всіх, хто вперше отримав діагноз ВІЛ-інфекція було охоплено медичним спостереженням.
3.1.3 | Здійснення медичного нагляду ЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем проживання | Продукту | кількість ЛЖВ з вперше встановленим діагнозом, які взяті під медичне спостереження лікарем-інфекціоністом за місцем проживання | кіл-ть осіб | 6833 | 1519 | -5314 | Впродовж реалізації програми під медичне спостереженян було взято за місцем проживання 2539 осію. Звертає на себе факт, що якщо людині встановили діагноз ВІЛ на КДЦ, вона за власним бажанням переводилась з КМЦ СНІДу, обгрунтовуючи це тим, що на базі закладу можна отрмати всі послуги за 1 прихід ( здача аналізу, результат аналізів, проходження вузьких спеціалістів, соціальний супровід, консультація психолога).
|  | Якості | динаміка частки осіб, які спостерігаються з приводу ВІЛ-інфекції за місцем проживання (на базі КІЗ) від кількості ЛЖВ, зареєстрованих на даній адміністративно-територіальній одинці. Базовий показник – 0% | % | 80 | 75 | -5 | Показник виконаний частково. Показник у повному обсязі неможливо подати із-за міграційних процесів у розрізі адміністативних районів міста Києва
3.1.4 | Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу у зв’язку із ВІЛ-інфекцією | Витрат |  | тис.грн | 71880.1 | 14416.71 | -57463.39 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за направленням НУО для отриманням допомоги | кіл-ть осіб | 4100 | 4867 | 767 | Впродовж реалізації програми за направленнями НГО, кількість осіб, які звернулися для отримання медичної допомоги становить 4867. Плановий показник становить 4100.Більший показник виконання враховує, осіб, які повторно звернулися для надання медичної допомоги
|  | Ефективності | вартість витрат на супровід ЛЖВ до закладу медичного здоров’я | тис.грн | 17.53 | 2.96 | -14.57 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які звернулися до закладу за направленням НУО. Базовий показник 60%. | % | 90 | 100 | 10 | Показник виконаний.100 % осіб, звернулися та були взяті під медичне спостереження з приводу ВІЛ-інфекції
3.1.5. | Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції | Продукту | кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції | кіл-ть осіб | 7092 | 3041 | -4051 | Впродовж реалізації програми, 3041 особа була взята під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції. Показник виконання становить 43,0%. Основна причина недовиконання показника це відсутність документів у пацієнта, і вчасне не звернення до медзакладу у разі отримання довідки з позитивним результатом у ЗОЗ
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд впродовж 1 дня Базовий показник – 5% | % | 80 | 43 | -37 | Було охоплено всіх пацієнтів, які звернулися у медзаклад з документами на руках.
3.2. | Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд | Витрат |  | тис.грн | 4373.51 | 653.78 | -3719.73 | враховууючи залишки виробів мед.призначення (закупівля 2020 року) потреба закладу на 2021 рік для забезпечення виконання заходу ( бюджет м.Києва) складає 254,50 тис.грн.
|  | Продукту | кількість ЛЖВ, які обстежені на опортуністичні інфекції при взятті під медичний нагляд | кіл-ть осіб | 2940 | 3185 | 245 | за період реалізації програми , при взятті під медичний нагляд було обстежено на опортуністичні інфекції 3185 осіб. Плановий показник становить 2940 осіб. Перевиконання показника, за рахунок пацієнтів, яким було життєво необхідно провести зазначену діагностику, для вчасного призначення лікування АРТ.
|  | Ефективності | середня вартість лабораторного обстеження на опортуністичні інфекції 1 первинного пацієнта | тис.грн | 1.49 | 0.21 | -1.28
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які обстежені на опортуністичні інфекції від числа взятих під медичний нагляд. Базовий рівень показника – 30% | % | 10 | 100 | 90 | Показник виконаний. Охоплено 100% пацієнтів, які мали клінічні показання до обстеження на опортуністичні інфекції
3.3. | Забезпечити клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом у тому числі: | Витрат |  | тис.грн | 9562.63 | 12475.28 | 2912.65 | Клініко-лабораторне обстеження у повному обсязі проводять за кошти МБ попередніх років
3,3,1 | діагностика вірусних гепатитів В і С | Продукту | кількість ЛЖВ, які охоплені клініко-лабораторним обстеженням | кіл-ть осіб | 11500 | 7786 | -3714 | 100% охоплення осіб, яких взяли під медичне спостереження клініко-лабораторним моніторингом.
3,3,2 | діагностика сифілісу
3.3.3 | гематологічні та біохімічні дослідження | Ефективності | середня вартість клініко-лабораторного обстеження 1 ЛЖВ при взятті під медичний нагляд | тис.грн | 0.83 | 1.6 | 0.77
3.3.4 | імунологічні дослідження на визначення СД4 | Якості | динаміка охоплення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника 80% | % | 100 | 100 | 0 | Охоплено 100 % від потребуючих клініко лабораторним моніторингом, або 7867 осіб, які були взяті під медичне спостереження
3.3.5 | забезпечення вакумними системами для забору крові (вакутайнери) | Якості | динаміка охоплення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника 80% | % | 100 | 100 | 0 | Вакумними системами забезпечено 100%
3.4. | Забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, з них: | Витрат |  | тис.грн | 23216.89 | 32673.4 | 9456.51 | Лікування ОІ проводилось за кошти МБ із залишків минулого року та коштів інших джерел
3.4.1 | профілактика туберкульозу | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику туберкульозу | кіл-ть осіб | 8500 | 7446 | -1054 | За весь період впровадження програми профілактику туберкульозу загалом отримали 7446 осіб , або щорічно отримували у середньому 1489 осіб. Охоплено 100% осіб, які живуть з ВІЛ та у кого були клінічні показання до профілактики туберкульозу
3.4.2 | профілактика пневмоцистної пневмонії | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику пневмоцистної пневмонії | кіл-ть осіб | 4100 | 11757 | 7657 | Протягом звітного періоду профілактику пневмоцистної пневмонії отрмували у середнтому 2351 особа щорічно.
3.4.3 | профілактика криптококозу | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу | кіл-ть осіб | 285 | 1535 | 1250 | Показник виконання перевищений у пятеро від планового показника. Профілактикою охоплено 100% які мали клінічні показання.
3.4.4 | профілактика атипових мікобактеріозів | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику атипових мікобактеріозів | кіл-ть осіб | 285 | 719 | 434 | Показник виконання пкревищений у тричі від планового показника. Профілактикою охоплено 100% які мали клінічні показання.
3.4.5 | лікування опортуністичних інфекцій | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних інфекцій | кіл-ть осіб | 2208 | 11301 | 9093 | У середньому щорічно за клінічними показнаннями отримували лікування опортуністичних інфекцій 2260 осіб. Показник перевиконаний у чотири рази.
|  | Ефективності | середня вартість профілактики і лікування опортуністичних інфекцій на 1 ЛЖВ на рік, тис. грн. | тис.грн | 0.063223 | 0.23 | 0.16678 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які охоплені профілактикою та лікуванням опортуністичних інфекцій за кошти бюджету міста Києва. Базовий рівень показника - 10% | % | 75 | 94 | 19 | 94,0% осіб лікування отримували за кошти місцевого бюджету
3.5. | Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу | Витрат |  | тис.грн | 1212.5 | 36.84 | -1175.66 | Із-за введення карантинних заходів навчання проводилось онлайн
|  | Продукту | кількість лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги які пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, осіб | кіл-ть осіб | 200 | 231 | 31 | 231 осіб вторинного рівня надання медичної допомоги пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.
|  | Ефективності | середня вартість навчання | тис.грн | 6.25 | 0.16 | -6.09 | Річний показник
|  | Якості | динаміка показника відсотка лікарів-інфекціоністів ЗОЗ вторинного рівня надання медичної допомоги, які мають відповідну підготовку з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Базовий рівень – 3% | % | 100 | 100 | 0 | Показник виконаний. Охоплено 100% навчанням медичних працівників, які потребували
4 | Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією
4.1 | Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії (АРТ) | Витрат |  | тис.грн | 785298.84 | 258820.77 | -526478.07 | Кошти ДБ та інших джерел
4.1.1 | Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом | Продукту | чисельність ЛЖВ, які отримують АРТ | кіл-ть осіб | 88620 | 55566 | -33054 | У середньому щорічно отримували лікування АРТ - 11 111 осіб. Чисельність ЛЖВ, які отримують лікування станом на кінець 2021 становить 12 930осіб, з них 990 осіб знаходяться на лікуванні у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України). Основна причина недовиконання є відставання у темпах виявлення ВІЛ-інфікованих пацієнтів та велика міграція у розрізі країни
|  | Продукту | чисельність ЛЖВ, яким призначено АРТ, осіб | кіл-ть осіб | 14100 | 9375 | -4725 | Показник невиконаний. Протягом звітного періоду у 100% осіб, яким вперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекція - 9375 осіб, було призначено лікування АРТ. Основна причина є недовиявлення ВІЛ-інфікованих пацієнтів
|  | Ефективності | середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис. грн. | тис.грн | 8.86 | 4.6579 | -4.2021 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, і отримують лікування (відносно базового показника 60,7%) | % | 90.1 | 80 | -10.1 | Показник невиконаний.Частка, осіб які знають свій ВІЛ-статус і отримують лікування АРТ становить 80,0
4.1.2 | Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта | Продукту | число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за місцем проживання, осіб | кіл-ть осіб | 8850 | 7722 | -1128 | Всім пацієнтам із вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція, було призначено бахові схеми лікування АРТ.
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ з числа вперше виявлених, яким призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за місцем проживання. Базовий рівень показника – 0% | % | 75 | 100 | 25 | Показник виконаний.100% ЛЖВ з числа вперше виявлених, призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за місцем проживання.
4.1.3 | Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта | Продукту | число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання, осіб | кіл-ть осіб | 19602 | 12930 | -6672 | Показник виконаний.Всі пацієнти, які спостерігаються у ЗОЗ м.Києва, отримують медичне спостереження за місцем проживання, відповідно лікування АРТ також отримують за місцем проживання
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які отримують препарати АРТ за місцем проживання. Базовий рівень показника – 40% | % | 81 | 100 | 19 | Показник виконаний
4.2. | Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ) | Витрат |  | тис.грн | 1000 | 348.44 | -651.56 | Кабінети відкриті на базі інших ЗОЗ, показник виконано у 2017-2020 роках
4.2.1 | Проведення ремонтних робіт | Витрат |  | тис.грн | 700 | 0 | -700 | Кабінети відкриті на базі інших ЗОЗ, показник виконано у 2017-2020 роках
|  | Продукту | кількість модернизованих КіЗів, одиниць | кіл-ть осіб | 10 | 0 | -10 | Кабінети відкриті на базі інших ЗОЗ, показник виконано у 2017-2020 роках
|  | Ефективності | середня вартість ремонтних робіт 1 КіЗ | тис.грн | 70 | 0 | -70 | Кабінети відкриті на базі інших ЗОЗ, показник виконано у 2017-2020 роках
|  | Якості | % відремонтованих КіЗ, від запланованого Базовий показник - 0 | % | 0 | 100 | 100 | Кабінети відкриті на базі інших ЗОЗ, показник виконано у 2017-2020 роках
4.2.2 | Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення) | Витрат | Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення) | тис.грн | 300 | 348.44 | 48.44 | Кабінети відкриті на базі інших ЗОЗ, показник виконано у 2017-2020 роках
|  | Продукту | кількість модернизованих КіЗів, одиниць | кіл-ть осіб | 10 | 9 | -1 | У 2017 році було модернізовано 9 робочих місць лікарів - інфекціоністів у КІЗ
|  | Ефективності | середня вартість модернізації 1 робочого місця лікаря-інфекціоніста, тис. грн. | тис.грн | 30 | 38.72 | 8.72 | показник виконано у 2017-2020 рр
|  | Якості | % модернізованих КіЗ, від запланованого Базовий показник - 0 | % | 100 | 90 | -10 | показник виконано у 2017-2020 рр
4.3. | Оптимізувати процес видачі антиретровірусних препаратів (далі - АРВП) шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів через аптечну мережу (2017 р. - пілотний проект) | Витрат |  | тис.грн | 2190 | 0 | -2190 | Не потребує затрат коштів
|  | Продукту | кількість аптечних закладів та чисельність ЛЖВ, які отримують у них АРВП (моніторинг запровадження) | кіл-ть | 15 | 15 | 0 | Залучено всі заклади аптечної мережі КП Фармація у м. Києві до видачі АРТ препаратів
|  | Ефективності | середня вартість послуг на 1 ЛЖВ на рік для отримання препаратів в аптеці | тис.грн | 0.10417 | 0 | -0.10417 | Не потребує додаткових витрат
|  | Якості | динамика частки ЛЖВ, які отримують ліки через аптечну мережу, %. Базовий рівень - 0% | % | 23 | 11.3248 | -11.6752 | Станом на кінець 2021 року,11,3% осіб, які виявили отримувати препарати у аптечній мережі. Охоплено 100% від потребуючих.
4.4. | Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ (насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ) силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді для отримання АРТ | Витрат |  | тис.грн | 38805 | 38368.33 | -436.67 | Кошти ДБ та інших джерел
|  | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримують соціальний супровід | кіл-ть осіб | 55090 | 50353 | -4737 | На кінець 2021 року, всі пацієнти - 12 945 осіб, які отримують лікування АРТ, отримують соціальний супровід. Охоплення 100% від потребуючих.
|  | Ефективності | річна вартість соціального супроводу 1 ЛЖВ, | тис.грн | 0.7 | 0.76199 | 0.061987 | Річний показник
|  | Якості | динаміка показника охоплення ЛЖВ, які перебувають під медичним спостереженням, соціальним супроводом відносно базового рівня – 44% | % | 60 | 81.5 | 21.5 | 81,5 % осіб, які знають свій ВІЛ-статус і знаходяться під медичним спостереженням отримали соціальний супровід. Охоплення 100% від потребуючих
5. | Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію
5.1. | Забезпечити клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу) | Витрат |  | тис.грн | 184272.26 | 89467.99 | -94804.27 | Кошти ДБ та інших джерел
5.1.1 | Визначення рівня вірусного навантаження (ВН) | Продукту | чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження, осіб (МБ) | кіл-ть осіб | 74750 | 7200 | -67550 | Вірусне навантаження за кошти місцевого бюджету проводилось впродовж 2017 року, всі наступні роки впровадження програми аналіз вірусне навантаження проводилось за планові централізовані поставки з ДБ.
|  | Продукту | чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження, осіб (ДБ) | кіл-ть осіб | 22300 | 66399 | 44099 | У середньому щорічно 13280 особам проводився аналіз на рівень визначення ВН. Показник відповідає нормативним докуменнтам МОЗ України. Охоплено 100% осіб від потребуючих
5.1.2 | Визначення рівня CD4 | Продукту | чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень CD4, осіб | кіл-ть осіб | 77500 | 60405 | -17095 | У середньому щорічно 12081 особам робили аналіз на вірусне навантаження. Показник відповідає нормативним документам МОЗ України. Охоплено 100% осіб від потребуючих
5.1.3 | Гематологічні дослідження | Продукту | чисельність ЛЖВ, яким проведено гематологічні дослідження, осіб | кіл-ть осіб | 184600 | 97602 | -86998 | У середньому щорічно 19520 особам робили проводили гематологічне дослідження. Показник відповідає нормативним документам МОЗ України.Охоплено 100% осіб від потребуючих
5.1.4 | Біохімічні дослідження крові | Продукту | чисельність ЛЖВ, яким проведено біохімічні дослідження крові, осіб | кіл-ть осіб | 184600 | 104989 | -79611 | У середньому щорічно 20998 особам проводили біохімічний аналіз. Показник відповідає нормативним документам МОЗ України.Охоплено 100% осіб від потребуючих
5.1.5 | Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції | Продукту | чисельність ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції, осіб | кіл-ть осіб | 8000 | 14705 | 6705 | Загалом впродовж реалізації програми 14705 ЛЖВ отримали діагностику опортуністів при прогресуючій ВІЛ-інфекції, або щорічно у середньому 2941 особа була охоплена діагностикою ОІ.
|  | Ефективності | середня вартість клініко-лабораторного супроводу АРТ на рік 1 ЛЖВ, тис. грн. | тис.грн | 0.34 | 0.272 | -0.068 | середній показник
|  | Якості | частка ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл) відносно базового рівня 85% | % | 90 | 95 | 5 | Станом на кінець 2021 року у 95% (12 331 осіб) вірусне навантаження не визначається)
5.2 | Здійснювати соціальний супровід ЛЖВ, груп підвищеного ризику | Витрат |  | тис.грн | 0 | 6205.44 | 6205.44 | Соціальний супровід ЛЖВ здійснюється, проте розподіл коштів неможливо розділити з іншими заходами
|  | Продукту | кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ | кіл-ть осіб | 6612 | 6424 | -188 | Соціальним супроводом протягом 2017-2021 років було охоплено 6424 особи або щорічно у середньому 1285 осіб.
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які утримуються на лікуванні впродовж 12 місяців від початку лікування. Базовий рівень – 85% | % | 95 | 90 | -5 | Показник невиконаний. Результати утримання на рівні спостерігаються на рівні 90%
5.3. | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів | Витрат |  | тис.грн | 1440 | 0 | -1440 | Показник впродовж звітного періоду не виконаний
|  | Продукту | кількість лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу, та надають кваліфіковану допомогу ЛЖВ | кіл-ть осіб | 25 | 3 | -22 | Впродовж 2017-2021 років стажування з надання медичної допомоги з ВІЛ/СНІД за кордоном пройшли 3 особи.
|  | Ефективності | середні витрати на підвищення кваліфікації лікаря, | тис.грн | 57.6 | 0 | -57.6 | Показник не виконаний. Основна причина введення карантиних заходів
|  | Якості | динаміка частки лікарів, які пройшли стажування з числа тих, що надають допомогу ЛЖВ. Базовий рівень – 12% | % | 33 | 0 | -33 | Показник не виконаний. Основна причина введення карантиних заходів
6. | Реалізаціяв Програми за стратегією Fast-Track Cities у місті Києві
|  | Продукту | кількість розроблених нормативних актів, проектів рішень | кіл-ть осіб | 142 | 84 | -58 | Впродовж звітних періодів було розроблено та впроваджено 84 нормативних документів
|  | Ефективності | відсоток прийнятих до виконання нормативних актів або рішень від розроблених | % | 100 | 59 | -41
|  | Якості | динаміка відсотка прийнятих до виконання нормативних актів або рішень порівняно з попереднім роком | % | 100 | 100 | 0
| Заступник директора – начальник управління лікувально-профілактичної допомоги | [6 empty] | Галина ЗБОРОМИРСЬКА
| Заступник директора – начальник управління економіки | [6 empty] | Дмитро КУЦОПАЛ

## індикатори
Звіт про досягнення індикарорів програми
за 12 місяців 2021 року
Міської цільової програми Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки
Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причина недосягнення індикаторів програми
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають свій ВІЛ-статус | % | 90.3 | 80 | -10.3 | Основна причина недовиконання індикатора, є зменшення кількості обстежених на ВІЛ-інфекцію та виявлення ВІЛ-позитивних осіб, у звязку із введенням карантиних заходів COVID-19
Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування | % | 90 | 81.5 | -8.5 | Показник недовиконаний на 8,5%. Основна причина відставання у темпах виявлення та взяття під медичне спостереження.
Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене вірусне навантаження | % | 90 | 95 | 5 | Показник виконаний. Перевищення планового показника на 5 %
Кількість досягнутих індикаторів програми | 1
Кількість недосягнутих індикаторів програми | 2
Відсоток досягнутих індикаторів програми | 33.3333
Заступник директора – начальник управління лікувально-профілактичної допомоги |  |  |  |  | Галина ЗБОРОМИРСЬКА
Заступник директора – начальник управління економіки |  |  |  |  | Дмитро КУЦОПАЛ