**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до інформації про хід виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки за 2021 рік.**

Міською цільовою програмою протидії епідемії ВІЛ-інфекції 2017-2021 роки   
затвердженою рішенням КМР від 08 грудня 2016 року № 538/1542 - (далі Програми) на 2021 рік затверджено орієнтовний обсяг фінансування **274 053,20 тис. грн**. у тому числі:

**Плановий обсяг фінансування на 2021 рік відповідно до затвердженої Програми складає:**

- **Бюджет м. Києва** - **53 238,80 тис. грн**. **(затверджено Програмою)**;**(обсяг бюджетних асигнувань на виконання заходів Програми затверджений в рішенні про бюджет м. Києва на 2021 рікстановить** - **17 530,60 тис.грн*.);***

Враховуючи відсутність потреби в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН п.5.1.1 Програми) та для визначення рівня (CD4 п.5.1.2 Програми) – (медичні вироби поставлялись за рахунок коштів Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.) кошти на зазначені цілі в рішенні про бюджет м. Києва не передбачені.

- **Державний бюджет України** – Програмою не передбачене фінансування на 2021 рік у зв’язку із закінченням Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Разом з тим, за звітній період отримано у натуральному вигляді товарів (медикаменти та вироби медичного призначення) за рахунок централізованих поставок Державного бюджету.

- **Кошти інших джерел** (Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, Pepfar та з інших джерел) на 2021 рік - **220 814,40 тис. грн**.

**За 12 місяців 2021 року на забезпечення реалізації заходів Програми залучено з різних джерел 100 652,15 тис. грн.**

**зокрема:**

- за рахунок бюджету м. Києва проведено закупівлі та підписано договорів на загальну суму –  **10 735,97 тис.грн. (касові видатки)**, що забезпечило 100% потребу в медикаментах та виробах медичного призначення.

**з них:**

**підписано договорів**

1. адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями – 1 095,76 тис.грн.;
2. забезпечення препаратами ЗПТ – 842,30 тис. грн.;
3. швидкі тести та тест-системи ІФА – 2 693,06 тис.грн.;
4. діагностика опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд – 235,67 тис.грн.;
5. діагностика вірусних гепатитів В і C та діагностика сифілісу – 42,10 тис.грн.;
6. гематологічні та біохімічні дослідження для забезпечення клініко-лабораторного обстеження ЛЖВ - 200,42 тис.грн.;
7. вакуумні системи для забору крові – 238,77 тис.грн.;
8. лікування опортуністичних інфекцій – 2 962,84 тис.грн.;
9. гематологічні дослідження крові – 325,41 тис.грн.;
10. діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції – 553,35 тис.грн.;
11. біохімічні дослідження крові - 1 546,29 тис.грн.

отримано виробів медичного призначення на загальну  
суму – 10 735,97 тис.грн. Зобов’язання за договорами виконано в повному обсязі.

У 2021 році на закупівлю виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН) (п.5.1.1 Програми) (на суму 21 206,57 тис.грн.) потреба відсутня. Поставку здійснено за рахунок коштів Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.). У 2021 році забезпечено проведенням обстеження 100% осіб, що потребували.

У 2021 році на закупівлю виробів медичного призначення для визначення рівня CD4 (п.5.1.2 Програми) (на суму 11 808,56 тис.грн.) потреба відсутня. Поставку здійснено за рахунок коштів Державного бюджету (централізовані поставки  
2018-2019рр.). У 2021 році забезпечено проведенням обстеження 100% осіб, що потребували.

**- з державного бюджету** фінансування на 2021 рік не передбачено, проте за звітній період отримано у натуральному вигляді товарів (медикаменти та вироби медичного призначення) на суму – **28 163,31 тис.грн**., за рахунок централізованих поставок Державного бюджету 2018-2019рр. (КНП «КМКЛ №5» – 18 448,51 тис.грн.; КНП «КМНКЛ Соціотерапія» - 2 600,30 тис.грн.; НУО ВБФ «Дроп Ін Центр» - 1 502,68 тис.грн.; НУО ВБО «КОНВІКТУС Україна» -1 237,90 тис.грн.; НУО ГО «Клуб»ЕНЕЙ» - 2 978,55 тис.грн.; БО «100 % життя. Київський регіон» - 1 127,11 тис.грн.; НУО ГО «Альянс Глобал» - 268,26 тис.грн.).

- **з  коштів інших джерел** за 12 місяців 2021 року отримано послуг, медикаментів та виробів медичного призначення (Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, Pepfar , НСЗУ, Нealthlink, AHF Ukraine та з інших джерел) на суму - **61 752,87 тис.грн.**

***1.ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ВІЛ СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ***

***Показник 1.1. Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі – ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у т.ч. за стратегією «зменшення шкоди»***

На 2021 рік на виконання заходу передбачено кошти інших джерел - 29 974,78 тис. грн; фактично отримано за 12 місяців 2021 року у натуральному вигляді товарів та послуг на суму 17 069,31 тис.грн.

Фінансування заходу на 2021 рік за рахунок бюджету м. Києва не передбачено Програмою.

Державний бюджет: фінансування на 2021 рік не передбачено програмою, проте отримано у натуральному вигляді виробів медичного призначення на 5 665,10 тис.грн ( НУО ВБО "Конвіктус Україна", НУО ВБФ "Дроп ін Центр", НУО ГО «Клуб»ЕНЕЙ»).

Кількість осіб з ГПР, які отримали послуги впродовж звітного періоду 2021 року складає 62 198 осіб, що становить 98,9 % від планової річного показника (62 900 осіб) груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

*(Комплексний пакет послуг включає : роздаточних матеріалів : презервативи –1 096 024 одиниць, шприци та голки – 2 890 303 одиниць, лубриканти; надання цільових, освітніх та комунікаційних послуг, скринінг на туберкульоз(анкета), консультування з питань замісної підтримувальної терапії, консультування з профілактики передозувань, репродуктивного здоров’я, попередження гендерного насильства, тощо)*

**з них:**

***п.1.1.1.***. ***Охоплення комплексним пакетом послуг*** «***Людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН)»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 4 208,01 | 100 | План річний 30 000  Факт – 30050  Охоплення,% – 100 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти у т.ч. за програмою «Дім.Сімя.Столиця» | 15 095,59 | 5 929,67 | 39,3 |

Показник виконаний. Кількісний показник сформований на підставі звітів неурядових організацій ВБФ "Дроп ін Центр", ГО"Клуб Еней", БО «100 відсотків життя. Київський регіон», ВБО «Конвіктус Україна» та Київського міського центру соціальних служб. Охоплено 100% ЛВІН які потребували пакету профілактичних послуг. **Показник виконання становить 100%, що відповідає звітному періоду.**

***п.1.1.2. Охоплення комплексним пакетом послуг «Чоловіки, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ)***».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний 24 000  Факт – 19 878  охоплення,% – 82,8 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 9 033,61 | 8 732,20 | 96,6 |

Показник виконання становить 82,8%. Основна причина недовиконання показника є зменшення організацій, які працюють з даною групою. Плановий показник закладався із розрахунку чотирьох організацій, на сьогоднішній час працюють 2 організації. ГО "Альянс.Глобал" та БО "100% життя. Київський регіон". Відповідно показник сформований на підставі звітів вищевказаних організацій.

***п.1.1.3. Охоплення комплексним пакетом послуг «Робітники комерційного сексу   
(далі - РКС)»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 1 457,09 | 100 | План річний- 8900  Факт - 12270  Охоплення,% – 137,8 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 5 845,58 | 2 407,44 | 41,2 |

Показник виконаний. Кількісний показник сформований на підставі двох громадських організацій (ВБО "Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней"). Охоплено 100% РКС які потребували пакету профілактичних послуг

***Показник 1.2. Забезпечення створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний– 30%  Факт – 92,2 %  %, виконання - 100 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 350,00 | 1 222,93 | Збільшено у 3,5 рази |

Розповсюджено соціальну рекламу на - 1 222,93 тис.грн. (на біг-бордах, в метрополітені, на телебаченні, в інтернеті) спрямованої на збереження здоров’я та на зменшення шкідливих наслідків ризикованої поведінки (ін’єкційної чи сексуальної) та стимулювання поведінкових змін на запобігання поширення ВІЛ серед груп підвищеного ризику. Інформаційні матеріали розроблялись та реалізовувались силами НУО (ВБО "Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр, «Фундація АнтиСНІД-США в Україні») за рахунок міжнародної технічної допомоги (ГФ; AHF Ukraine; Gilead; Aids Fonds; Healthlink,).

**Показник виконано. Впродовж звітного періоду було охоплено інформаційними матеріалами 74 250 осіб** або 92,2% від оціночної чисельності ГПР. Показник визначений на підставі звітів НУО за звітний період.

***Показник 1.3. Реалізація нової моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 2  Факт – 2  % виконання - 100 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 2 527,36 | 100 |

**Показник виконаний**. Розроблено та впроваджено 2 заходи: Розроблена та впроваджена нова модель профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР до інфікування ВІЛ

1. «Виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування серед дорослих чоловіків»;
2. Виявлення випадків ВІЛ серед ключових груп до інфікування, зокрема серед підлітків та молоді.

Впровадження вищезазначених моделей, дало змогу охопити тестуванням на ВІЛ-інфекцію 3562 осіб. Особи у яких виявили ВІЛ (54 осіб) були перенаправлені на лікування до медичного закладу. Також було обстежено 900 осіб на сифіліс, 2945 – туберкульоз, 2621- вірусний гепатит С.

***Показник 1.4. Забезпечення функціонування мобільних амбулаторій (далі - МА) для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 5  Факт – 5  % виконання - 100 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 2 250,00 | 942,25 | 41,9 |

**Кількісний показник виконаний**. У 2021 функціонувало 5 мобільних амбулаторій, зокрема мобільна амбулаторія закріплена за організаціями: ВБО"Конвіктус Україна", ВБФ "Дроп ін Центр", Фундація АнтиСНІД-США(AHF)-2; МБФ "Альянс громадського здоров'я". Кількість осіб, які скористалися МА у звітному періоді становить 6 810 осіб, з них обстежено на ВІЛ – 4250 особи, виявили антитіла у 102 осіб. Всі клієнти МА були перенаправленні до КМЦ СНІДу на дообстеження та подальше медичне спостереження.

***Показник 1.5 Впровадження преконтактної профілактики антиретровірусними препаратами серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний– 900  Факт – 1111  виконання, % – 123,4 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 7 803,22 | 587,63 | 7,5 |

Показник виконаний. Кількісний плановий показник згідно програми становить 9 720 осіб. Забезпеченість АРТ препаратами для впровадження доконтактної профілактики здійснюється згідно централізованого розподілу МОЗ України, плановий показник якого є 900 осіб. Кількість ЧСЧ, які отримали доконтатну профілактику впродовж 2021 року становила 1111 **особи** (або **123,4% від планового показника осіб)**.

***Показник 1.6 Забезпечення ефективної системи виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 270  Факт – 285  Виконання, % – 105,5 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 635,00 | 253,97 | 39,9 |

Показник виконаний. Протягом звітного періоду було виявлено 285 статевих партнерів ЛЖВ, всіх охоплено медичним спостереженням. **Показник виконання становить 105,5 %.**

***Показник 1.7.*  Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги:**

У бюджеті м. Києва: передбачено фінансування на 2021 рік - 2 336,00 тис. грн. Проведено закупівлю UA-2021-03-18-006476-c (відкриті торги) та підписано договір на суму 842,30 тис. грн. (потреба закладу на 2021 рік), поставлено препаратів за договором на 842,30 тис. грн. За договорами зобов’язання виконані в повному обсязі;

Кошти державного бюджету та кошти інших джерел не передбачені на 2021 рік. З урахуванням централізованих поставок (2018-2019рр) Державного бюджету отримано препаратів у натуральному вигляді на суму - 3 818,95 тис. грн.;

отримано препаратів у натуральному вигляді за рахунок коштів інших джерел на суму – 1 471,19 тис. грн.

**а саме:**

***п.1.7.1*** **Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД**. Кабінети ЗПТ запроваджено у 9 районах   
м. Києва. Захід виконаний впродовж 2017-2018 років

***п. 1.7.2.*** **Проведення Оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД.**  Захід виконаний впродовж 2017-2018 років.

***п. 1.7.3.*** **Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико-санітарну допомогу.** Кабінети ЗПТ відкрито на базі 13 КНП «ЦПМСД». Захід виконаний впродовж 2017-2018 років

***п. 1.7.4. Забезпечення препаратами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 3 818,95 | 100 | План річний – 1 800  Факт – 2670  Виконання – 148,3 % |
| Бюджет м. Києва | 2 336,00 | 842,30 | 36,05 |
| Інші кошти | 0 | 1 471,19 | 100 |

На початок 2021 року залишок препаратів (Метадон-ЗН таб) склав 240 300 табл. (закупівля 2020 року). Проведено закупівлю UA-2021-03-18-006476-c (відкриті торги) та підписано договір на суму 842,30 тис.грн. (потреба закладу на 2021 рік), Поставлено медичних препаратів за договором у повному обсязі. На 01.01.2022 рік залишок медичного препарата складає (Метадон-ЗН таб) 175 200 табл. За 12 місяців 2021 року закладом забезпечено 100% осіб, які виявили бажання отримувати ЗПТ.

За рахунок централізованих поставок з Державного бюджету (2018-2019рр) за звітний період отримано у натуральному вигляді товарів та виробів медичного призначення на загальну суму 3 818,95 тис.грн. З них: (КНП «КМКЛ №5» – 1 218,65 тис.грн., КНП «КМНКЛ Соціотерапія» - 2 600,30 тис.грн).

За рахунок Глобального фонду отримано препаратів та витратних матеріалів на загальну суму 1 471,19 тис.грн.

**Показник виконаний**. Станом на 01.01.2022 року у м. Києві на програмі ЗПТ знаходиться 2 670 осіб. З них 1319 осіб отримують ЗПТ у комунальних закладах міста Києва, решту 1351 пацієнт отримують препарати ЗПТ у приватних клініках.

**Послугами охоплено 100% осіб, які звернулися для отримання ЗПТ.**

***Показник 1.8. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини***

бюджет м. Києва: передбачено на 2021 рік – 1 714,58 тис. грн, Проведено закупівлю UA-2021-04-06-007507-a (відкриті торги) та підписано договір  
на 1 095,76 тис.грн, (потреба закладу на 2021 рік) ), отримано суміші за договором   
на 1 095,76 тис.грн. За договорами зобов’язання виконані в повному обсязі;

Кошти Державного бюджету: фінансування заходу програми на 2021 рік не передбачено, за звітній період отримано виробів медичного призначення на 5,77 тис.грн.;

Кошти інших джерел: фінансування не передбачено, проте за звітній період отримано виробів медичного призначення на 173,46 тис.грн..

**а саме:**

***п.1.8.1 Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 5,77 | 100 | План річний – 37 500  Факт – 29315  Виконання – 78,2% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 173,46 | 100 |

Фінансування заходу не передбачено Програмою.

Захід виконується за рахунок залишків, поставки Державного бюджету (централізовані поставки 2017-2019рр.), за звітній період отримано медичних матеріалів на 5,77 тис.грн..

кошти інших джерел: фінансування не передбачено, проте за звітній період отримано виробів медичного призначення на 173,46 тис.грн. (тест -системи імуноф. д/од. виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антитіл р24 до ВІЛ1 та системи для забору венозної та капілярної крові).

Показник виконання становить 78,2%. Протягом звітного періоду загалом було обстежено 29315 вагітних жінок, у т.ч. 24918 жінок обстежено вперше. У 50 зразках крові, були виявленні антитіла до ВІЛ. Основна причина невиконання показника, тенденція щодо зменшення кількості вагітних у м.Києві загалом. **Зменшення обстеження вагітних відбувається на тлі загального зниження кількості вагітних у м. Києві впродовж останніх п’яти років.**

***п. 1.8.2***. ***Забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 300  Факт – 164  Виконання – 54,6% |
| Бюджет м. Києва | 1 714,58 | 1 095,76 | 63,9 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Проведено закупівлю UA-2021-04-06-007507-a (відкриті торги) та підписано договір на 1 095,76 тис.грн, (потреба закладу на 2021 рік); отримано за договором адаптованих молочних сумішей в повному обсязі. Залишок молочних сумішей на 01.01.2022 рік складає 6095 пачок. Забезпечено 100% осіб.

Показник виконання становить 54,6%, **основна причина недовиконання показника є зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих жінок.** Під медичним спостереженням у КМЦ СНІДу знаходиться 164 дітей, віком до одного року, які були народжені ВІЛ-інфікованими матерями, охоплено адаптованими молочними сумішами 100% від потребуючих.

***п. 1.8.3.*** ***Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 300  Факт – 164  Виконання – 54,6 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.

Протягом звітного періоду народилось 164 дитини від ВІЛ-інфікованих жінок. Профілактикою охоплено 100% дітей, які народились від ВІЛ-інфікованих жінок. **Показник виконання становить 54,6%, основна причин недовиконання показника є зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих жінок**.

***Показник 1.9 Розвиток людських ресурсів. Забезпечення навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залученні до надання комплексних профілактичних послуг груп підвищеного ризику (ГПР) щодо інфікування ВІЛ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 30  Факт – 32  Виконання – 106% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 75,00 | 80,00 | Збільшено у 1,1 рази |

Кількість осіб, які пройшли навчання щодо профілактичних послуг груп підвищеного ризику (ГПР) становить 32 особи від планового річного показника 30 осіб. Навчання та практичні навички здійснювались безпосередньо на робочому місці. **Показник виконаний.**

**2.ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ З ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ (ПТВ), НАСАМПЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ ГПР ЩОДО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ**

бюджет м. Києва: передбачено на 2021 рік – 5 523,01 тис. грн, Проведено закупівлю UA-2021-04-28-003698-с (відкриті торги) та підписано договір на 2 693,06 тис. грн. ( потреба закладів на 2021 рік), Отримано за договором медичних виробів в повному обсязі.

Кошти Державного бюджету: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте отримано вироби медичного призначення на - 399,98 тис. грн. (НУО ВБФ "Дроп ін Центр" – 54,62 тис. грн.; КНП «КМКЛ №5») - 77,10 тис. грн.; НУО ГО «Альянс Глобал» - 268,26 тис.грн);

кошти інших джерел: передбачено на 2021 рік – 756,40 тис. грн, надано послуг та виробів медичного призначення на суму - 5 659,99 тис. грн.,

**а саме:**

***Показник 2.1. Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй".***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 77,10 | 100 | План річний – 60 000  Факт – 93 377  Виконання –155,6 % |
| Бюджет м. Києва | 5 486,41 | 2 693,06 | 49 |
| Інші кошти | 0 | 2 548,42 | 100 |

Проведено закупівлю UA-2021-04-28-003698-с (відкриті торги) та підписано договір на 2 693,06 тис. грн. ( потреба закладів на 2021 рік), за договором швидких тестів поставлено в повному обсязі. За 12 місяців 2021 року будо забезпечено всі заклади охорони здоров’я м. Києва в швидких (експрес) тестах.

Кошти Державного бюджету: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте отримано вироби медичного призначення (тест системи для скринінгу дітей, які народились від ВІЛ-інфікованих жінок ) на 77,10 тис.грн.

Кошти інших джерел - фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте за 12 місяців 2021 року отримано у натуральному вигляді вироби медичного призначення на суму 2 548,42 тис. грн. ( НСЗУ, Pepfar, Глобальний фонд, Гуманітарна допомога та спец. кошти).

**Кількісний показник виконаний**. Обстеженням на ВІЛ здійснюється на первинній, вторинній, третинній ланках. Послугами з тестування у місті Києві охоплено 100% (104 заклади) ЗОЗ м. Києва.

Загалом у м. Києві у всіх закладах ОЗ (приватні, державні, комунальні) за звітний період було обстежено 240 677 особу на ВІЛ-інфекцію, у т.ч. у комунальних ЗОЗ м. Києва було обстежено швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію 93 377 особи (38,7%).

***Показник 2.2. Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.***

Фінансування заходу Програмою не передбачене. **Показник виконаний**. Тестування на ВІЛ-інфекцію у ЗОЗ проводиться щоденно. Також було здійснено 21 виїздів на вуличні акції, що дало змогу обстежити на ВІЛ-інфекцію 3651 тис. осіб та популяризувати серед загального населення здоровий спосіб життя, мотивувати до тестування на ВІЛ-інфекцію. На вуличних акціях йде інформування про шляхи передачі вірусу та наявні програми профілактики ВІЛ-інфекції, зниження стигми по відношенню до ВІЛ-позитивних осіб серед загального населення

***Показник 2.3. Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР***

Кошти інших джерел: передбачено на 2021 рік – 730,90 тис. грн, за звітній період отримано у натуральному вигляді виробів та послуг на суму - 2 890,71 тис. грн.

Кошти державного бюджету: фінансування на 2021 рік не передбачено Програмою, проте отримано вироби медичного призначення на 54,62 тис. грн. (НУО ВБФ "Дроп ін Центр")

**а саме:**

***п. 2.3.1.*** ***Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 54,62 | 100 | План річний – 6 290  Факт – 399  Виконання –6,3 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 396,00 | 661,19 | Збільшено у 1,7 рази |

За даними звітів НГО, за звітний період загалом обстежено 86 814 особи, з них  
1 793 отримали ВІЛ-позитивний результат, у тому числі вперше виявили ВІЛ-інфекцію у 399 осіб, всіх 399 осіб взято під медичний нагляд у заклади ЗОЗ. **Показник виконання становить 6,3%, основна причина недовиконання є введення карантинних заходів пов’язаних із Ковід та зменшення тестувань серед груп підвищеного ризику (ГПР).**

***п.* 2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 0  Факт –0  Виконання – 0 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 136,90 | 352,88 | Збільшено у 2,6 рази |

Відсутня потреба залучення додатково медичних працівників у послугах тестування на ВІЛ (далі - ПТВ) на базі НГО, оскільки всі проекти направленні на асистоване тестування (клієнт сам тестується на ВІЛ-інфекцію із-за підтримки соціального працівника).

***п.* 2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 268,26 | 100 | План річний – 0  Факт – 18 144  Виконання, % – 100 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 198,00 | 1 876,64 | Збільшено у 9,5 рази |

**Показник виконаний.** Протягом звітного періоду було залучено через мережу інтернет 18 144 особи на тестування ВІЛ. На тестування залучають через інформаційно-мотиваційний сайт gettest.com.ua. Основна мета сайту - інформаційно-просвітницька кампанія залучення осіб з важкодоступних груп, які мають високий ризик до інфікування ВІЛ, до проходження обстеження на ВІЛ-інфекцію. Проект впроваджує ГО "Альянс.Глобал" та БО «100% життя. Київський регіон».

***Показник 2.4 Проведення якості дослідження з використання швидких тестів.***

Фінансування здійснюється за кошти Державного бюджету, в рамках реалізації проекту PEPFAR. Показник виконаний. На базі ЗОЗ було проведено 15 оцінок якості з використаня швидких тестів. Розбіжностей не виявлено.

***Показник 2.5. Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі:***

бюджет м. Києва: передбачено Програмою – 36,60 тис.грн, Потреба у фінансуванні за рахунок бюджету м.Києва на 2021 рік відсутня;

кошти інших джерел – 25,50 тис. грн,  освоєно 220,86 тис.грн

**а саме:**

***п. 2.5.1. Закладів охорони здоров’я ПМСД***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 30  Факт – 30  Виконання –100 % |
| Бюджет м. Києва | 36,60 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 76,00 | 100 |

**Показник виконаний**.

Потреба у фінансуванні на 2021 рік за рахунок бюджету м. Києва відсутня.

Показник виконаний. Навчання було здійснене за кошти інших джерел у рамках проекту Healthtink. Загалом за звітний період навчання пройшло 30 медичних працівників.

***п. 2.5.2. Закладів охорони здоров’я вторинного рівня***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 20  Факт – 168  Виконання, % – виконаний |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 25,50 | 144,86 | Збільшено у 5,6 рази |

**Показник виконаний**.

Потреба у фінансуванні на 2021 рік за рахунок бюджету м.Києва відсутня.

Кількість лікарів закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які впродовж звітного періоду пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ становить 168 особи, плановий річний показник - 20 осіб. Навчання медичних працівників здійснювалось у межах проекту Healthtink.

1. **ЗАЛУЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ ЛЮДЕЙ,**

**ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ**

Бюджетом м. Києва передбачені видатки в сумі – 7 331,39 тис. грн, Проведено закупівлю (відкриті торги) та підписано договорів на суму - 3 679,80 тис. грн. За звітній період отримано за договорами виробів медичного призначення та препаратів в повному обсязі.

Державний бюджет фінансування Програмою не передбачено, проте отримано за рахунок коштів Державного бюджету у натуральному вигляді медичних виробів на загальну суму 280,56 тис. грн (централізовані поставки (2018-2019рр)).

Кошти інших джерел - передбачено Програмою 18 347,00 тис. грн., освоєно коштів інших джерел за 12 місяців 2021 року у сумі - 6 454,70 тис. грн.

***Показник 3.1. Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестування на базі громадських організацій***

Кошти бюджету м. Києва: передбачено – 687,84 тис. грн. Відсутня потреба в закупівлі на 2021 рік. Наявні ресурси дозволили забезпечити проведення 100% підтверджувальних досліджень від кількості ВІЛ-позитивних результатів первинного скринінгу, які були отримані за кошти Державного бюджету попереднього року.;

Кошти державного бюджету: на 2021 рік не передбачені програмою. За 12 місяців 2021 р. отримано у натуральному вигляді на суму - 62,13 тис. грн.

Кошти інших джерел: фінансування у 2021 році заплановано – 18 097,00 тис. грн, освоєно - 4 390,46 тис.грн.:

**зокрема:**

***п. 3.1.1. Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 62,13 | 100 | План річний – 1980  Факт – 1598  Виконання,% – 80,7 |
| Бюджет м. Києва | 687,84 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 207,79 | 100 |

Відсутня потреба у закупівлі на 2021 рік виробів медичного призначення для проведення підтверджуючих досліджень ВІЛ-інфекції за кошти бюджету міста Києва. Підтверджуючі дослідження за 12 місяців 2021 року у повному обсязі здійснювались за кошти Державного бюджету (централізованих поставок (2018-2019рр.) та інших коштів (НСЗУ та гуманітарна допомога).

Показник виконання становить 80,7%. Кількість проведених підтверджуючих досліджень за звітний період становить 1598 осіб. Кількість зареєстрованих випадків   
ВІЛ-інфекції за звітний період становить 1104 особи. Основною причиною недовиконання показника є відставання у темпах виявлення ВІЛ-інфікованих осіб. Станом на 01.01.2022 року перший цільовий показник «90» (90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) становить 80,0% (15 843 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини). **Плановий показника на 2021 рік 90 %.**

***п. 3.1.2. Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ***.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 0  Факт – 383  Виконання – 100 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.

Кількість осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію під час перебування на стаціонарному лікуванні становить 726 осіб. Частка людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією (ЛЖВ), яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше діагностованих у ЗОЗ становить 383 ( 52,8%) осіб від виявлених (726 осіб). Охоплено   
100 % вперше виявлених ВІЛ-інфікованих пацієнтів. **Показник виконаний**.

***п. 3.1.3. Здійснення медичного нагляду ЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем проживання.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 1584  Факт –1104  Виконання – 69,7 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.

Протягом звітного періоду було виявлено та охоплено медичним спостереженням 1104 ВІЛ - позитивні особи. **Показник виконання становить 69,7%.** Основна причина недовиконання показника, є зменшення кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб.

***п. 3.1.4. Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу у зв’язку із ВІЛ-інфекцією***.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 1100  Факт – 399  Виконання,% – 36,3 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 18 097,00 | 4 182,67 | 23,1 |

Кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за направленням НУО для отриманням медичної допомоги за звітний період становить 399 осіб . Всіх взято під медичний нагляд.

**Показник виконання становить 36,3%**, основна причина недовиконання показника є зменшення тестувань на ВІЛ та виявлених ВІЛ-інфікованих осіб на фоні впровадження карантинних заходів пов’язаних із Ковід

***п. 3.1.5. Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 1411  Факт – 1258  %,Виконання – 89,2 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.

Кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції становить 1258 особи, у т.ч. 154 дитини у стадії підтвердження. П**оказник виконання становить 89,2%. Основна причина недовиконання показника, є зменшення кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб на фоні впровадження карантинних заходів.**

***Показник 3.2***.***Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 180  Факт – 202  %,Виконання – 112,2 |
| Бюджет м. Києва | 694,30 | 235,67 | 33,9 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Враховуючи залишки виробів медичного призначення (закупівля 2020 року) потреба закладу на 2021 рік для забезпечення виконання заходу (бюджет м.Києва) складає 254,50 тис грн. Проведена закупівля UA-2021-05-28-006715-b (відкриті торги) та підписано договір на 235,67 тис. грн. Поставка виробів медичного призначення за договором проведена в повному обсязі.

Кількість осіб, які були обстеженні на опортуністичні інфекції при взятті під медичний нагляд становить 202 осіб. Обстежено 100% осіб, у яких були показання до обстеження (СД4 нижче 350 одиниць). **Показник виконаний.**

***Показник 3.3 Забезпечення клініко-лабораторного обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом.***

Бюджет м. Києва: передбачено на 2021 рік – 2 037,11 тис. грн, Враховуючи потребу закладу на 2021 рік була проведена закупівля UA-2021-05-25-010636-b (відкриті торги) та підписано договори на 481,29 тис. грн. Зобов’язання за договорами отримано у повному обсязі.

Державний бюджет фінансування заходу програмою на 2021 рік не передбачено Програмою, отримано медичних виробів на 218,43 тис. грн.;

кошти інших джерел фінансування заходу програмою на 2021 рік не передбачено, проте за 12 місяців 2021 року освоєно коштів на суму 747,40 тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 218,43 | 100 | План річний – 1800  Факт– 1258  Виконання,% – 69,9 |
| Бюджет м. Києва | 2 037,11 | 481,29 | 23,6 |
| Інші кошти | 0 | 747,40 | 100 |

Враховуючи залишки виробів медичного призначення (визначення CD4) асигнування заходу на 2021 рік за рахунок бюджету м.Києва не передбачено. Проведена закупівля UA-2021-05-28-006715-b (відкриті торги) та підписано договори на 481,29 тис. грн. Зобов’язання за договором виконано повністю. Наявні залишки виробів медичного призначення (закупівля 2020 року) забезпечили у звітному періоду надання допомоги ЛЖВ у повному обсязі.

Кількість ЛЖВ, які охоплені клініко лабораторним обстеженням ( діагностика вірусних гепатитів В і С, діагностика сифілісу, гематологічні та біохімічні, імунологічні дослідження) при взятті під медичний нагляд становить 1258 осіб, у т.ч. 154 дітей на моніторингу до 18 місяців.. Охоплено обстеженням 100% ЛЖВ, яким вперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекція. Показник виконання становить 69,9%, основною причиною низького виконання показника є недовиявлення ВІЛ-позитивних осіб та взяття під медичне спостереження.

***Показник 3.4 Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ.***

Річний показник загалом виконаний, зокрема:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет м. Києва | 3 912,14 | 2 962,84 | 75,7 |
| Інші кошти | 0 | 1 316,84 | 100 |

Проведена закупівля UA-2021-05-25-010636-b (відкриті торги) та підписано

договір на суму – 2 962,84 тис. грн. та зобов’язання за договором виконано повністю. Закладом впродовж 12 місяців 2021 року було повністю забезпечено профілактикою та лікуванням опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, забезпечено 100% осіб які потребували.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кількісні показники (**12 місяців 2021 року**)** | | | |
|  | Річний план | Факт | Виконання,% |
| 3.4.1.Кількість ЛЖВ, які отримали профілактику туберкульозу | 750 | 1377 | виконано |
| 3.4.2.Кількість ЛЖВ, які отримали профілактику пневмоцистної пневмонії | 500 | 2718 | виконано |
| 3.4.3. Кількість ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу | 20 | 46 | виконано |
| 3.4.4.Кількість осіб, які отримали профілактику атипових мікобактеріозів | 20 | 25 | виконано |
| 3.4.5.Кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних інфекцій | 240 | 1370 | виконано |

***п. 3.4.1.*** Показник виконано. Охоплено 1377 людей (100%), які живуть з ВІЛ, і у яких були клінічні показники для профілактики туберкульозу.

***п. 3.4.2.*** Показник виконано. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику пневмоцистної пневмонії становить 2718 осіб від планового річного показник 500 осіб.

***п. 3.4.3.*** Показник виконано. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу становить **46** особи. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики**.**

***п. 3.4.4.*** Показник виконано. Загалом отримали профілактику атипових мікобактеріозів 25 осіб. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики**.**

***п. 3.4.5.*** Показник виконано . Загалом лікування опортуністичних інфекцій отримали 1370 осіб. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики**.**

***Показник 3.5 Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 40  Факт – 49  Виконання,% - 122,5 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 250,00 | 0 | 0 |

Кошти інших джерел передбаченні на проведення тренінгів, проте не були використані за рахунок введення карантинних заходів.

Показник виконаний. Навчання проводилось в онлайн режимі у рамках проекту Healthlink. Було охоплено навчанням 49 медичних працівників вторинного рівня надання медичної допомоги.

**4.ОХОПЛЕННЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, АНТИРЕТРОВІРУСНОЮ ТЕРАПІЄЮ**

***Показник 4.1. Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії (АРТ)***

**а саме:**

***п. 4.1.1. Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 14 577,79 | 100 | План річний – 16067  Факт – 12 930  Виконання – 80,4% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 150 144,00 | 14 332,88 | 9,5 |

Кошти з бюджету м. Києва на лікування ЛЖВ не передбачені Програмою на 2021 рік. З Державного бюджету за рахунок централізованих поставок (2018-2019 рр.) було отримано лікарських препаратів - на суму 14 577,79 тис.грн.

За кошти інших джерел (ГФ, Pepfar, та СНІД-гум.) отримано лікарських засобів на суму 14 332,88 тис.грн..

Виконання планового річного показника становить 80,4%. Основна причина недовиконання показника є зменшення обсягів виявлення нових випадків ВІЛ у зв’язку   
з введення карантинних заходів Covid-19

Чисельність ЛЖВ, які перебувають під медичним наглядом у місті Києві та отримують АРТ становить 12 930 осіб або 81,5% від осіб, які живуть з ВІЛ і знають свій ВІЛ-статус (15 408).

Станом на 01.01.2022 року кількість сайтів видачі АРТ – 40. Для оптимізації процесу надання ЛЖВ доступної і якісної допомоги у зв’язку із ВІЛ реалізовано низку заходів, спрямованих на наближення населенню послуг з лікування ВІЛ/СНІДу шляхом запровадження такої допомоги у ЗОЗ м. Києва, зокрема споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН) мають змогу отримувати лікування ВІЛ на базі КМНЛ «Соціотерапія» та на базі кабінету видачі ЗПТ КМЦ СНІДу, ЛЖВ, які хворіють ВІЛ/ТБ мають змогу отримувати лікування на базі КМТЛ№2.

***п. 4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 1550  Факт – 1104  Виконання,% – 71,2 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.

Базові схеми лікування призначено 100% осіб, яких було взято під медичне спостереження у звітному періоді. Показник виконання становить 71,2%.

***п. 4.1.3*** ***Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 19602  Факт – 12930  Виконання – виконаний |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Захід не передбачає фінансування у 2021 році.

Станом на 01.01.2022 року, всі пацієнти отримують антиретровірусне лікування за місцем проживання. Показник включає осіб, які отримують препарати у Кабінетах інфекційних захворювань у 10 районах м. Києва, аптечних мережах "КП Фармація", сайти видачі антиретровірусних препаратів на базі КНП «Туберкульозна лікарня №2»,   
КНП «Фтизіатрія», КНП «Соціотерапія», КНП «Клінічна лікарня №11» та кабінети «Довіра», які розташовані у 4 районах м. Києва.

***Показник 4.2.* Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ).**

**а саме:**

***п. 4.2.1. Проведення ремонтних робіт.*** Проведення ремонтних робіт було реалізовано впродовж (2017 -2018 років). Показник виконаний

***п. 4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення).*** Захід був реалізований впродовж (2017 -2018 років). **Показник виконаний.**

***Показник 4.3.* Оптимізація процесу видачі антиретровірусних препаратів шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів через аптечну мережу**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 500,00 | 0 | 0 |

**Показник виконаний**. Укладено договір на 1 грн з КП «Фармація» у 2017 році. Реалізація заходу не вимагає виділення додаткових коштів. 100% охоплено аптечних закладів КП «Фармація» для видачі АРВ препаратів. З числа усіх пацієнтів на АРТ 11,3 % (1 469 особи) отримують препарати за місцем проживання у 15 аптеках КП «Фармація». Охоплено 100% ЛЖВ, з безсимптомним носійством ВІЛ, які виявили бажання отримувати АРТ препарати через аптечну мережу КП «Фармація» за місцем вибору.

***Показник 4.4.* Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ (насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ) силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді для отримання АРТ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 1 127,11 | 100 | План річний – 14 520  Факт – 12945  Виконання – 89,2% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти, у т.ч. за програмою  «Діти. Сім’я. Столиця» | 9 691,00 | 10 318,34 | Збільшено у 1,1 раз |

Виконання планового показника становить 89,2%. Охоплено соціальним супроводом 100% ЛЖВ які потребували. Соціальний супровід здійснюється НГО : ВБО "Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр", ГО "100 відсотків життя. Київський регіон" та Київським міським центром соціальних служб сім'ї дітей та молоді. Показник виконання становить 89,2%.

1. **ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ У ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ ТА ОТРИМУЮТЬ АНТИРЕТРОВІРУСНУ ТЕРАПІЮ (АРТ).**

***Показник 5.1. Забезпечення клініко-лабораторного моніторингу та оцінки ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу)***

***Пункти: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 2 288,05 | 100 |
| Бюджет м. Києва | 36 333,82 | 2 425,05 | 6,8 |
| Інші кошти | 0 | 658,86 | 100 |

***п*. 5.1.1.** Потреба в закупівлі за рахунок бюджету м.Києва на 2021 рік (21 206,57 тис.грн.) виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН) відсутня. Поставка здійснювалась в 2018-2019 роках за рахунок коштів Державного бюджету. Станом на 01.01.2022 рік залишок виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження становить на суму 34,30 тис.грн.

***п.* 5.1.2.** Потреба в закупівлі за рахунок бюджету м. Києва на 2021 рік (11 808,56 тис.грн.) виробів медичного призначення для визначення рівня CD4 відсутня. Поставка здійснювалась в 2018-2019 роках за рахунок коштів Державного бюджету. Станом на 01.01.2022 рік залишок виробів медичного призначення для визначення рівня CD4 становить на суму 20,2 тис.грн.

***п*. 5.1.3.** За кошти бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-05-28-0067715-b (відкриті торги) та підписано договір на 325,41 тис.грн. Поставлено за договором виробів в повному обсязі. За 12 місяців 2021 року закладом було забезпечено проведення гематологічних досліджень 100% осіб, що потребували дослідження.

***п.* 5.1.4.** За кошти бюджету м.Києва підписано договір на суму 1 546,29 тис.грн, проведена закупівля UA-2021-05-28-0067715-b (відкриті торги). Поставлено за договором виробів в повному обсязі. За 12 місяців 2021 року закладом було забезпечено проведення біохімічних досліджень крові 100% тих, хто потребував.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількісні показники 12 місяців 2021 року | | | |
| ***Назва показника*** | План річний | Факт 12 місяців | Виконання,% |
| ***Показник 5.1.1*** Чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження | 19550 | 12973 | 66,4 |
| ***Показник 5.1.2*** чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень CD4 | 20000 | 11449 | 57,2 |
| ***Показник 5.1.3*** чисельність ЛЖВ, яким проведено гематологічні дослідження | 44800 | 20920 | 46,7 |
| ***Показник 5.1.4*** чисельність ЛЖВ, яким проведено біохімічні дослідження крові | 44800 | 25394 | 52,5 |

Клініко-лабораторним моніторингом охоплено 100% осіб, які мали клінічні показання та підлягали обстеженню. Проте, показники недовиконанні. При формуванні планового показника, згідно Наказу МОЗ України від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків» закладалось чотирьохразове обстеження на рік.

Згідно Наказу МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 "Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції" обстеження за вище вказаними показниками здійснюється один раз на рік (при потребі двічі). Основна причина недовиконання показників є зміна нормативних документів.

***п. 5.1.5 Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 1500  Факт – 1585  Виконання,% - 105,8 |
| Бюджет м. Києва | 509,25 | 553,35 | 100 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Проведені закупівлі UA-2021-05-28-0067715-b та UA-2021-08-19-004952-a (відкриті торги) та підписано договір на загальну суму 553,35 тис.грн. Поставлено за договором виробів в повному обсязі. У звітному періоді закладом забезпечено надання допомоги 100% особам, що потребували в надані допомоги.

Чисельність ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції становить 1585 особи. Згідно наказу МОЗ України   
від 05.06.2019 № 1292 «Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції» охоплено 100% осіб, які потребували обстеження на опортуністичні інфекції із СНІД-індикаторними хворобами ( СД4<350 од.). Частка ЛЖВ, у яких досягнуто невизначеного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл) становить 95%. Показник виконаний.

***Показник 5.2.* Здійснення соціального супроводу ЛЖВ, груп підвищеного ризику.**

Фінансування заходу на 2021 рік не передбачено Програмою.

Кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ становить 1258 осіб. Охоплено 100% ЛЖВ. Показник виконаний.

***Показник 5.3.*** **Розвиток людських ресурсів: Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 місяців 2021 року | | | | |
| Фінанси тис.грн. | | | | **Кількісні показники** |
| Бюджет | Річний план | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План річний – 5  Факт – 0  Виконання , % – 0 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 288,00 | 0 | 0 |

Захід не виконаний із-за введення карантинних заходів.

1. **Реалізація Програми за стратегією Fast-Track Cities**

**у місті Києві**

У звітному періоді було оновлено маршрут ВІЛ-інфікованого пацієнта, маршрут пацієнта скринінгу на ВІЛ-інфекцію на первиному, вторинному та третинному рівнях. Розроблено та впроваджено два документа стандартної операційної процедури (СОП): Індексне обстеження на ВІЛ-інфекцію; Відстеження пацієнтів, які знаходяться під медичним спостереженням.

**ВИКОНАННЯ ІНДИКАТОРІВ СТАНОМ НА 01.01.2022 РОКУ**

Станом на 01.01.2022 року перебувають під медичним наглядом у місті Києві   
15 873 ЛЖВ, (з урахування 990 пацієнтів (мешканців м. Києва), що спостерігаються в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України). Протягом звітного періоду взято під медичний нагляд 1258 осіб, у т.ч. 115 дітей дітей на моніторингу.

**Станом на 01.01.2022 року перший цільовий показник «90» (90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) становить 80,0% (15 873 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини). Цільовий показник на кінець 2021 року – 90,0%.**

**2. Розширення доступу до АРТ.**

Станом на 01.01.2022 року отримують антиретровірусну терапію 12 930 осіб.

Впродовж 2021 року АРТ призначено 1206 пацієнтам, з них вперше отримали лікування 1129 особи. За місцем проживання спостерігаються у інфекціоністів КІЗ та КП «Фармація» 4077 осіб.

**Таким чином другий цільовий показник «90» (90% з тих, хто знає ВІЛ-статус, отримують антиретровірусну терапію) становить 81,5% (12 930 осіб від осіб, що знаходяться під медичним наглядом – 15 873). Цільовий показник на кінець 2021 року – 90%.**

**3. Вірусне навантаження**. Третій цільовий показник (у 90% тих, хто отримує лікування, досягнуто пригнічення вірусу). Станом на 01.01.2022 року серед пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію у 95% пацієнтів (12331 ос.) досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до невизначеного рівня. Цільовий показник на кінець 2021 року - 90%.

Заступник директора –

начальник управління економіки Дмитро КУЦОПАЛ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу первинної  медико-санітарної допомоги |  | Василь ЖИВОТЕНЮК |