Пояснювальна записка

до інформації про хід виконання міської цільової програми

«Здоров’я киян» на 2020−2023 роки за 9 місяців 2023 року

Плановий обсяг фінансування на 9 місяців 2023 року становить 
– 4 209 912,3 тис. грн. (Департамент охорони здоров’я – 4 019 281,3 тис.  грн., районні державні в місті Києві адміністрації – 70 020,0 тис. грн, КО «Київмедспецтранс» – 120 611,0 тис. грн).

Освоєно за 9 місяців 2023  року  2 657 765,38 тис. грн (Департамент охорони здоров’я – 2 525 158,83 тис. грн, районні державні в місті Києві адміністрації – 24 248,8 тис. грн, КО «Київмедспецтранс» – 108 357,75 тис. грн).

При плануванні видатків, в розрізі заходів, враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2023 року, які по місцевому бюджету склали на 1 213 696,6 тис. грн., державному бюджету на 228 911,4 тис. грн., гуманітарної допомоги на 11 013,6 тис. грн.

Також в продовж 9 міс. 2023 поставлено МОЗ України лікарських засобів та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету, на 
суму 409 812,12 тис. грн.

Інформація щодо освоєння видатків на міську цільову програму «Здоров’я киян» на 2020−2023 роки за 9 місяців 2023 року

|  | План на 9 міс. 2023 | Освоєно | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 4 209 912,3 тис. грн. | 2 657 765,38 тис. грн. | 63,13 |
| Департамент охорони здоров’я | 4 019 281,3 тис. грн. | 2 525 158,83 тис. грн. | 62,83 |
| Районні державні в місті Києві адміністрації | 70 020,0 тис. грн. | 24 248,8 тис. грн. | 34,63 |
| КО «Київмедспецтранс» | 120 611,00 тис. грн. | 108 357,75 тис. грн. | 89,84 |

Плановий обсяг фінансування Департаменту охорони здоров’я на 9 місяців 2023 року становить 4 017 751,38 тис. грн, з них:

|  | План на 9 міс. 2023, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 4 019 281,3 | 2 525 158,83 | 62,83 |
| Поточні видатки | 2 802 109,8 | 1 979 339,72 | 70,6 |
| Капітальні видатки | 1 217 171,5 | 545 819,1 | 42,9 |
| 1. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази | 4 820,9 | 1 324,4 | 27,5 |
| 2. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази | 176 520,6 | 107 062,8 | 65,8 |
| 3. Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я | 916 870,9 | 410 923,5 | 44,8 |
| 4. Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я | 108 021,4 | 15 570,7 | 14,4 |
| 5. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання | 10 937,7 | 10 937,7 | 100 |

Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб

Зокрема, на 9 місяців 2023 року передбачено асигнування в розмірі          1 287 191,5 тис. грн, з них по заходам: будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – 74 840,9 тис. грн, будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – 176 520,6 тис. грн, проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я – 916 870,9 тис. грн, закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я – 108 021,4 тис. грн, підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання – 10 937,7 тис. грн.

Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази на 9 місяців 2023 року, передбачено по замовникам робіт по 3 об’єктах передбачено 74 840,9 тис. грн, профінансовано 25 573,2 тис. грн, що складає 34,1 % від планового показника за розпорядниками коштів:

- Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація на реконструкцію об’єкта «Реконструкцiя амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул.. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва» передбачено – 70 020,000 тис. грн, профінансовано 24 248,8 тис. грн.

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського району міста Києва:

«Про реконструкцію нежитлової будівлі, літ. «А» за адресою: проспект Мінський, 6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського району міста Києва» передбачено –          4 502,000 тис. грн, профінансовано – 1 305,5 тис. грн;

- Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

«Реставрація будівлі з пристосуванням КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва за адресою: вул. Мазепи Івана, 2» передбачено – 318,9 тис. грн, профінансовано – 18,9 тис. грн.

Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази, планом асигнувань на 9 місяців 2023 року по 10 об’єктах передбачено – 176 520,60 тис. грн профінансовано 107 062,8 тис.грн, що складає 60,6 % від планового показника за розпорядниками коштів:

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – на 9 місяців 2023 року по 5 об’єктам передбачено – 126 768,7 тис. грн, освоєно 71 514,0 тис. грн, що складає 56,4 % від планового показника, а саме:

«Реконструкція будівлі на проспекті Свободи, 22-А під відділення № 7 комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Подільському районі» передбачено 55 529,5 тис. грн, профінансовано 40 442,3 тис. грн., з них на погашення неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань знятих органами Казначейства в кінці 2022 році 8 457,0 тис. грн.

«Про реконструкцію будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення Центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва на вул. Рогозівській, 6» передбачено на 2023 рік 70 020,186 тис. грн, на 9 місяців 15 042,0 тис. грн, профінансовано      5 096,9 тис. грн;

«Про реконструкцію будівлі Київського міського будинку дитини «Берізка» з прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул. Кубанської України (Маршала Жукова), 4 в Деснянському районі» передбачено на 2023 рік 100 000,000 тис. грн, на 9 місяців 29 374,8 тис. грн, профінансовано 452,4 тис. грн;

«Про реконструкцію будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі» передбачено на 2023 рік 44 858,356 тис. грн, на 9 місяців 26 822,4 тис. грн, профінансовано 25 522,4 тис. грн, з них на погашення неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань знятих органами Казначейства в кінці 2022 році 24 858,356 тис. грн.

Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – на 9 місяців 2023 року по 1 об’єкту «Реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрою території та протизсувних робіт на вулиці Шовковичній, 39/1» передбачено – 35 548,8 тис. грн, профінансовано 35 548,8 тис. грн, що складає 100 % від планового показника, з них профінансовано на погашення неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань знятих органами Казначейства в кінці 2022 року – 35 548,8 тис. грн.

Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлобуд – УКБ» – на 9 місяців 2023 року по 1 об’єкту «Про реконструкцію будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом’янському районі)» передбачено – 498,0 тис. грн, профінансовано 0,0 тис. грн.

Рішеннями Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами), від 08.12.2022 № 5827/5868 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки» (зі змінами) по 3 об’єктам на 2023 рік передбачено 13 705,0 тис. грн, на 9 місяців 13 705,0 тис. грн, профінансовано 0,00 тис. грн. Наказом від 25.07.2023 № 810 «Про будівництво артезіанський свердловин у закладах охорони здоров’я», яким замовником робіт по об’єкту «Будівництво артезіанських свердловин у закладах охорони здоров’я (перелік об’єктів визначається наказом Департаменту охорони здоров’я  ВО КМР (КМДА)» визначаються заклади охорони здоров’я м. Києва (КНП «ДКЛ № 2», КНП «ШМД», КНП «КМКЛ № 4»).

Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я: план на виконання ремонтних робіт по 48 закладам охорони здоров’я на 100 об’єкти на 9 місяців 2023 року – 916 870,9 тис. грн, профінансовано 410 923,5 тис. грн, що складає 44,8 % від планового показника, з них профінансовано на погашення неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань знятих органами Казначейства в кінці 2022 році – 140 404,3 тис. грн.

Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я: план по 8 закладам охорони здоров’я для поліпшення матеріально-технічної бази становив на 9 місяців 2023 року – 108 021,4 тис. грн, профінансовано 15 570,7 тис. грн, що складає 14,4 % від планового показника, з них профінансовано на погашення неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань знятих органами Казначейства в кінці 2022 році – 3 370,7 тис. грн.

Підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання: план на виконання ремонтних робіт по обладнанню по 3 закладам охорони здоров’я на 3 об’єкт на 9 місяців 2023 року становить 10 937,7 тис. грн, профінансовано 10 937,7 тис. грн, з них на погашення неоплачених бюджетних фінансових зобов’язань знятих органами Казначейства в кінці 2022 році по 1 закладу по 1 об’єкту в сумі 6 854,7 тис. грн.

Завдання: Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги

1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

1.4.Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 314,19 тис. грн; освоєно – 264,51 тис. грн; % освоєння – 84,2 %

За 9 місяців 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг видатків склав 264,51 тис. грн.

Впродовж 9 місяців 2023 року дитячим харчуванням забезпечено 27 дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, що відповідає фактичній потребі.

Кошти для забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя перераховуються згідно з заявками центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

2. Розвиток ендокринологічної допомоги

2.1. Цукровий діабет

2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок тест-смужок для контролю рівня глюкози в крові закупленого за кошти державного бюджету склав на 5 466,4 тис. грн,  закупленого за кошти міського бюджету склав на – 1 998,99 тис. гривень

За 9 місяців 2023 року за рахунок централізованих закупівель МОЗ України обсяг надходжень склав на 24 835,65 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2023 року тест-смужками для контролю рівня глюкози в крові було забезпечено 17 684 особи (100 % тих, хто потребував).

З 1 липня 2023 року тест-смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра включені до програми медичних гарантій (реімбурсація) згідно постанови КМУ від 27.12.2022 року №1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році».

2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 8 119,8 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок витратних матеріалів у закладах охорони здоров’я склав на 640,0 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року було проведено 18 964 дослідження. Забезпечення витратними матеріалами відбувається за рахунок залишків та за кошти комунальних некомерційних підприємств (в рамках програми медичних гарантій).

2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 3000,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав  на 6 085,0 тис. грн. (у кількості 94 інсулінові помпи).

За 9 місяців 2023  року встановлено 89 помп дітям.

Станом на 01.10.2023 договір про закупівлю товару на етапі підписання.

2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалі до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 20 956,11 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 6 233,9 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року було забезпечено 424 пацієнти: 367 дітей та 57 дорослих, всі хто потребував.

Станом на 01.10.2023 договір про закупівлю товару на етапі підписання.

2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 888,1 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

На 01.01.2023р. кількість хворих віком від 0 до 18 років у м. Київ, що потребують забезпечення - 1181. Випадків гіпоглікемічної коми протягом 9 місяців 2023 року не було, у дітей був наявний глюкагон, закуплений за кошти міського бюджету в рамках міської цільової програми. Станом на 01.10.2023 закупівля не відбулась, документація щодо закупівлі оприлюднена в системі «Київ-аудит» повторно.

3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги

3.1. Забезпечення лікарськими засобами,  медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 69 996,1 тис. грн; освоєно – 59 754,55 тис. грн; % освоєння – 85,4 %

За звітний період 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав на 59 754,55 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року було забезпечено 380 пацієнтів (100% пацієнтів хто потребував) медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період.

3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації,  перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 141 483,7 тис. грн; освоєно – 112 004,88 тис. грн; % освоєння – 79,2 %

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав на 112 004,88 тис. грн.

Забезпечено за 9 місяців 2023 року 1 501 пацієнта - 100 % пацієнтів, які потребували, що дозволило продовжити тривалість життя пацієнтів з термінальною хворобою нирок та покращити його якість.

3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 7 416,17 тис. грн; освоєно – 7 416,17 тис. грн; % освоєння – 100 %

За 9 місяців 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав на 7 416,17 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року було забезпечено 293 пацієнти екстракорпоральними методами лікування. Всі пацієнти забезпечені лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення на 100 %.

3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії  (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 34 426,4 тис. грн; освоєно – 34 426,4 тис. грн; % освоєння – 99,99 %

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 34 426,4 тис. грн.

Курс лікування анемії препаратами еритропоетину у звітньому періоді проходило 1 495 пацієнтів.  Препаратами для лікування  анемії забезпечено 100 % пацієнтів, які потребували.

3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 43 055,9 тис.грн. освоєно – 43 055,9 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 43 055,9 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року проліковано 1 225 пацієнтів  з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну. Забезпечено 100 % пацієнтів.

3.7. Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 15 222,2 тис. грн; освоєно – 581,7 тис. грн; % освоєння – 4,0 %

Залишок лікарських засобів закуплених за кошти міського бюджету станом на 01.01.2023 склав на 14 910,9 тис. грн..

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 581,7 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2023  року 1 794  пацієнти (100%) були забезпечені антикоагулянтами, антисептиками та іншим в повному обсязі, що дозволило уникнути розвитку ускладнень.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

3.8. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 19 297,49 тис. грн; освоєно – 19 242,67 тис. грн; % освоєння – 99,7 %

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 19 242,67 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року обстежено 2 174 хворих, 100 % осіб, які потребували  лабораторних досліджень.

3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами замісної ниркової терапії.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 15 580,46 тис. грн; освоєно – 11 024,0 тис. грн; % освоєння – 70,8 %

Залишок лікувального харчування закупленого за кошти міського бюджету станом на 01.01.2023 склав  на 6 167,1 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 11 024,0 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року харчові продукти для спеціальних медичних цілей отримало  970  пацієнтів. Забезпечено 100 % пацієнтів, які потребували.

4. Розвиток неврологічної допомоги

4.1. Розсіяний склероз

4.1.1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 59 553,21 тис. грн; освоєно – 32 860,1 тис. грн; % освоєння – 55,2 %

Обсяг надходжень у звітному періоді 2023 року за рахунок централізованих закупівель МОЗ України склав на суму – 15 071,74 тис. грн.

Також у звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 32 860,1 тис. грн.

За 9 місяців 2023   було проліковано 1 650 пацієнтів (100% хто потребував). Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

4.2. Медична допомога дітям з ДЦП

4.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (ботулінічний токсин типу А)

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок медикаментів закуплених за кошти державного бюджету склав на  282,0 тис. грн. (86 флаконів).

За звітний період отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на суму 167,4 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року 42 пацієнти, що потребують лікування ботулінічним токсином типу А забезпечені лікуванням.

4.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію

4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2023 закуплених за кошти міського бюджету склав на 310,9 тис. грн., за кошти державного бюджету 1,0 тис. грн.

Медикаментозне забезпечення дітей здійснювалося за рахунок залишків, а також забезпечення за рахунок програми медичних гарантій «Доступні ліки» (відшкодовується державою вартість лікарських засобів (реімбурсація), для лікування хворих на епілепсію).

За 9 місяців 2023  року забезпечено 475 дітей  з перебігом захворювання.

5. Онкологічна служба

5.1. Забезпечення лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 191 476,48 тис. грн; освоєно – 69 293,46 тис. грн; % освоєння – 51,9 %

За 9 місяців 2023 року отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на суму 174 904,39 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 69 293,46 тис. грн.

Всього за 9 місяців 2023  року хіміотерапевтичне лікування отримали 6 417 онкологічних хворих. Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

6. Розвиток офтальмології

6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 15 115,89 тис. грн; освоєно – 4 570,24 тис. грн; % освоєння –30,2 %

Станом на 01.01.2023 залишок витратних матеріалів для проведення оперативних втручань з приводу катаракти склав на 20 030,1 тис. грн., що дозволило за 9 місяців 2023  року прооперувати 1 042 пацієнтів.

За 9 місяців 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав на 4 570,24 тис. грн.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

7. Адаптація стомованих хворих

7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 17 000,0 тис. грн; освоєно – 10 516,9 тис. грн; % освоєння – 61,9 %

На 01.10.2023 у м. Києві перебувають 1 018 пацієнтів із стомами. Залишки закупівель минулих років, станом на 01.01.2023 склали по міському бюджету на суму 6 514,1 тис. грн., гуманітарної допомоги 56,0 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 10 516,9 тис. грн.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

8. Ендопротезування суглобів

8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних і кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 86 997,85 тис. грн; освоєно – 86 668,25 тис. грн. % освоєння – 99,6 %

Обсяг надходжень за 9 місяців 2023 року за рахунок централізованих закупівель МОЗ України склав на суму – 15 224,4 тис. грн, за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 86 668,25 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року було прооперовано 1 088 пацієнтів - проведено оперативні втручання з ендопротезування суглобів.

8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для  ендопротезування та інструментарію для їх встановлення

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 2 079,7 тис. грн; освоєно – 2 046,0 тис. грн; % освоєння – 98,4 %

За 9 місяців 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 2 045,9 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року було прооперовано 14 пацієнтів - проведено оперативні втручання з  ендопротезування плечових суглобів.

9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 6 000,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2023 по міському бюджету склав  134,6 тис. грн, по державному – 1 379,3 тис. грн.

Обсяг надходжень у звітному періоді 2023 року за рахунок централізованих закупівель МОЗ України склав на суму – 13 187,8 тис. грн.

Проліковано за 9 місяців 2023  року – 2 105 осіб з вірусними гепатитами.

9.6. Забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 1 982,5 тис. грн; освоєно – 1 505,1 тис. грн; % освоєння – 76,0 %

Залишок лікарських засобів закуплених за кошти державного бюджету станом на 01.01.2023 склав на 685,2 тис. грн.

Обсяг надходжень за 9 місяців 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 1 505,1 тис. грн.

Всього було забезпечено лікуванням 1 418 осіб, що потребували медикаментозного забезпечення.

10. Орфанні захворювання

10.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

10.1.1. Муковісцидоз

10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 18 416,2 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок лікарських засобів по міському бюджету склав 1 519,6 тис. грн, по державному – 4 158,5 тис. грн.

У звітному періоді отримано товар, закуплений за кошти державного бюджету на 2 225,71 тис. грн.

Протягом звітного періоду в м. Києві проліковано 72 пацієнти (24 дорослих та 48 дітей).

Станом на 01.10.2023 триває процедура закупівлі товару на 11 685,7 тис.грн.

10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 646,16 тис. грн; освоєно – 333,2 тис. грн; % освоєння – 51,6 %

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 333,2 тис. грн.

Станом на 01.10.2023 в м. Києві зареєстровано 72 пацієнти (24 дорослих та 48 дітей).

Всі пацієнти які потребували забезпечення харчовими продуктами отримували їх в повному обсязі.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

10.1.2. Фенілкетонурія

10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 28 481,3 тис. грн; освоєно – 25 030,83 тис. грн; % освоєння – 87,9 %

У звітному періоді 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 25 030,83 тис. грн.

На обліку знаходиться 146 пацієнтів. Всі пацієнти 100% забезпечені в повному обсязі.

10.1.3. Хвороба Гоше

10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих  з хворобою Гоше

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2023 склав по міському бюджету 13 762,0 тис. грн. по державному бюджету 1 615,2 тис. грн.

Протягом звітного періоду за кошти державного бюджету поставлено 286 флаконів лікарського засобу з МНН «Іміглюцераза» та 161 флакон лікарського засобу з МНН «Велаглюцераза».

На обліку за 9 місяців 2023 року перебуває 4 пацієнти хворих на хворобу Гоше. Всі хворі забезпечені лікарськими засобами для проведення замісної патогенетичної терапії.

10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 10 636,95 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2023 по державному бюджету становив 14 876,8 тис. грн.

Обсяг надходжень у звітному періоді 2023 року за рахунок централізованих закупівель МОЗ України склав на суму – 269,5 тис. грн.

Всього на обліку перебуває 2 дитини з хворобою Гоше, які повністю забезпечені.

10.1.4. Мукополісахаридоз

10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн.; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок лікарських засобів закуплених за кошти державного бюджету склав на 23 980,4 тис. грн.

На обліку на 01.10.2023 перебуває і отримує забезпечення 1 дорослий, діти перебувають за межами України. Забезпечення лікарськими засобами хворого здійснюється за рахунок залишків на початок року.

10.1.5. Орфанні метаболічні захворювання

10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих  з тирозинемією

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн.; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2023 по державному бюджету становив 435,6 тис. грн.

Обсяг надходжень за 9 місяців 2023 року за рахунок централізованих закупівель МОЗ України склав 1 477,22 тис. грн.

Протягом звітного періоду під спостереженням перебуває 1 дитина, яка забезпечена лікарськими засобами за рахунок залишків та поставок державного бюджету.

10.1.5.2. Забезпечити  лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 89,4 тис. грн.; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок продуктів лікувального харчування закупленого за кошти міського бюджету станом на 01.01.2023 склав 160,4 тис. грн.

Під спостереженням перебуває 1 дитина, яка у звітному періоді була забезпечена лікувальним харчуванням.

10.1.5.3. Забезпечити  лікувальним харчуванням  дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 123,04 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Під диспансерним спостереженням знаходиться 1 дитина, яка перебуває за межами України, термін повернення невідомий.

10.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

10.2.1. Коагулопатії

10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 30 000,0 тис. грн освоєно – 0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок препаратів замісної терапії на 01.01.2023 по міському бюджету становив 16 557,7 тис. грн. по державному бюджету 9 120,4 тис. грн.

Обсяг надходжень у звітному періоді 2023 року за рахунок централізованих закупівель МОЗ України склав суму – 19 237,36 тис. грн.

Забезпечення дітей, хворих на коагулопатії препаратами замісної терапії здійснюється за рахунок залишків на початок року та централізованих поставок з державного бюджету.

Протягом 9 місяців 2023 року отримала профілактичне лікування 81 дитина  (100% тих, хто потребував лікування).

10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 97 784,4 тис. грн. освоєно – 2 991,0 тис. грн; % освоєння – 3,0 %

Протягом 2023 року отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на 62 070,57 тис. грн., за кошти місцевого бюджету – на 2 991, 0 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року було забезпечено 185 хворих препаратами замісної терапії на коагулопатії. Всі хворі забезпечені лікарськими засобами для проведення замісної терапії.

10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 6 000,0 тис. грн освоєно – 3 952,8 тис. грн; % освоєння – 66,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2023 по місцевому бюджету становив на 3 808,9 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року за рахунок коштів місцевого бюджету обсяг надходжень склав 3 952,8 тис. грн.

Протягом звітного періоду проліковано 35 дітей (100 % тих, хто потребував).

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

10.3. Вроджені імунодефіцити

10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на  первинний імунодефіцит

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 10 104,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишки лікарських засобів по державному бюджету склали  22 768,1 тис. грн., по місцевому бюджету  на -  6 955,8 тис. грн.

За звітний період отримано товару (централізовані закупівлі МОЗ ) на 5 847,82 тис. грн.

Всього за 9 місяців 2023 року забезпечено лікуванням 37 дорослих та 17 осіб дитячого віку.

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару.

10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 93,8 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2023 по місцевому бюджету склав на 60,7 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року 1 дитина  (100%) у повному обсязі була забезпечена лікарськими засобами.

10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму

10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 1 060,7 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок лікарських засобів закуплених за кошти міського бюджету склав на 583,2 тис. грн.

На 01.10.2023 року на обліку 4 пацієнти, всі пацієнти були забезпечені в повному обсязі.

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару.

10.5. Рідкісні хвороби нервової системи

10.5.1.Спінальна м'язова атрофія

10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 270,81 тис. грн освоєно – 262,81 тис. грн; % освоєння – 97,0 %

Протягом звітного періоду отримано товар за кошти міського бюджету на 262,81 тис. грн.

На 01.10.2023  під медичним спостереженням перебуває 34 хворих на спінальну м’язову атрофію (24 дітей та 10 дорослих).  Всі пацієнти забезпечені  лікувальним харчуванням в повному обсязі.

10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 80 000,0 тис. грн освоєно – 69 811,66 тис. грн; % освоєння – 87,3 %

Станом на 01.01.2023 залишок лікарських засобів закуплених за кошти міського бюджету склав 22 229,3 тис. грн., залишок гуманітарної допомоги (12 одиниць товару)

Протягом звітного періоду отримано товар за кошти міського бюджету на 69 811,66 тис. грн.

На 01.10.2023  під медичним спостереженням перебуває 30 пацієнтів (10 дорослих та 20 дітей) хворих на спінальну м’язову атрофію.

10.5.2. Вроджені прогресуючі захворювання нервової системи

10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 102,17 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

На початок звітного періоду залишок товару складає 156 950 гр. на загальну суму 123,4 тис. грн.

Станом на 01.10.2023 на диспансерному спостереженні перебуває 1 дитина, хвора на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи.

Пацієнт забезпечений лікувальним харчуванням за рахунок залишків міського бюджету.

10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.

10.6.1. Бульозний епідермоліз

10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 3 586,96 тис. грн освоєно – 1 703,68 тис. грн; % освоєння – 47,5 %

Протягом 9 місяців 2023 року забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 8 266,26 тис. грн. та залишків лікарських засобів закуплених за кошти міського бюджету, які на початок року склали 1 878,6 тис. грн.

У звітному періоді отримано товар за кошти міського бюджету на 1 703,68 тис. грн.

Станом на 01.10.2023 року під наглядом перебуває 8 пацієнтів, які були забезпечені в повному обсязі.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 403,65 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

У звітному періоді всі 5 пацієнтів забезпечені лікувальним харчуванням за рахунок залишків.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

10.7. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією та гігантизмом

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 4 824,56 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок лікарських засобів закуплених за кошти міського бюджету склав 2 039,1 тис. грн

Протягом 9 місяців 2023 року, відповідно до фактичних звернень, 11 пацієнтів хворих з акромегалію були забезпечені в повному обсязі.

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару.

10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.10.2023 під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають.

10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 7 970,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2023 по міському бюджету становив 
4,6 тис. грн., по державному бюджету на 796,4 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на суму 3 976,97 тис. грн.

Забезпечено 303 дітей (100% від потреби).

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару для забезпечення дітей препаратом гормону росту до кінця 2023 року.

10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження

10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізинг гормону

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 950,7 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2023 по місцевому бюджету склав 186,6 тис. грн.

Забезпечено за 9 місяців 2023  року 45 дітей, всі хто потребував.

Станом на 01.10.2023 оголошено торги на проведення закупівлі товару.

10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу

10.10.1. Легенева гіпертензія

10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2023 закуплених за кошти державного бюджету склали на – 11 690,5 тис. грн.

За звітний період отримано товару закупленого за кошти державного бюджету на 2 605,14 тис. грн.

В реєстрі хворих на легеневу артеріальну гіпертензію знаходиться 77 пацієнтів (70 дорослих та 7 дітей). Всі пацієнти забезпечені в повному обсязі.

10.11. Рідкісні новоутворення

10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 84 066,13 тис. грн освоєно – 79 199,65 тис. грн; % освоєння – 94,2 %

За звітний період отримано товару закупленого за кошти місцевого бюджету на 79 199,65 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року отримали лікування 3 818 пацієнтів з онкогематологічною патологією.

10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 3 876,46 тис. грн освоєно – 258,57 тис. грн; % освоєння – 7,0 %

Протягом 9 місяців 2023 року отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на суму 5 620,17 тис. грн.. за кошти місцевого бюджету на суму 258,57 тис. грн.

На обліку перебуває 210 пацієнтів, (100% пацієнтів забезпечені лікарськими засобами в повному обсязі).

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

11. Розвиток служби крові

11.1. Впровадження обстеження донорів крові та її копонентів  реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 року залишок товару склав на 100,7 тис грн.

Протягом 9 місяців 2023 року забезпечено отримання коштів в сумі 2 433,94 тис. грн. в рамках субвенції на Підтримку закладів та заходів в системі охорони здоров’я.

За звітний період 2023 року проведено 36 734 дослідження.

11.4. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» одноразовою  пластикатною тарою типу «ГЕМАКОН» для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 5 679,2 тис. грн освоєно – 5 307,2 тис. грн; % освоєння – 93,5 %

Залишок на 01.01.2023 по міському бюджету становив 5 649,5 тис. грн, по державному – 53,0 тис. грн.

За звітний період 2023 року отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на суму 1 429,64 тис. грн., за кошти місцевого бюджету на суму 5 307,2 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року проведено 30 282 донації крові.

11.5. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 11 566,0 тис. грн освоєно – 11 565,6 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

Залишок витратних матеріалів на 01.01.2023 по міському бюджету становив на 2 174,3 тис. грн, по державному – 2 210,4 тис. грн.

Отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на 
суму 3 877,08 тис. грн., за кошти місцевого бюджету на суму 11 565,6 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року проведено 1 786 донацій відповідно до заявок від закладів охорони здоров’я.

11.6. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 2 539,9 тис. грн.; освоєно – 2 539,89 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2023 року  для проведення вірусінактивації тромбоцитів склав на 257,6 тис. грн.

Отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на 
суму 2 391,88 тис. грн., за кошти місцевого бюджету на суму 2 539,89 тис. грн.

Приготування вірусінактивованих тромбоцитів здійснюється відповідно до замовлення закладів охорони здоров’я. За звітний період проведено 114 процедур вірус інактивацій.

12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху

12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 6 594,99 тис. грн; освоєно – 5 030,5 тис. грн; % освоєння – 76,3 %

Залишок слухових апаратів закуплених за кошти міського бюджету станом на 01.01.2023 склав на суму 3 117,8 тис. грн.

Протягом звітного періоду отримано товар закуплений за кошти місцевого  бюджету на суму 5 030,5 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року підібрано та видано 553 слухових апарати.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 7 578,5 тис. грн; освоєно – 2 809,3 тис. грн; % освоєння – 37,1 %

Станом на 01.01.2023 залишок кохлеарних імплантів закуплених за кошти міського бюджету склав на суму 2 019,3 тис. грн., закуплених за кошти державного бюджету на 3158,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду отримано товар закуплений за кошти місцевого  бюджету на суму 2 809,3 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року за рахунок міського бюджету та наявних залишків забезпечено кохлеарними імплантами 6 пацієнтів. Потребує забезпечення кохлеарними імплантами 4 пацієнти, які будуть забезпечені протягом року.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

12.3. Здійснення заміни мовного процесора

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 4 042,06 тис. грн освоєно – 2 239,0 тис. грн; % освоєння – 55,4 %

Станом на 01.01.2023 залишок мовних процесорів закуплених за кошти міського бюджету склав на 1 148,4 тис. грн.

Протягом звітного періоду отримано товар закуплений за кошти місцевого  бюджету на суму 2 239,0 тис. грн.

За 9 місяців 2023  року було проведено заміну мовного процесора 9 пацієнтам.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 825,6 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 року залишок продуктів лікувального харчування склав 134,3 тис. грн.

В м. Києві під медичним спостереженням перебуває 44 дитини, хворих на запальні хвороби товстого кишківника, з яких 44 дитини потребує забезпечення лікувальною сумішшю.

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару, сформовано відповідним закладом охорони здоров’я.

13.1. Забезпечення хворих на запальні хронічні захворювання кишечника (хвороба Крона та виразковий коліт) медичними засобами для специфічного лікування

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Новий захід, впроваджено з 2023 року. Всього у місті Києві на 01.10.2023 року перебуває на обліку 206 дорослого віку та 12 дітей із хворобою Крона чи виразковим колітом. Забезпечення пацієнтів відбувається за рахунок гуманітарної допомоги. Запити щодо потреби у закупівлі від закладів охорони здоров’я не надходили.

14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок товару отриманого у якості гуманітарної допомоги склав на 4,3 тис. грн.

На 01.10.2023 у м. Києві перебувають 290 пацієнтів із порушенням функцій тазових органів, рівень їх забезпечення складає 100%. За інформацією голів районних державних адміністрацій у місті Києва забезпечення здійснюється за рахунок коштів НСЗУ, коштів КНП (в рамках виконання програми медичних гарантій),  благодійних надходжень та за рахунок забезпечення Управління праці та соціального захисту населення.

15. Репродуктивне здоров'я

15.1. Створення умов безпечного материнства

15.1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 1 188,6 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2023 по міському бюджету становив 217,6 тис. грн, по державному – 249,8 тис. грн., гуманітарної допомоги на 41,8 тис. грн. та залишок препаратів закуплених за кошти комунальних некомерційних підприємств (в рамках програми медичних гарантій) на 516,5 тис. грн.

Впродовж 9 місяців 2023  року було 742 пологів ускладнених масивною кровотечею. Всі породіллі своєчасно отримали препарати для надання невідкладної допомоги при кровотечах, що дозволило попередити розвиток тяжкої крововтрати більше 1500 мл, материнську смертність від важкої кровотечі, розвиток септичних ускладнень.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

15.1.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 1 866,24 тис. грн освоєно – 1 687,41 тис. грн; % освоєння – 90,4 %

Станом на 01.01.2023 залишок товару закупленого за кошти державного бюджету становив на суму 3 349,6 тис. грн., міського бюджету 1 502,6 тис. грн. гуманітарної допомоги на 903,2 тис. грн. та препаратів закуплених в рамках програми медичних гарантій на 659,5 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на 41,5 тис. грн., за кошти місцевого бюджету на суму 1 687,41 тис. грн.

Забезпечення акушерських відділень препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених проведено на 100%, що дозволило своєчасно пролікувати впродовж 9 місяців 2023 року 401 передчасно народжену дитину, знизити рівень перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та виходжування, знизити частоту та тривалість штучної вентиляції легень.

16. Хоспісна та паліативна допомога

16.1. Забезпечення  засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 2 517,69 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 залишок товару закупленого за кошти міського бюджету склав на 1 232,8 тис. грн. гуманітарної допомоги на 117,1 тис. грн. та товар закуплений за кошти комунальних некомерційних підприємств (в рамках програми медичних гарантій) на 41,5 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів засобами догляду здійснювалось за рахунок залишків на початок року, так на 01.10.2023 року функціонує 266 ліжок у паліативних відділеннях із них 241 доросле, 25 дитячих. Пацієнти забезпечені засобами догляду в повному обсязі.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю  на амбулаторному етапі

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 4 387,43 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок засобів догляду по місцевому бюджету станом на 01.01.2023  склав на  601,5 тис. грн.

У звітному періоді на обліку перебуває 529 дітей з інвалідністю, які забезпечуються засобами догляду за рахунок залишків 2022 року, а також за інформацією Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації та закладів охорони здоров’я  дітей з інвалідністю забезпечують засобами догляду в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», забезпечення здійснюються через Київські міські територіальні центри соціального обслуговування, які знаходяться в кожному районі міста.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

16.3. Забезпечення знеболювальним пластирем пацієнтів паліативних відділень, які мають виражений больовий синдром та потребують наркотичного знеболення

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Постановою КМУ від 27.12.2022 року «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» передбачена реімбурсація лікарських засобів (міжнародних непатентованих назв та форм випуску) для лікування в амбулаторних умовах паліативних хворих, що потребують знеболення.

17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги

17.1. Нейрохірургія

17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 18 024,65 тис. грн освоєно – 16 000,65 тис. грн; % освоєння – 88,8 %

У звітному періоді отримано товар закуплений за кошти державного бюджету на 8 796,74 тис. грн., за кошти місцевого бюджету на суму 16 000,65 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року проведено нейрохірургічне лікування  401 пацієнту.

17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2023 склав 13 890,8 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року 144 пацієнтам зі спинальною травмою проведено нейрохірургічне втручання. Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок залишків на початок року.

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару.

17. 2. Дитяча нейрохірургія

17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2023 за кошти міського бюджету склав 91,2 тис. грн., гуманітарної допомоги на 470,5 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2023  року проведено 3 оперативних втручання з установкою лікворошунтуючих систем (100% тих, хто потребував медичну допомогу).

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару.

17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Протягом 9 місяців  2023 року процедури вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей не проводилися у зв’язку з відсутністю пацієнтів.

17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами  для пластики черепа

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок витратних матеріалів по міському бюджету станом на 01.01.2023 склав 336,39 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року 3 пацієнти, які потребували лікування, були забезпечені лікуванням за рахунок залишків на початок року.

17.2.4. Закупівля губки гемостатичної

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

За звітний період здійснено 939 оперативних втручань. Використовували гемостатичні матеріали для зупинки кровотечі за рахунок коштів отриманих від НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.

17.3. Хірургія серця та судин

17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2023 по міському бюджету становив 61 699,2 тис. грн., по державному бюджету 7 934,2 тис. грн., товару отриманого у якості гуманітарної допомоги на 742 ,4 тис. грн. та виробів медичного призначення закуплених за кошти комунальних некомерційних підприємств  на 501,7 тис. грн.

За звітний період отримано централізованих поставок МОЗ на 29 374,0 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2023 року кардіохірургічну допомогу отримали 3 016 пацієнтів.

Станом на 01.10.2023 триває процедура проведення закупівлі товару.

19. Пластична та реконструктивна хірургія

19.1. Забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно - реконструктивної хірургії

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 25 255,1 тис. грн. освоєно – 21 865,21 тис. грн; % освоєння – 86,6 %

За 9 місяців 2023  року було проліковано 85 пацієнтів.

Забезпечення відбувалось за кошти місцевого бюджету у розмірі 21 865,21 тис. грн., кошти НСЗУ та гуманітарної допомоги.

Завдання: Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору

1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 114 613,55 тис. грн; освоєно – 108 368,67 тис. грн. % освоєння – 94,6 %

У звітному періоді 22 заклади охорони здоров’я м. Києва отримало кошти для  безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів.

Пацієнтам виписані рецепти на отримання безкоштовних медикаментів в повному обсязі. 100% пацієнтів що потребують медикаменти забезпечені в повному обсязі.

2. Підтримка закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 7 618,4 тис. грн; освоєно – 7 163,72 тис. грн. % освоєння – 94,0 %

Фінансова підтримка надана 9 закладам в 100% обсязі фактичного споживання.

Оплата здійснювалась відповідно до фактичної потреби згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

3. Відшкодування на виплату пільгових пенсій

3.2. Відшкодування витрат закладам охорони здоров’я на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 22 084,6 тис. грн; освоєно – 20 539,91 тис. грн. % освоєння – 93,0 %

Профінансовано виплати 717 особам, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом (відповідно до замовлень закладів охорони здоров’я).

4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку із переходом на іншу форму оплати праці

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 1 028 917,85 тис. грн; освоєно – 728 011,0 тис. грн. % освоєння – 71,0 %

Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу в повному обсязі.

Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

За 9 місяців 2023 року у середньому отримали фінансову допомогу 23 766 осіб у тому числі: 7 057 осіб лікарів  (крім лікарів-інтернів), професіонали з вищою немедичною освітою, професіонали у галузі охорона здоров'я, 10 479  молодших спеціалістів з медичною освітою (фахові молодші бакалаври), фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, перший (бакалаврський) та 6 2309 осіб молодшого медичного персоналу.

5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 17 209,5 тис. грн; освоєно –16 201,7 тис. грн. % освоєння – 94,1 %

За січень 2023 року санаторно-реабілітаційне лікування надано 398 дітям.

Починаючи з  26.01.2023 року у зв'язку із реорганізацією санаторно-курортних закладів шляхом приєднання до КНП «Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня», санаторно-реабілітаційне лікування дітей здійснюється в рамках програми медичних гарантій, отримали лікування 3 326 дітей.

7. Стоматологічна допомога

7.1. Надання населенню  медичних послуг із  зубного протезування та лікування пільгових категорій населення

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 15 786,4 тис. грн; освоєно – 13 016,5 тис. грн. % освоєння – 82,5 %

Виконано відповідно до фактичної потреби та розподілу коштів. За 9 місяців 2023 року фактично запротезовано 2 274 особи, що становить 86,6% від запланованої кількості (2 625 осіб). Підготовку до протезування пройшли 3 538 осіб, пацієнти, які отримали підготовку до протезування будуть запротезовані у наступному кварталі.  Всього за звітний період пільговій категорії населення надано 109 583 послуги по лікуванню та зубопротезуванню.

7.2. Надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 66,6 тис. грн; освоєно –12,82 тис. грн. % освоєння – 19,3 %

Зменшилась кількість звернень у зв'язку з введенням воєнного стану, так за 9 місяців 2023 року фактично проліковано 9 осіб, проліковано всіх хто потребував.

7.3. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 1 305,8 тис. грн; освоєно – 592,4 тис. грн. % освоєння – 45,4 %

За 9 місяців 2023 року надано 5 805 пацієнтам 22 087 послуг з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасного виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей. Всім пацієнтам, які звернулися за допомогою, були надані медичні послуги в повному обсязі, 10 лікарями-ортодонтами.

9. Медичне обслуговування населення із огляду  військовою лікарською комісією

9.2.  Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду  військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов’язаних

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 16 041,1 тис. грн; освоєно – 16 041,1 тис. грн. % освоєння – 100 %

За рахунок реалізації заходу забезпечено виплату заробітної плати працівникам, які залучені до роботи в військово-лікарських комісіях.

Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно  з заявками на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

Постановою КМУ від 18.04.2023 № 343 «Про внесення зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році» доповнено Програму медичних гарантій новим пакетом «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки».

10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн. % освоєння – 0,0 %

Кошти міського бюджету не передбачені. Захід виконується за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

Забезпечено проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів відповідно до вимог чинного законодавства, 
проведено 5 222 оглядів.

Огляди за направленнями поліції забезпечені на 100%.

11. Надання психологічної допомоги

11.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги  при станах душевної кризи, в режимі «Телефону довіри» та особистих звернень

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план –1 097,7 тис. грн; освоєно – 828,5 тис. грн. % освоєння – 75,5 %

Надання населенню психологічної допомоги в режимі «Телефону довіри» відбувається безперервно, цілодобово, на високому професійному рівні.

Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація. Всього за звітний період надано психологічної допомоги на 5 099 звернень.

12. Медичне обслуговування населення з вадами слуху та мовлення

12.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 2 331,4 тис. грн; освоєно – 2 081,7 тис. грн. % освоєння – 89,3 %

За 9 місяців 2023 року 15 логопедами проведено  9 772  заняття з 3 176 пацієнтами  з вадами слуху та мовлення.

12.3. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн. % освоєння – 0,0 %

За звітний період провели 14 695 обстежень. Повторне обстеження потребувало 942 особи, з них в Центрі "СУВАГ" пройшли повторно  - 576 осіб, всі хто звернувся.

13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення  оглядів фізкультурників та спортсменів.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн. % освоєння – 0,0 %

Кошти міського бюджету не передбачені, виконання заходу здійснюється за рахунок укладених договорів дитячими юнацькими школами з Київським міським центром спортивної медицини.

14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн. % освоєння – 0,0 %

Кошти з місцевого бюджету не передбачені. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій

15. Підтримка КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» в частині забезпечення послугами спеціального автотранспорту для надання медичної допомоги населенню.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 324 240,0 тис. грн; освоєно – 310 318,5 тис. грн. % освоєння – 95,7 %

Для надання медичної допомоги населенню фактично за 9 місяців 2023 року забезпечено спеціальним автотранспорт 1 138 348,12 машино/годин, всього було здійснено 374 992 виїзди бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

17. Підтримка КО «Київмедспецтранс» в частині забезпечення  комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план –120 611,0 тис. грн; освоєно – 108 357,75 тис. грн. % освоєння – 89,8 %

На виконання заходу у 2023 році затверджено програмою – 159 986,7 тис. грн; за результатами 9 місяців 2023  року освоєно 108 357,75 тис. грн, або 90,7 % від планового показника на 9 місяців 2023 року.

Виконання заходу забезпечило роботу 96 комунальних закладів охорони здоров’я територіальної громади міста Києва, відповідно до потреб кожного медичного закладу. Всього заклади охорони здоров’я м. Києва забезпечено 171 автомобілем.

18. Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині  виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 8 408,7 тис. грн; освоєно – 7 675,0 тис. грн. % освоєння – 91,3 %

За звітний період опрацьовано 15 339 звітних форм, надано 742 аналітичних довідок, проведено 7 статистичні ревізії.

19. Підтримка закладів охорони здоров’я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій.

9 місяців 2023 (передбачено бюджетом)

план – 872,6 тис. грн; освоєно – 668,42 тис. грн. % освоєння – 76,6 %

Захід виконується.  Підтримка закладів охорони здоров’я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій надається 2 закладам, які знаходяться в стадії реорганізації (ДСС «Лісова поляна» та ДСС «Ялинка»).

Заступник директора - начальник

управління економіки 	           Дмитро КУЦОПАЛ

Заступник начальника управління

економіки 	              Леся ШМУЛЬКО

Головний спеціаліст відділу централізованих

заходів і державних програм

Управління медичної допомоги населенню                            Ольга СОЛОВКІНА

Заступник начальника управління економіки  –

начальник відділу планування капітальних

видатків та ремонтних робіт				             Юрій БЕРЕСТОВЕНКО

Завідувач сектору формування та

звітування за міськими цільовими програми  			Юлія СЕЛЕЗНЬОВА