Пояснювальна записка

до інформації про хід виконання міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки

На 9 місяців 2023 року в бюджеті міста Києва планові призначення становлять 98 871,37 тис. грн.

При плануванні видатків, в розрізі заходів, враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2023 року, які по місцевому бюджету склали на 59 666,5 тис. грн., державному бюджету на 11 305,3 тис. грн., гуманітарної допомоги на 7 235,6 тис. грн.

Фактично використано коштів міського бюджету (касові видатки) виділених на реалізацію заходів Програми за 9 місяців 2023 року – 74 271,32 тис. грн.

Впродовж 9 місяців 2023 поставлено МОЗ України лікарських засобів 
та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету 
на суму 7 091,97 тис. грн.

| Виконавець Програми | План на 9 місяців 2023 року (тис. грн) | Освоєно за 9 місяців 2023 року (тис. грн) | % виконання від планових обсягів 9 місяців |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 98 870,77 | 74 271,32 | 75,1 % |
| Департамент охорони здоров’я, в тому числі | 98 870,77 | 74 271,32 | 75,1 % |
| Поточні видатки ДОЗ | 98 870,77 | 74 271,32 | 75,1 % |
| Капітальні видатки ДОЗ, у т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Капітальний ремонт та капітальні вкладення закладів охорони здоров’я | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |

В частині заходів

Завдання: Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань.

1. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі "90-90-90" безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДуЗАХОДИ:

1.1. Надання особам, які вживають наркотики ін'єкційно, замісної підтримувальної терапії

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 041,9 | 925,32 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 80,1 тис. грн., державного бюджету на 354,8 тис. грн., отриманого у якості гуманітарної допомоги на 1 101,9 тис. грн.

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 925,32 тис. грн. відповідно до фактичної потреби. Окрім того, відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 52,8 тис. грн.

Всього за 9 місяців  2023 року 284 особи отримали препарати ЗПТ, у т.ч. 54 жінки. Охоплено 100% осіб які звернулись та потребували лікування.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару на загальну суму 2 041,9 тис. грн., що покриває 100 % потребу. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

1.2. Забезпечення дітей першого року життя адаптованими молочними сумішами з метою зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від інфікованої матері до дитини

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 742,3 | 742,3 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 1223,5 тис. грн.

За 9 місяців  2023 року отримано товар закуплений за кошти міського бюджету на 742,3 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

У звітному періоді 123 дітей до одного року, були забезпеченні молочними сумішами,  відсоток охоплених дітей харчуванням становить 100%.

1.3. Тестування населення на ВІЛ-інфекцію

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 4 355,5 | 4 355,5 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 1629,4 тис. грн. закупленого за кошти державного бюджету на 44,4 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року отримано товар закуплений за кошти міського бюджету на 4 355,5 тис. грн.

У ЗОЗ м. Києва за 9 місяців 2023 року було обстежено 106 815 осіб, у т. ч. швидкими тестами 102 611 осіб, методом ІФА – 4 204. Виявлено антитіла до ВІЛ-інфекції у 1 068 осіб (1,0 %). Охоплено медичним спостереженням з вперше встановленим діагнозом – 821 особа. Відсоток жінок, охоплених медичним спостереженням з числа вперше виявлених становить 34,8% (286 осіб). Охоплено 74,3 % всіх, у кого виявили антитіла до ВІЛ-інфекції.

1.4. Медикаментозна профілактика опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 834,8 | 834,8 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 1883,5 тис. грн., гуманітарної допомоги на 685,2 тис. грн.

За 9 місяців  2023 року отримано товар закуплений за кошти міського бюджету на 834,8 тис. грн., відповідно до фактичної потреби.

За звітний період медикаментозною профілактикою опортуністичних інфекцій було охоплено 2 337 осіб. Відсоток охоплення становить 100%, які потребували.

2. Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу

2.1. Діагностика туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції у дітей віком від 1 до 17 років шляхом проведення туберкулінодіагностики

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 319.9 | 319,9 |

Станом на 01.01.2023 залишок товару, закупленого за рахунок коштів міського бюджету склав на 36,7 тис. грн.

За звітний період 2023 року поставлено туберкулін за кошти місцевого бюджету на суму 319,9 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року туберкулінодіагностику проведено 3 557 особам, що склало 81,2 % від запланованого на рік.

Наказом МОЗ України від 16 лютого 2022 року № 302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2022 року за № 366/37702 визнаний таким, що втратив чинність наказ МОЗ від 29.07.1996 року № 233 «Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз», відповідно до якого туберкулінодіагностиці підлягали усі діти віком від 1 до 17 років.  Стандартами охорони здоров'я при туберкульозі визначені окремі групи ризику для проведення туберкулінодіагностики, з урахуванням яких закладами ПМСД був складений план обстеження на 2023 рік – 4 378 осіб замість 437 237 осіб.

2.2. Виявлення туберкульозу шляхом проведення профілактичних оглядів населення на пересувних цифрових флюорографах

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

За допомогою пересувного флюорографа за звітний період обстежено 3 573 особи, виявлено 69 осіб зі змінами органів грудної клітини. Обстеження проводиться в рамках програми медичних гарантій.

2.3. Проведення зовнішнього контролю якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в лабораторіях I рівня

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Відповідно до наказу МОЗ України від 16 лютого 2022 року № 302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2022 року за № 366/37702 в якості первинного діагностичного тесту на виявлення туберкульозу в  закладах охорони здоров’я застосовується молекулярно генетичний метод дослідження замість мікроскопічного дослідження. Тому виключається необхідність проведення фахівцями фтизіатричної служби зовнішнього контролю якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в лабораторіях І рівня.

2.4. Заохочення хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктових наборів

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 3 039,76 | 2 024,73 |

Залишок на 01.01.2023 року продуктових наборів отриманих у якості благодійної допомоги склав на суму 1 287,8 тис. грн.

За звітний період 2023 року поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 2 024,73 тис. грн., відповідно до фактичної потреби.

За 9 місяців 2023 року видано 3 415 продуктових наборів для 1 061 особи, що склало 100 % від потреби. Ефективність амбулаторного лікування склала 95 % (рекомендації ВООЗ – 85 %), показник перерваного лікування склав 0,8 % (рекомендації ВООЗ – до 3 %).

2.5. Медико-соціальний супровід хворих на туберкульоз

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 67,8 | 0,0 |

За 9 місяців 2023 року на супроводі соціальних працівників лікувалися 447 осіб, що склало 100 % від потреби. Медико соціальний супровід забезпечується в рамках договору укладеного КНП «КФПЦ» з Благодійною організацією «100 відсотків життя. Київський регіон» в рамках проєкту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу, ВІЛ-інфекції та гепатитів у місті Києві та Київській області».

2.6. Запобігання розповсюдженню туберкульозної інфекції серед працівників та пацієнтів протитуберкульозних установ

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Залишки засобів захисту на 01.01.2023 року складають на суму 851,7 тис грн.

Забезпечення працівників засобами захисту здійснювалось за рахунок залишків на початок року, закупівля масок медичних та респіраторів не проводилася, враховуючи наявні залишки.

Фактична кількість працівників КНП "КФПЦ" склала 139 осіб. Завдяки ефективному впровадженню заходів з інфекційного контролю за звітний період не зареєстровано жодного випадка захворювання на туберкульоз серед медичних працівників протитуберкульозної служби.

3. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

3.1. Скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 749,0 | 748,93 |

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 748,93 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

За 9 місяців 2023 року обстежено 189 690 осіб. У 34 144 обстежених (18,0 %) виявлено підвищений рівень глюкози в крові.

3.2. Скринінг населення для визначення рівня холестерину

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 15 508,1 | 15 508,1 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 16 303,1 тис. грн.

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 15 508,1 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

За 9 місяців 2023 року обстежено 172 695 осіб. У 32 812 обстежених (19 %)  виявлено підвищений рівень холестерину в крові.

3.3. Діагностика населення за групою ризику на виявлення колоректального раку

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 3 086,74 | 3 086,74 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 3 026,4 тис. грн.

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 3 086,74 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

Діагностика населення групи ризику на виявлення колоректального раку здійснювалася за рахунок коштів місцевого бюджету та залишків на початок року.

За 9 місяців 2023 року обстежено 93 061 особу. У 8 375 обстежених  (9%) виявлено підозру на виявлення колоректального раку.

3.4. Проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит B

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 318,7 | 0,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок вакцин, отриманої у якості гуманітарної допомоги на 78,6 тис, грн.

Всього протягом звітного періоду 2023 року проведено 954 процедури щеплення від гепатиту В. Вакцинація груп епідемічного ризику від гепатиту В проводилась за рахунок залишків на початок року, гуманітарної допомоги.

Запити від керівників закладів охорони здоров’я щодо потреби у вакцинах для проведення щеплення від гепатиту В груп епідемічного ризику не надходили.

3.5. Проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 708,45 | 0,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок вакцин закупленої за кошти державного бюджету склав на 7,6 тис. грн, отриманої у якості гуманітарної допомоги на 38,4 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року проведено передсезонну імунопрофілактику грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники) 1 241 особам.

Станом на 01.10.2023 процедура закупівлі товару двічі не відбулась через відсутність учасників аукціону. Підготовлено тендерну документацію щодо проведення процедури закупівлі товару повторно.

3.6. Профілактика вроджених аномалій шляхом забезпечення вагітних жінок у перший триместр вагітності фолієвою кислотою

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

У звітному періоді 2023 року забезпечено фолієвою кислотою 9 277 жінок, всіх хто потребували. Забезпечення здійснювалось за рахунок гуманітарної допомоги.

3.7. Проведення скринінгових обстежень дітей і вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

За 9 місяців 2023 року обстежено 13 109 осіб з метою визначення тиреоїдного статусу, у 13,0 %  виявлені порушення. Дослідження проводиться всім вагітним у 100% випадків за призначенням лікаря. Захід виконується в рамках програми медичних гарантій за кошти отримані від Національної служби здоров’я України.

3.8. Скринінг населення на гепатит B за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 196,0 | 2 196,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок тестів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 2 293,0 тис. грн.

За звітний період відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 1 306,3 тис. гривень.

За 9 місяців 2023 року поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 2 196,0 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» швидкими тестами на виявлення гепатиту В обстежено 130 200 пацієнтів. У 1,1 % обстежених виявлено позитивний результат. Пацієнтів направлено на консультацію фахівців та до обстеження.

3.9. Скринінг населення на гепатит C за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 2 236,5 | 2 236,5 |

Станом на 01.01.2023 року залишок тестів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 1 922,8 тис. грн.

За звітний період відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 1 612,0 тис. гривень.

За 9 місяців 2023 року поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 2 236,5 тис. грн.

У звітному періоді 2023 року на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» швидкими тестами на виявлення гепатиту С обстежено 133 421 пацієнт. У 4,1% обстежених виявлено позитивний результат. Пацієнтів направлено на консультацію фахівців та до обстеження.

3.10. Діагностика пацієнтів з позитивним результатом обстеження на вірусний гепатит B

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 63,8 | 63,76 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 98,1 тис. грн. За 9 місяців за рахунок місцевого бюджету було поставлено товар на суму 63,76 тис грн, відповідно до фактичної потреби.

У звітному періоді 2023 року на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» було дообстежено методом ПЛР 1 687 осіб з позитивним результатом обстеження, у 468 зразках крові (27,7%) був підтверджений вірус.

3.11. Діагностика пацієнтів з позитивним результатом обстеження на вірусний гепатит C

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 682,0 | 492,65 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  місцевого бюджету склав на 392,3 тис. грн. За 9 місяців за рахунок місцевого бюджету було поставлено товару на суму 492,65 тис грн, відповідно до фактичної потреби.

У звітному періоді 2023 року на базі КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» було дообстежено методом ПЛР 4 696 осіб з позитивним результатом обстеження, у 1 897 зразках крові був підтверджений вірус.

Станом на 01.10.2023 укладено договір на поставку товару. Постачання товару проводиться згідно заявок закладів охорони здоров’я м. Києва.

3.12. Профілактика гемолітичних хвороб новонароджених відповідно до клінічного протоколу

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 4 133,14 | 4 133,13 |

Забезпечення жінок антирезусним імуноглобуліном здійснювалося за рахунок залишків на початок року, так станом на 01.01.2023 року залишок товару закупленого за кошти міського бюджету склав на 532,4 тис. грн., державного бюджету на 706,0 тис. грн..

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 4 133,13 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

Всього у звітному періоді 2023 року антирезусним імуноглобуліном забезпечено 2 488 осіб (100% тих хто потребував). Це дозволило попередити смерть немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених.

3.13. Розширення неонатального скринінгу новонароджених дітей на спадкові хвороби обміну речовин у новонароджених

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Захід виконується в рамках програми медичних гарантій.

3.14. Профілактика розвитку цервікального раку шийки матки

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 17 370,2 | 0,0 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  міського бюджету склав на 2 227,5 тис. грн.

Протягом звітного періоду провакциновано 2 535 дівчаток.

Станом на 01.10.2023 року закупівля товару не відбулась, тендерна документація оприлюднена в системі «Київаудит» повторно.

3.15. Діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 165,1 | 162,54 |

Станом на 01.01.2023 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  міського бюджету склав на 787,9 тис. грн.

За звітний період за рахунок місцевого бюджету отримано товару на 162,54 тис. грн. відповідно до фактичної потреби.

Діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки здійснюється на базі КНП «Київський міський пологовий будинок №5».

Протягом 2023 року діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки проведено 128 365 особам. У 1,02 % обстеженого населення виявлено патологічний процес – 1 321 особа, виявлена підозра на рак у 9 осіб.

3.16. Скринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 5 722,62 | 5 722,62 |

Станом на 01.01.2023 залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  міського бюджету склав на 2 364,6 тис. грн., державного бюджету на 2,3 тис. грн., отриманого у якості гуманітарної допомоги на 205,8 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 5 722,62 тис. грн. Окрім того, відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 4173,71 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2023 року проведено 155 202 скринінгових дослідження донорської крові та її компонентів (забезпечено 100% потребу у дослідженнях), скринінг здійснювався імунохемілосцентним методом, у 1,3 % обстежених осіб виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції.

3.17. Діагностика населення на остеопороз

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Діагностика населення на остеопороз проводилася в КНП «Київська міська клінічна лікарня №6» та в консультативно-діагностичних центрах міста за рахунок коштів отриманих за програмою медичних гарантій.

За звітний період  27 323 пацієнтам проведено денситометрію.

3.18. Моніторинг стану перебігу захворювання на остеопороз

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

За результатами денситометрії виявлено 1 283 хворих пацієнти з патологією (остеопороз, остеопенія), 100 % виявленим проведено моніторинг стану перебігу захворювання на остеопороз на базі КНП КМКЛ № 6.

3.19. Проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 970,21 | 585,1 |

За 9 місяців 2023 року поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 585,1 тис. грн.

З липня 2023 року захід виконується на базі КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА).

За звітний період в консультативно-діагностичних центрах міста Києва та КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» ВО КМР (КМДА) здійснено 48 855  досліджень мамографії на рак молочної залози,  14 575 результатів потребували проведення експертизи (повторного читання), за результатами повторного читання, у 1 021 випадку  7,0 % виявлено патологію.

3.20. Діагностування інфекційних захворювань

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 30 032,9 | 30 032,9 |

Станом на 01.01.2023 залишок витратних матеріалів закуплених за кошти  міського бюджету склав на 22 327,9 тис. грн., державного бюджету на 4 389,5 тис. грн., отриманого у якості гуманітарної допомоги на 3 639,6 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року поставлено товар за кошти місцевого бюджету на суму 30 032,9 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2023 року закладами охорони здоров’я м. Києва проведено 298 974 тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів

4.1. Створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 560,99 | 0,0 |

КНП «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»  (далі - КНП «КМІАЦМС») з метою реалізації  заходу «Створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення  та діяльність закладів охорони здоров'я (ІПСД)» проведено закупівлю за процедурою «відкриті торги», визначено переможця та заключено договір. Згідно Технічного завдання та Плану-графіку виконання робіт з розбудови ІПСД на 2023 рік заплановано 7 Етапів.  На даний момент триває завершення 5-го Етапу роботи відповідно до Плану графіку та Технічного завдання.

4.2. Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,0 |

Станом на 2023 рік відсутня потреба у виконанні зазначеного заходу за рахунок коштів міського бюджету.

Запуск модулю «Вірусні гепатити» заплановано на базі інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб» за рахунок коштів державного бюджету.

5. Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань і здорового способу життя

5.1. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 345,98 | 48,3 |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «КМІАЦМС»  згідно Договору № 16-П  01 червня 2023 року виготовлено два анімаційні відеоролики у межах інформаційних кампаній з метою профілактики: з наступних тем:

- «Хронічна ниркова недостатність групи ризику, рання діагностика, необхідні обстеження, профілактика»;

- «Остеопороз - небезпека, рання діагностика, лікування».

За результатами проведеної закупівлі  за процедурою "Відкриті торги" заключено Договір № 27-П від 20 вересня 2023 року на виготовлення друкованої продукції  на загальну суму 291 996 грн. у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних хвороб, а саме:

- «Здоров’я шкіри»;

- «Здоров’я серця»;

- «Остеопороз».

Крім того, оголошено  процедуру закупівлі на виготовлення двох анімаційних відеороликів у межах інформаційних кампаній з метою профілактики неінфекційних захворювань, а саме:

- «Рак простати – хвороба, якій можна запобігти»;

- «Гіпертонічна хвороба».

5.2. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики інфекційних захворювань шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 326,4 | 51,5 |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «КМІАЦМС»  згідно Договору № 16-П  01 червня 2023 року виготовлено два анімаційні відеоролики у межах інформаційних кампаній з метою профілактики:з наступних питань:

- «Хелікобактер - небезпечний збудник патологій шлунку - рання діагностика, терапія»;

- «Антибіотики - шкода при самопризначенні».

5.3. Пропаганда здорового способу життя шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, надмірна вага, фізична активність, небезпечний секс, вакцинація, тощо)

| Обсяг видатків на 9 місяців 2023 року передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 9 місяців 2023 року (тис. грн) |
| --- | --- |
| 291,98 | 0 |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «КМІАЦМС»  за результатами проведеної закупівлі  за процедурою «Відкриті торги» заключено Договір на виготовлення друкованої продукції у межах інформаційних кампаній з метою  пропаганди здорового способу життя, а саме:

- «МСЕК».

Також оголошено процедуру закупівлі «Відкриті торги» на виготовлення трьох анімаційних відеороликів у межах інформаційних кампаній з метою профілактики пропаганди здорового способу життя, а саме :

- «Наркотики та підлітки»;

- «Дитячий травматизм через неуважність батьків»;

- «Опіки у дітей».

Заступник директора - начальник

управління економіки 	           	Дмитро КУЦОПАЛ

Заступник начальника управління

економіки 	          	Леся ШМУЛЬКО

Головний спеціаліст відділу централізованих

заходів і державних програм

Управління медичної допомоги населенню                            Ольга СОЛОВКІНА

Заступник начальника управління економіки  –

начальник відділу планування капітальних

видатків та ремонтних робіт				             Юрій БЕРЕСТОВЕНКО

Завідувач сектору формування та

звітування за міськими цільовими програми  			Юлія СЕЛЕЗНЬОВА