**Пояснювальна записка**

до інформації про хід виконання міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки

Плановий обсяг фінансування заходів **Програми** на 2022 рік за рахунок коштів місцевого бюджету становить 189 205,0 тис. грн, за рахунок коштів державного бюджету фінансування заходів програми у 2022 році не передбачено, але надходять централізовані поставки лікарських засобів та медичних виробів закуплених за кошти державного (товар закуплений за кошти 2019 -2022 років) відповідно до наданих заявок.

На виконання заходів Міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2025 роки (відповідно до **рішення КМР «Про бюджет міста Києва на 2022 рік**») у 2022 році передбачено коштів у сумі 114 945,9 тис. грн., що становить на 60 % від загального планового обсягу затвердженого Програмою.

Фактично у 2022 році за заходами Програми спрямовано кошти в   
сумі 140 965,2 тис. грн. у тому числі:

кошти міського бюджету, касові видатки склали – 72 047,0 тис. грн., що становить 62,7 % від плану затвердженого в рішенні про бюджет м.Києва;

поставлено МОЗ України лікарських засобів та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету на суму 62 408,7 тис. грн.;

отримано лікарських засобів, виробів медичного призначення в якості благодійної та гуманітарної допомоги на 6 509,5 тис. гривень.

**Кошти місьцевого бюджету:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виконавець Програми | План на 2022 рік (тис. грн) | Освоєно за 2022 рік  (тис. грн) | % виконання |
| **Всього** | **114 945,9** | **72 047,0** | **62,7 %** |
| **Департамент охорони здоров’я, в тому числі** | **114 945,9** | **72 047,0** | **62,7 %** |
| **Поточні видатки ДОЗ** (медикаменти, надання медичних послуг понад обсяг, фінансова допомога, інше) | **114 945,9** | **72 047,0** | **62,7 %** |

***В частині заходів***

**Завдання: Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань.**

**1. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі "90-90-90" безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДу*ЗАХОДИ:***

*1.1. Надання особам, які вживають наркотики ін'єкційно, замісної підтримувальної терапії*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1 225,5 | 1136,9 | 92,8 % |

Охоплення послугами ЗПТ здійснювалося за рахунок закуплених препаратів у 2022 році за кошти міського бюджету на суму 1136,9 тис. грн. Окрім того, відбувались поставки за рахунок Державного бюджету на суму 1 746,9 тис. грн. та поставок за рахунок Глобального фонду на 94,8 тис. гривень.

Впродовж 2022 року ЗПТ отримали 294 особи, в тому числі 50 жінок. 90 осіб з програми вибуло (смерть, перевід, закінчив лікування. Станом на 01.01.2023 отримують лікування 204 особи). Рівень охоплення становить 100%

*1.2. Забезпечення дітей першого року життя адаптованими молочними сумішами з метою зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від інфікованої матері до дитини*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1 395,4 | 1381,1 | 99% |

Забезпечення дітей дитячим харчуванням здійснювалося за рахунок товару закупленого у 2022 році на суму 1381,1 тис. грн.

За 2022 рік забезпечені адаптованими молочними сумішами 134 дітей (100% дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями).

*1.3. Тестування населення на ВІЛ-інфекцію*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 3 413,1 | 3 413,1 | 100% |

Обстеження на ВІЛ-інфекцію методом швидкого тестування у ЗОЗ м. Києва здійснювалося за рахунок закупівель 2022 року за рахунок коштів міського та державного бюджету.

У 2022 році отримано товар закуплений за кошти міського бюджету на суму 3413,07 тис.грн.

Окрім того за 2022 рік отримано централізованих поставок державного бюджету закуплених за кошти минулих років, (тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції)   
на 15 522,1 тис. грн.

Впродовж 2022 року у м. Києві у м. Києві у ЗОЗ м. Києва обстежено 116 449 осіб, у т.ч. методом швидкого тестування 88 637 (76,1%), та методом ІФА – 27 812 (23,9%). Було виявлено 911 осіб, охоплено медичним спостереженням 858 (94,2%) особу в тому числі 295 жінок (34,4% охоплених із числа вперше виявлених).

*1.4. Медикаментозна профілактика опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1 121,4 | 1 121,1 | 99,9% |

За 2022 рік отримано товару закуплений за кошти міського бюджету на   
суму 1 121,1 тис. грн., а також отримано товар на суму 667,7 тис. гривень від Глобального фонду.

Охоплення медикаментозною профілактикою людей, які живуть з ВІЛ здійснювалося за рахунок закупівель 2022 року за кошти міського бюджету та надходжень від Глобального фонду.

Всього у 2022 році медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій отримували 2905 особи, які живуть з ВІЛ.

В 2022 році зменшилась кількість пацієнтів, яким вперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекцій та які потребують профілактики.

Частка пацієнтів залишила межі України в зв’язку з військовим станом в Україні.

**2. Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу**

*2.1. Діагностика туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції у дітей віком від 1 до 17 років шляхом проведення туберкулінодіагностики*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 103,6 | 0,0 | 0,0% |

Проведення туберкулінодіагностики здійснювалося за рахунок закупівлі 2021 року.

За 2022 рік проведено туберкулінодіагностику 8 555 особам за рахунок залишків на початок року.

Стандартами охорони здоров'я при туберкульозі визначені окремі групи ризику для проведення туберкулінодіагностики, з урахуванням яких закладами ПМСД був **скоригований план обстеження на рік, який склав 8 881 осіб замість 409 910 осіб.**

Наказом МОЗ України від 16 лютого 2022 року № 302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2022 року за   
№ 366/37702 визнаний таким, що втратив чинність наказ МОЗ від 29.07.1996 року   
№ 233 «Про затвердження інструкцій щодо надання медико санітарної допомоги хворим на туберкульоз», відповідно до якого туберкулінодіагностиці підлягали усі діти віком від 1 до 17 років.

Рівень охоплення туберкулінодіагностикою складає 96,3 % від скоригованого плану обстежень на рік.

*2.2. Виявлення туберкульозу шляхом проведення профілактичних оглядів населення на пересувних цифрових флюорографах*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 4,5 | 4,5 | 100% |

За допомогою пересувного флюорографа за звітний період 2022 року обстежено 2646 особа, що склало 23 % від плану на рік (11 624 особи). Виявлено 59 осіб з патологією органів грудної клітини.

З 24.02.2022 робота флюорографа була призупинена через введення воєнного стану на території України, існуючу загрозу повітряних атак та пов’язану з цим небезпеку для населення.

*2.3. Проведення зовнішнього контролю якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в лабораторіях I рівня*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Відповідно до наказу МОЗ України від 16 лютого 2022 року № 302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2022 року за   
№ 366/37702 в якості первинного діагностичного тесту на виявлення туберкульозу в закладах охорони здоров’я застосовується молекулярно генетичний метод дослідження замість мікроскопічного дослідження. Тому виключається необхідність проведення фахівцями фтизіатричної служби зовнішнього контролю якості бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в лабораторіях І рівня.

*2.4. Заохочення хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктових наборів*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0% |

КНП «ФТИЗІАТРІЯ» укладена угода про співпрацю з Благодійною організацією «100 відсотків життя. Київський регіон» в рамках проєкту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу, ВІЛ-інфекції та гепатитів у місті Києві та Київській області» якою протягом 2022 року передбачено забезпечення продуктовими наборами пацієнтів та медико-соціальний / соціальний супровід таких пацієнтів.

За звітний період видано 5 159 продуктових наборів (2 296 наборів на суму 1 232 194,32 грн, закуплених у 2021 році за кошти місцевого бюджету, та 2 863 набори на суму 2 704 167,81 грн, отримані у 2022 році в якості гуманітарної допомоги від БО «100 % життя. Київський регіон»).

Адресну допомогу отримали 1058 киян, у тому числі 709 чоловіків та 349 жінок (100% тих хто потребував).

Ефективність амбулаторного лікування за звітний період 2022 року склала 93,3 % (рекомендації ВООЗ - 85 %), показник перерваного лікування склав 1,8% (рекомендації ВООЗ – до 3%).

*2.5.* *Медико-соціальний супровід хворих на туберкульоз*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0% |

За звітний період на супроводі соціальних працівників лікувалися 467 особи, у тому числі 360 чоловіків та 107 жінок.

КНП «ФТИЗІАТРІЯ» укладена угода про співпрацю з Благодійною організацією «100 відсотків життя. Київський регіон» в рамках проєкту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу, ВІЛ-інфекції та гепатитів у місті Києві та Київській області» та протягом 2022 року здійснюється передача пацієнтів на медико-соціальний / соціальний супровід.

*2.6. Запобігання розповсюдженню туберкульозної інфекції серед працівників та пацієнтів протитуберкульозних установ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Станом на 01.01.2022 року залишок засобів індивідуального захисту закуплений за кошти міського бюджету склав на 2 044,1 тис. гривень

Отримано у 2022 році засобами індивідуального захисту медичних працівників у якості благодійної допомоги на 689,9 тис. грн.

Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників здійснювалося за рахунок залишку на початок року та благодійної допомоги отриманої у 2022 році.

КНП «ФТИЗІАТРІЯ» повністю забезпечена засобами індивідуального захисту.

Фактична кількість працівників КНП "ФТИЗІАТРІЯ" - 175 осіб. Завдяки ефективному впровадженню заходів з інфекційного контролю за звітний період не зареєстровано жодного випадка захворювання на туберкульоз серед медичних працівників.

**3. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань**

*3.1. Скринінг населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 2 571,1 | 0,0 | 0,0% |

Станом на 01.01.2022 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти місцевого бюджету склав на 133,5 тис. грн.

Окрім того за 2022 рік отримано централізованих поставок державного бюджету закуплених за кошти минулих років на 21 925,2 тис. грн.

За 2022 рік обстежено 106940 осіб. У 27% обстежених виявлено підвищений рівень глюкози в крові.

*3.2. Скринінг населення для визначення рівня холестерину*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 19000,0 | 18927,0 | 99,6% |

Станом на 01.01.2022 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти місцевого бюджету склав на 3331,8 тис. грн.

Закуплено товар за кошти міського бюджету на суму 18 927,0 тис. грн.

У звітному періоді 92 689 пацієнтам визначено рівень холестерину в крові.

Підвищення показника виявлено у 22% обстежених.

*3.3. Діагностика населення за групою ризику на виявлення колоректального раку*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 4600,0 | 3272,7 | 71,1% |

Діагностика населення групи ризику на виявлення колоректального раку здійснювалася за рахунок коштів міського бюджету.

У звітному періоді відповідно до потреби закладів охорони здоров’я закуплено 100 % товару на 3 272,7 тис. грн., Показник освоєння коштів нижче 100 % так як за результатами закупівлі виникла економія коштів.

За 2022 рік обстежено 51491 осіб на наявність прихованої крові в калі. У 15 % обстежених результатів виявлено підозри на рак.

*3.4. Проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит B*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Станом на 01.01.2022 року залишок вакцин закупленої за кошти державного та місцевого бюджету склав на 172,4 тис. грн.

У 2022 році отримано поставки за рахунок Державного бюджету на суму 3 836,8 тис. грн., а також закладами охорони здоров’я отримано вакцину у вигляді благодійної допомоги в кількості 24 000 доз вакцини.

Всього в продовж 2022 року проведено 1185 щеплень. Вакцинація груп епідемічного ризику від гепатиту В проводилась залишками закупленими у 2021 році, за рахунок гуманітарної допомоги. Рівень зниження захворюваності становить 25%.

*3.5. Проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 2 000,0 | 0,0 | 0,0 % |

Станом на 01.01.2022 року залишок вакцин закупленої за кошти державного бюджету склав на 57,9 тис. грн.

У 2022 році проведено передсезонну імунопрофілактику грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники) 6524 особам. Вакцинація проводилася залишками закупленими у 2021 році та отриманих у 2022 році поставок від МОЗ у якості благодійної допомоги на суму 339,7 тис. гривень.

*3.6. Профілактика вроджених аномалій шляхом забезпечення вагітних жінок у перший триместр вагітності фолієвою кислотою*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 % |

Станом на 01.01.2022 року залишок фолієвої кислоти закупленої за рахунок коштів міського бюджету склав на 2,1 тис. грн.

Забезпечення здійснювалось за рахунок гуманітарної допомоги та за кошти закладів охорони здоров’я, так у звітному році отримано товар у якості гуманітарної допомоги на 83,8 тис. грн., забезпечено фолієвою кислотою 13292 жінок, всіх хто потребували.

*3.7. Проведення скринінгових обстежень дітей і вагітних жінок з метою визначення тиреоїдного статусу*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 2 521,4 | 0,0 | 0,0% |

Станом на 01.01.2022 року залишок витратних матеріалів закуплених за кошти міського бюджету склав на 616,4 тис. грн

Обстеження проводились за рахунок залишків витратних матеріалів на початок року та в рамках програми медичних гарантій.

За 2022 рік обстежено 23 245 осіб з метою визначення тиреоїдного статусу, у 13% виявлені порушення.

*3.8. Скринінг населення на гепатит B за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 3 570,0 | 3 570,0 | 100% |

За рахунок коштів місцевого бюджету закуплено швидких тестів на виявлення   
гепатиту В на – 3 570,0 тис.грн.

Всього за 2022 рік швидкими тестами на виявлення гепатиту В обстежено 46020 осіб, у 1,8% осіб виявлено позитивний результат. Пацієнтів направлено на консультацію фахівців та до обстеження.

*3.9. Скринінг населення на гепатит C за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 3 825,0 | 3 825,0 | 100% |

За рахунок коштів місцевого бюджету закуплено швидких тестів на виявлення   
гепатиту С на – 3 825,00 тис.грн.

У 2022 році швидкими тестами на виявлення гепатиту С обстежено  
40 690 пацієнта. У 6,9% обстежених виявлено позитивний результат. Пацієнтів направлено на консультацію фахівців та до обстеження.

*3.10. Діагностика пацієнтів з позитивним результатом обстеження на вірусний гепатит B*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 183,4 | 172,2 | 93,9% |

За рахунок місцевого бюджету закуплено тест-систем для виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом ПЛР та витратних матеріалів ) на - 172,2 тис. грн.

У 2022 році було до обстежено методом ПЛР 1502 осіб з позитивним результатом обстеження, у 105 зразках крові (6,9 % обстежених) був підтверджений вірус.

*3.11. Діагностика пацієнтів з позитивним результатом обстеження на вірусний гепатит C*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1 129,5 | 1 129,5 | 100% |

За рахунок коштів місцевого бюджету закуплено тест-систем для якісного виявлення РНК вірусу гепатиту С методом ПЛР   
на – 1 129,5 тис. грн., а також отримано витратних матеріалів на суму 340,4 тис. грн від Глобального фонду.

Всього за 2022 рік було до обстежено методом ПЛР 1612 осіб з позитивним результатом обстеження, у 280 зразках крові (17,3% обстежених) був підтверджений вірус.

*3.12. Профілактика гемолітичних хвороб новонароджених відповідно до клінічного протоколу*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 3 643,5 | 0,0 | 0,0% |

Забезпечення жінок антирезусним імуноглобуліном здійснювалося за рахунок закупівлі 2021 року, залишок склав на 1 295,5 тис. грн. а також отриманих за звітний період централізованих поставок державного бюджету закуплених за кошти минулих років на 292,8 тис. грн.

Всього у 2022 році антирезусним імуноглобуліном забезпечено 2976 осіб (100% тих хто потребував). Це дозволило попередити смерть немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених.

*3.13. Розширення неонатального скринінгу новонароджених дітей на спадкові хвороби обміну речовин у новонароджених*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Залишок тест-наборів закуплених за рахунок коштів державного бюджету станом на 01.01.2022 року склав на загальну суму 2,1 млн. грн.

Обстеження проводиться після 48 години перебування в стаціонарі. Протягом 2022 року проведено обстежень 15118 новонароджених на спадкові хвороби. Рівень охоплення склав 97,8 % у зв'язку з ранньою випискою новонароджених (до 48 годин).

Разом з тим, починаючи з 01.10.2022 року в рамках програми медичних гарантій проводиться неонатальний скринінгу усім новонародженим для діагностики двадцяти одного захворювання.

*3.14. Профілактика розвитку цервікального раку шийки матки*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 22 706,2 | 0,0 | 0,0 |

Вакцинація проводилася за рахунок закупівлі 2021 року за міською цільовою програмою "Здоров'я киян", залишок товару на 01.01.2022 року склав 7023 доз вакцини   
на 6344,1 тис. грн.

Заплановано провести вакцинацію від папіломавірусу людини 13281 дітям. Протягом звітного періоду провакциновано 6267 дівчаток.

У звітному році тричі оголошувались торги, але у зв’язку з поданням менше двох тендерних пропозицій тендерний аукціон не був проведений.

*3.15. Діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1405,6 | 1 404,0 | 99,9% |

Діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки здійснюється на базі КНП «Київський міський пологовий будинок №5».

За звітний період отримано розхідних матеріалів для проведення досліджень закуплених за кошти міського бюджету на суму 1404,0 тис. грн..

Протягом 2022 року діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки проведено 107162 особам. У 1% обстеженого населення виявлено патологічний процес.

*3.16. Скринінг донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 6034,2 | 2364,0 | 39,2% |

Станом на 01.01.2022 залишок витратних матеріалів склав на 1 182,4 тис. грн.

За звітний період отримано централізованих поставок державного бюджету   
на 6 493,1 тис. грн., окрім цього отримано гуманітарної допомоги на 1589,0 тис. грн.

У 2022 році з урахуванням залишків та централізованих поставок відповідно до наявної потреби в медичних виробах здійснено закупівлю за кошти міського бюджету на суму 2364,0 тис.грн.

Протягом 2022 року проведено 137556 скринінгові досліджень донорської крові та її компонентів (забезпечено 100% потребу у дослідженнях), скринінг здійснювався імунохемілосцентним методом, у 1,8 % обстежених осіб виявлено підозру на гемотрансмісивні інфекції.

*3.17. Діагностика населення на остеопороз*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Діагностика населення на остеопороз проводилася В КНП «Київська міська клінічна лікарня №6» та в консультативно-діагностичних центрах міста за рахунок коштів отриманих за програмою медичних гарантій.

За звітний період 19882 пацієнтам проведено денситометрію. У 38% обстежених виявлено явища остеопенії/остеопорозу.

*3.18. Моніторинг стану перебігу захворювання на остеопороз*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Всього хворих пацієнтів з патологією (остеопороз, остеопанія) 6241 особи. Моніторинг проводився в рамках програми медичних гарантій.

*3.19. Проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 640,5 | 640,5 | 100,0% |

Проведення експертизи розпочато з 01.07.2022 у зв’язку із ситуацією, що відбулась на території України та інших технічних причин.

За звітний період в консультативно діагностичних центрах міста Києва здійснено 47965 досліджень мамографії на рак молочної залози, 10172 результатів потребували проведення експертизи (повторного читання), КНП Київськи діагностичний   
центр здійснив 7450 експертиз результатів скринінгу раку молочної залози (повторні читання) (рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребували повторного читання 73%), у 529 випадках виявлено патології.

*3.20. Діагностування інфекційних захворювань*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 29 215,1 | 28 679,8 | 98,2 |

За 2022 рік отримано тестів для виявлення випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19 за рахунок централізованих поставок державного бюджету на суму – 12 591,8 тис. грн.

Протягом 2022 року закладами охорони здоров’я м. Києва проведено   
331713 тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У 30% обстежених підтверджено діагноз COVID.

**4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів**

*4.1. Створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1 255,5 | 335,0 | 26,7% |

В 2022 році КНП "КМІАЦ медичної статистики" було укладено угоду на закупівлю "Послуг з розробки технічного завдання на створення та супровід інформаційної платформи статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я" на суму 335,00 тис.грн. Технічне завдання на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я охоплює весь комплекс робіт, що має бути виконано майбутнім розробником Програми у 2022-2025 роках відповідно до плану-графіку з врахуванням обсягів видатків в кожному бюджетному році.

В Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - ДІКТ КМДА) відповідно до нормативних документів Технічне завдання пройшло декілька етапів погодження.

Після неодноразових направлень Технічного завдання на погодження, ДІКТ КМДА лише в грудні 2022 року листом від 08.12.2022 № 075-4213/0611219/2022 було погоджено Технічне завдання на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних, що унеможливлювало провести процедуру закупівлі ІТ-послуг на створення інформаційної платформи в 2022 році. Зазначена робота буде продовжена в 2023 році.

*4.2. Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Відсутня потреба у виконанні зазначеного заходу за рахунок коштів міського бюджету.

Запуск модулю «Вірусні гепатити» заплановано на базі інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб» за рахунок коштів державного бюджету.

**5. Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань і здорового способу життя**

*5.1. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 820,0 | 211,0 | 25,7% |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» (далі КНП «КМІАЦМС») було укладено угоду за результатами оголошеної закупівлі за процедурою відкритих торгів з переможцем на суму 211,0 тис. грн на виготовлення інформаційних матеріалів.

Всього у 2022 році було здійснено заходи щодо виготовлення інформаційних буклетів та відеороликів з наступних питань: «Профілактика неінфекційних захворювань»

Виготовлено інформаційних буклетів з наступної тематики:

• рак молочної залози - 100 тис. шт.;

• інфаркт міокарда – 100 тис. шт.;

• артеріальна гіпертензія – 100 тис. шт.

Виготовлено інформаційних листівок на тему «Інсульт може торкнутись кожного» - 100 тис. шт.

Створення анімаційних відеороликів, тривалістю до 30 секунд у межах інформаційної кампаній на тему: «Профілактика цукрового діабету».

Послуги з виготовлення друкованої продукції та створенню відеороликів отримано. Інформаційні матеріали в кількості 401 200 шт. були розподілені серед 69 закладів охорони здоров`я міста Києва.

*5.2. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики інфекційних захворювань шляхом виготовлення та розповсюдження відео- та поліграфічної продукції*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1 230,0 | 234,0 | 19,0% |

КНП «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» (далі КНП "КМІАЦМС") закуплено послуги з виготовлення інформаційних матеріалів на суму 234,0 тис. грн.

У 2022 році з метою інформування населення щодо профілактики інфекційних хвороб виготовлено інформаційних буклетів та відеороликів з наступних питань (Виготовлено інформаційних листівок/буклетів з наступної тематики):

• профілактика туберкульозу - 150 тис. шт.;

• профілактика ВІЛ/СНІД - 150 тис. шт;

• профілактика гепатиту - 150 тис. шт;

• короновірусна інфекція - 150 тис. шт.

Інформаційні матеріали в кількості 600 000 шт. були розподілені серед 85 закладів охорони здоров`я міста Києва.

Також створено анімаційні відеоролики, тривалістю до 30 секунд у межах інформаційної кампаній на тему: «Профілактика вірусних гепатитів».

*5.3. Пропаганда здорового способу життя шляхом виготовлення та розповсюдження відео - та поліграфічної продукції (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, надмірна вага, фізична активність, небезпечний секс, вакцинація, тощо)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг видатків на 2022 рік передбачений бюджетом (тис. грн) | Касові видатки за 2022 рік (тис. грн) | % освоєння |
| 1435,0 | 225,6 | 15,7% |

З метою виконання зазначеного заходу КНП «КМІАЦМС» закуплено послуг по виготовленню інформаційних матеріалів на 225,6 тис. грн. У 2022 році виготовлено інформаційних буклетів та відеороликів з пропаганди здорового способу життя.

Виготовлено інформаційних листівок/буклетів з наступної тематики:

• здоровий спосіб життя дитини – це шлях до її здорового майбутнього в кількості - 150 тис. шт.;

• стоп наркотик - 150 тис. шт.;

Інформаційні матеріали в кількості 300 000 шт. були розподілені серед 85 закладів охорони здоров`я міста Києва.;

Створено анімаційні відеоролики, тривалістю до 30 секунд у межах інформаційної кампаній з наступної тематики:

• повітряно-крапельні інфекції;

• здорове харчування дітей та підлітків;

• профілактика шкідливих звичок у дітей та підлітків (гаджети, комп’ютерні ігри тощо);

• профілактика гіподинамії дітей та підлітків (малорухливий спосіб життя).

Заступник директора - начальник

управління економіки Дмитро КУЦОПАЛ

Заступник начальника управління

економіки Леся ШМУЛЬКО

Виконуючий обов’язки начальника відділу лікувально- профілактичної допомоги

дорослому населенню Михайло ТОМЧУК

Заступник начальника управління економіки –

начальник відділу планування капітальних

видатків та ремонтних робіт Юрій БЕРЕСТОВЕНКО

Головний спеціаліст сектору цільових програм

та спеціального фонду Олександр КОЛОМІЄЦЬ