Пояснювальна записка

до інформації про хід виконання міської цільової програми

«Здоров’я киян» на 2020−2023 роки за 2022 рік

На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020 - 
2023 роки (відповідно до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року 
№ 450/8023 «Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020 - 2023 роки» (зі змінами)) у 2022 році передбачено коштів у сумі 7 421 111,73 тис. грн, з них за коштів міського бюджету 6 956 594,28 тис. грн, коштів державного бюджету 
464 517,45 тис. гривень.

Плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2022 рік становив  4 836 178,1 тис. грн. (Департамент охорони здоров’я – 4 501 892,0 тис. грн, КО «Київмедспецтранс» –334 286,1 тис. грн).

Фактично у 2022 році на виконання заходів Програми спрямовано кошти в сумі 4 205 017,2 тис. грн. у тому числі:

кошти міського бюджету – 3 852 358,6 тис. грн., що становить 79,7 % від плану затвердженого в рішенні про бюджет м. Києва;

поставлено централізовано за рахунок державного бюджету лікарських засобів та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету на суму 324 157,7 тис. грн.;

отримано лікарських засобів, виробів медичного призначення в якості благодійної та гуманітарної допомоги на 28 500,9 тис. гривень.

Місцевий бюджет 2022 рік освоєно  3 852 358,6 тис. грн, а саме:

- Департамент охорони здоров’я – 3 662 924,7  тис. грн,

- КО «Київмедспецтранс» –189 433,9 тис. грн).

Органами Державної казначейської служби надали інформацію, що у 2022 року не сплачені платежі на суму 248 778,0 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету:

|  | План на 2022 рік | Освоєно за рік | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 4 836 178,1 | 3 852 358,6 | 79,7 |
| Департамент охорони здоров’я | 4 501 892,0 | 3 662 924,7 | 81,4 |
| КО «Київмедспецтранс» | 334 286,1 | 189 433,9 | 56,7 |

Плановий обсяг фінансування по Департаменту охорони здоров’я

на 2022 рік становить 4 501 892,0  тис. грн, з них:

на поточні видатки передбачено 3 418 779,6 тис. грн;

на капітальні видатки – 1 083 112,4 тис. грн, з них:

|  | План на 2022 рік | Освоєно | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 4 501 892,0 | 3 662 924,7 | 81,4 |
| Поточні видатки | 3 418 779,6 | 2 884 837,1 | 84,4 |
| Капітальні видатки | 1 083 112,4 | 778 087,6 | 71,8 |
| реконструкція і будівництво | 121 210,5 | 11 707,8 | 9,7 |
| капітальний ремонт | 299 220,7 | 139 210,4 | 46,5 |
| обладнання | 662 681,2 | 627 169,4 | 94,6 |

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин               24 лютого 2022 року було затримано процес виконання заходів програми, що в свою чергу призвело до зменшення відсотку освоєння коштів (79,7 % виконання від плану 2022 року) так як, логістика була тимчасово паралізована, головні спеціалісти відповідальні за відповідні напрями не мали можливості працювати на повну потужність, пацієнти змінили територіальне розташування.

Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами, витратними матеріалами за заходами програми здійснюється у тому числі за рахунок централізованих поставок державного бюджету (товар закуплений за кошти 2019 -2022 років) відповідно до наданих заявок, так впродовж 2022 року поставлено МОЗ України лікарських засобів та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету на суму 324 157,7 тис. гривень.

Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб

У 2022 році по головному розпоряднику Департаменту охорони здоров’я були передбачені асигнування в розмірі 1 083 112,4 тис. грн, з них по заходам: будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – 600,00 тис. грн, будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – 120 610,5 тис. грн, проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я – 289 756,00 тис. грн, закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я – 662 681,2 тис. грн, підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання – 9 464,7 тис. грн.

1. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази на 2022 рік було передбачено 600,0 тис. грн для виготовлення проєктно-кошторисної документації по КНП «ЦПМСД №2» Оболонського району м. Києва» (реконструкцію об’єкта «Реконструкція нежитлової будівлі, лiт. "А" за адресою: проспект Мiнський, 6 комунального некомерцiйного пiдприємства «Центр первинної медико-санiтарної допомоги № 2» Оболонського району мiста Києва»), кошти освоєно повному обсязі.

2. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази.

Розпорядниками коштів є: КП «Інженерний центр», КНП «Олександрівська клінічна лікарня в м. Києві».

Планом асигнувань у 2022 році було передбачено 120 610,5 тис. грн по 4 об’єктам. Профінансовано 108 602,6 тис. грн, освоєно 11 107,8 тис. грн (9,2 % від річного планового показника). Органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 97 494,8 тис. грн., що пояснює низький відсоток освоєння коштів.

По КП «Інженерний центр» – по 3 об’єктам план становив 82 103,3 тис грн, освоєно 11 107,8 тис. грн, що складає 13,5 % від планового показника, органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 61 946,0 тис. грн., у т. ч.:

за об’єктом «Реконструкція будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва на вул. Рогозівській, 6» у 2022 році були передбачені кошти в обсязі 5 868,8 тис. грн., освоєно 0,0 тис. грн. Органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 20,1 тис. гривень.

за об’єктом «Рекострукція будівлі на проспекті Свободи, 22-А під відділення № 7 комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Подільському районі» було передбачено кошти в обсязі 50 234,5 тис. грн, освоєно 11 107,8 тис. грн. Органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 37 067,5 тис. гривень.

за об’єктом «Реконструкцiя будiвель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського мiського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталiнграда, 16 в Оболонському районi м. Києва» було передбачено 26 000,0 тис. грн, освоєно 0,0 тис. грн. Органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 24 858,4 тис. гривень.

По КНП «Олександрівська клінічна лікарня в м. Києві» за об’єктом «Реконструкцiя приймального вiддiлення та спецiалiзованих вiддiлень Олександрiвської клiнiчної лiкарнi м. Києва, благоустрiй територiї та протизсувнi роботи на вул. Шовковичнiй, 39/1» було передбачено 38 507,2 тис. грн, освоєно 0,0 тис. гривень. Органами державної казначейської служби не сплачені платежі 
в сумі 35 548, 8 тис. грн.

Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я: на 2022 рік план на виконання ремонтних робіт передбачений по 44 закладам охорони здоров’я на 79 об’єкти. Плановий обсяг фінансування становив 289 756,0 тис. грн, профінансовано 280 719,0 тис. грн, освоєно 136 601,4 тис. грн. Органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 140 404,3 тис. гривень.

Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я: на 2022 рік було передбачено 662 681,2 тис. грн для поліпшення матеріально-технічної бази в 56 закладах охорони здоров’я, планувалась закупівля 607 одиниць обладнання, 
за 2022 рік  профінансовано 649 066,4 тис. грн, освоєно 627 169,4 тис. грн, всього протягом року закуплено 573 одиниць обладнання. Органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 4 021,2 тис. грн.

Підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання: виконання ремонтних робіт по обладнанню у 2022 році передбачено по 3 закладам охорони здоров’я  на 5 об’єктів, плановий обсяг фінансування становив 9 464,7 тис. грн, профінансовано 9 463,7 тис. грн, освоєно 2 609,0 тис. грн. Органами державної казначейської служби не сплачені платежі в сумі 6 857,7 тис. грн.

Завдання: Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

1.4. Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством

РІК (передбачено бюджетом)

план – 903,12 тис. грн; освоєно – 418,26 тис. грн; % освоєння – 46,3 %

Впродовж 2022 року дитячим харчуванням забезпечено 41 дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей.

Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя здійснюється згідно з наданою довідкою про доходи.

Фінансування здійснюється відповідно до потреби на підставі наданих заявок закладами охорони здоров’я, малий відсоток освоєння фінансування у 2022 році, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та територіальним переміщенням дітей із малозабезпечених сімей.

Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

2. Розвиток ендокринологічної допомоги

2.1. Цукровий діабет

2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Захід виконується за міською цільовою програмою «Громадське здоров’я».

2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

РІК (передбачено бюджетом)

план – 8 441,46 тис. грн; освоєно – 373,1 тис. грн; % освоєння – 4,4 %

Забезпечення хворих здійснювалося за рахунок залишків товару на початок року на суму 363,2 тис. грн. (у т.ч.: залишок товару закупленого за кошти державного бюджету на 264,7 тис грн, місцевого бюджету на 98,5 тис грн), а також за рахунок товару закупленого у 2022 році за кошти міського бюджету на 373,1 тис. гривень.

Протягом 12 місяців 2022 року обстежено 11 495 пацієнтів (100% тих, хто потребував), проведено 22 990 досліджень хворих на цукровий діабет.

2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів  з лабільним перебігом цукрового діабету

РІК (передбачено бюджетом)

план – 6 145,8 тис. грн; освоєно – 6 085,1 тис. грн; % освоєння – 99,0 %

Забезпечення відбувалось за рахунок закупівлі 2022 року. Було придбано 94 помпи для забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету.

2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)

РІК (передбачено бюджетом)

план – 24 573,3 тис. грн; освоєно – 5 822,3 тис. грн; % освоєння – 23,7 %

Протягом 2022 року за кошти міського бюджету закуплено витратних матеріалів на 5 822,3 тис. грн..

Забезпечення відбувалось за рахунок залишків на початок року та закупівель 2022 року. Забезпечено протягом 2022 року було 439 - дітей, 50 – дорослих, всіх хто потребував.

2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій.

РІК (передбачено бюджетом)

план – 984,34 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок препаратів на початок року склав 1130 упаковок.

Всього потребують забезпечення препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій 1165 дітей  хворих на цукровий діабет.

Випадків гіпоглікемічної коми протягом 12 місяців 2022 року не було, протягом звітного року діти були забезпечені залишками препаратів.

3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги

3.1. Забезпечення лікарськими засобами,  медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

РІК (передбачено бюджетом)

план – 79 580,00 тис. грн; освоєно – 70 051,9 тис. грн; % освоєння – 88,0 %

На 01.01.2023 перебує на обліку 343 хворих. Протягом 12 місяців 2022 року імуносупресивні лікарські засоби отримали 371 пацієнт (100%), що дозволило забезпечити функціонування трансплантованого органу та запобігти його відторгненню.

3.2. Забезпечення закупівлі медичних послуг з трансплатанційного моніторингу у до-, трансплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

На 01.01.2023 на обліку перебуває 343 хворих. Протягом 12 місяців  2022 року 344 пацієнтів пройшли процедуру трансплантаційного моніторингу, 100% від тих хто потребував. Це дозволило визначити концентрацію лікарського засобу в крові та вчасно провести корекцію лікування у разі необхідності з метою підтримки функціонування трансплантованого органу.

Моніторинг функціонування трансплантованого органу здійснюється на базі КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» безкоштовно.

3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації,  перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих

РІК (передбачено бюджетом)

план – 209 539,37 тис. грн; освоєно – 208 178,5 тис. грн; % освоєння – 99,4 %

Залишок витратних матеріалів для проведення екстракорпоральних методів лікування станом на 01.01.2022 по міському бюджету склав 102 010,4 тис. грн, по державному бюджету – 3 582,82 тис. грн.

За звітний період отримано централізованих поставок державного бюджету на суму 3 743,2 тис. грн.

У 2022 році лікарські засоби, вироби медичного призначення закуплено за кошти міського бюджету на 208 178,5 тис. гривень.

Всього у звітному році методом замісної ниркової терапії проліковано 2147 пацієнтів, забезпечено 100% пацієнтів, які потребували.

3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих

РІК (передбачено бюджетом)

план – 6 538,7 тис. грн; освоєно – 6 226,5 тис. грн; % освоєння – 95,2 %

Залишок лікарських засобів на початок року на 1101,6 тис грн.

За кошти міського бюджету закуплено лікарських засобів, виробів медичного призначення на 6 226,5 тис. гривень.

За 2022 рік проліковано 301 хворий.  Забезпечено 100 % пацієнтів , які потребували.

3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії  (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок

РІК (передбачено бюджетом)

план – 32 601,53 тис. грн; освоєно – 30 991,9 тис. грн; % освоєння – 95,0 %

Залишок лікарських засобів для лікування анемії станом на 01.01.2022 склав на 8 794,93 тис. грн.

У 2022 році за кошти міського бюджету закуплено лікарські засоби, вироби медичного призначення на суму 30 991,9 тис. гривень.

Проліковано 2034 пацієнт з низькими показниками гемоглобіну, всіх хто потребував.

3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок

РІК (передбачено бюджетом)

план – 40 324,19 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 склав 35 375,36 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року проліковано 1316 пацієнтів  з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну (100 % пацієнтів, які потребували). Враховуючи Забезпечення здійснювалось за рахунок залишків препаратів на початок року.

3.7. Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)

РІК (передбачено бюджетом)

план – 14 094,45 тис. грн; освоєно – 14 070,0 тис. грн; % освоєння – 99,8 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 склав на 5 573,6 тис. грн.

Протягом 2022 року отримано медикаментів, засобів медичного призначення за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 3 836,8 тис. грн.

У 2022 році за кошти міського бюджету закуплено медикаментів, засобів медичного призначення, витратних матеріалів на 14070,0 тис. грн.

Всього 2448 пацієнтів (100%) були забезпечені антикоагулянтами, антисептиками та іншим  в повному обсязі.

3.8. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування.

РІК (передбачено бюджетом)

план – 18 247,14 тис. грн; освоєно – 18 173,07 тис. грн; % освоєння – 99,6 %

Станом на 01.01.2022 року залишок лабораторних реактивів для обстеження склав на 9 458,0 тис. гривень.

Протягом 2022 року отримано медикаментів, засобів медичного призначення за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 16 719,1 тис. грн.

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету витратних матеріалів
 на 18 173,07 тис. гривень.

За 12 місяців 2022 року обстежено 2 819 хворих, які потребували  лабораторних досліджень. Забезпечено 100 % пацієнтів, які потребували.

3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами замісної ниркової терапії.

РІК (передбачено бюджетом)

план – 5 645,0 тис. грн; освоєно – 5 615,2 тис. грн; % освоєння – 99,5 %

Залишок лікувального харчування станом на 01.01.2022 склав  7 442,6 тис. грн.

У звітному періоді за кошти міського бюджету закуплено продуктів лікувального харчування на 5 615,2 тис. гривень.

На 01.01.2023 на обліку перебуває 784 хворих.  За 12 місяців 2022 року харчові продукти для спеціальних медичних цілей отримало 1085 пацієнтів. Забезпечено 100% пацієнтів, які потребували.

4. Розвиток неврологічної допомоги

4.1. Розсіяний склероз

4.1.1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз

РІК (передбачено бюджетом)

план – 36 064,0 тис. грн; освоєно – 30 917,8 тис. грн; % освоєння – 85,7 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 по міському бюджету склав 44 525,9 тис. грн, по державному – 14 465,13 тис. грн.

Протягом 2022 року отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 16 505,1 тис. грн.

Закуплено за кошти міського бюджету  лікарських засобів на 30 917,8 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року проліковано 1580 пацієнтів (100% тих, хто потребував).

4.2. Медична допомога дітям з ДЦП

4.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (ботулінічний токсин типу А)

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 по державному бюджету – 268,91 тис. грн.

Протягом 2022 року отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 174,6 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року 60 пацієнтів, що потребують лікування ботулінічним токсином типу А (100% тих, хто потребував лікування) забезпечені лікуванням в повному обсязі. По розрахунку 1,5 флакону на одну дитину всього 90 флаконів.

4.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію

4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 року по міському бюджету склав на 1369,36 тис грн.

Протягом 2022 року отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 171,9 тис. грн.

Також забезпечення здійснювалось за рахунок програми медичних гарантій «Доступні ліки» - відшкодовується державою вартості лікарських засобів (реінбуксаця), для лікування хворих на епілепсію.

Всього забезпечено 580 дітей з перебігом захворювання, 100% тих, що потребує специфічного лікування, були забезпечені в повному обсязі.

5. Онкологічна служб

5.1. Забезпечення  лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих

РІК (передбачено бюджетом)

план – 157 671,44 тис. грн; освоєно – 141 228,1 тис. грн; % освоєння – 89,6 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 по міському бюджету склав 148 435,8 тис. грн, по державному – 17 009,18 тис. грн., гуманітарної допомоги – 144,6 тис. грн.

Протягом 2022 року отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму – 36 023,3 тис. грн, крім того отримано як гуманітарну допомогу на суму 22 039,4 тис. грн.

У 2022 році препарати супроводу для лікування онкологічних хворих закупленого за кошти міського бюджету на 141 228,1 тис гривень.

За звітний період хіміотерапевтичне лікування отримали 13444 онкологічних хворих.

6. Розвиток офтальмології

6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань

РІК (передбачено бюджетом)

план – 20 640,00 тис. грн; освоєно – 18 783,7 тис. грн; % освоєння – 91,0 %

Станом на 01.01.2022 залишок медичних виробів для проведення оперативних втручань з приводу катаракти склав на 8 469,0 тис. грн.

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету витратних матеріалів на 
суму 18 783,7 тис.грн. Всього проведено оперативне втручання з імплантацією штучного кришталика 686 пацієнтам.

7. Адаптація стомованих хворих

7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою

РІК (передбачено бюджетом)

план – 10 868,0 тис. грн; освоєно – 10 846,0 тис. грн; % освоєння – 99,8 %

Залишок товару станом на 01.01.2022 склав на 4 593,9 тис грн у т.ч. по міському бюджету на суму 4 180,5 тис. грн., по державному бюджету на суму 94,9 тис. грн., гуманітарної допомоги 318,5 тис. грн.

Протягом року засобами догляду за стомою забезпечено 1002  пацієнтів (98,9% тих хто потребував).

8. Ендопротезування суглобів

8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних і кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації

РІК (передбачено бюджетом)

план – 82 384,33 тис. грн; освоєно – 82 321,0 тис. грн; % освоєння – 99,9 %

Залишок ендопротезів станом на 01.01.2022 по міському бюджету склав 30 406,52 тис. грн, по державному – 3 845,93 тис. грн.

Обсяг надходжень за 2022 рік за рахунок централізованих закупівель МОЗ України склав на суму – 16 712,5 тис.грн.

Протягом звітного періоду 1760 пацієнтам проведено оперативні втручання з ендопротезування суглобів, що позбавило їх больового синдрому, призвело до відновлення функцій опорно-рухового апарату та особливо людям похилого віку дозволило повернутися до звичного способу життя та не бути прикутими до ліжка.

8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для  ендопротезування та інструментарію для їх встановлення

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 919,5 тис. грн; освоєно – 1 909,5 тис. грн; % освоєння – 99,5 %

Залишок медичних виробів станом на 01.01.2022 склав по місцевому бюджету склав на - 1 702,9 тис. грн.

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджет виробів медичного призначення та витратних матеріалів на суму 1 909,5 тис. гривень.

Відповідно до фактичної потреби у звітному році проведено 
ендопротезування 21 особі.

9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С

РІК (передбачено бюджетом)

план –0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 по міському бюджету склав  581,4 тис. грн, по державному – 753,45 тис. грн.

Протягом 2022 року отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 4044,4 тис. гривень.

Всього протягом 2022 року проліковано 1495 осіб з вірусними гепатитами.

10. Орфанні захворювання

10.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

10.1.1. Муковісцидоз

10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз

РІК (передбачено бюджетом)

план – 26 110,00 тис. грн; освоєно – 554,3 тис. грн; % освоєння – 2,1 %

Станом на 01.01.2022 залишок лікарських засобів по міському бюджету склав на 5 285,4 тис. грн, по державному – 3 538,6 тис. гривень.

За 2022 рік отримано товару за рахунок централізованих поставок державного бюджету на суму – 7106,0 тис. гривень.

У 2022 році за кошти міського бюджету закуплено лікарські засоби 
на 554,3 тис. гривень.

Станом на 01.01.2023 в м. Києві зареєстровано дітей: 3 (до 3-х років), 31 (4-18років) -34 (всього). Дорослих - 22 особи. Впродовж звітного періоду усі пацієнти були забезпечені лікарськими засобами за рахунок закупівлі минулих років, закупівлі 2022 року по програмі «Здоров'я киян» та централізованих поставок МОЗ України.

10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга

РІК (передбачено бюджетом)

план – 4 295,4 тис. грн; освоєно – 4 186,1 тис. грн; % освоєння –97,5 %

Станом на 01.01.2022 залишок продуктів харчування по міському бюджету склав 4 892,0 тис. грн.

За звітний період закуплено за кошти міського бюджету продукти лікувального харчування на 4186,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 в м. Києві зареєстровано дітей: 3 (до 3-х років), 31 (4-18років) -34 (всього). Дорослих - 22 особи. Пацієнти забезпечені за рахунок залишків на початок року, закупівель 2022 року за кошти міського бюджету.

10.1.2. Фенілкетонурія

10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 28 000,6 тис. грн; освоєно – 27 983,7 тис. грн; % освоєння – 99,9 %

Станом на 01.01.2022 залишок харчових продуктів по міському бюджету склав 8 456,6 тис. грн.

За 2022 рік  закуплено за кошти міського бюджету продукт лікувального харчування на 27 983,7 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року забезпечення здійснювалося за рахунок залишків на початок року, закупівлі 2022 року за кошти міського бюджету та централізованих поставок державного бюджету,

Всього зареєстровано 100 дітей та 47 дорослих хворих на фенілкетонурію. Всі забезпечені в повному обсязі.

10.1.3. Хвороба Гоше

10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих  з хворобою Гоше

РІК (передбачено бюджетом)

план –0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 склав по міському бюджету склав 24 489,94 тис. грн. Впродовж звітного періоду отримано медикаментів за рахунок коштів державного бюджету на суму 5 492,1 тис. грн.

Забезпечено лікуванням 4 дорослих пацієнтів з хворобою Гоше (100% тих хто потребував).

10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше

РІК (передбачено бюджетом)

план –0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 по державному бюджету становив 4 700,5 тис. грн.

Забезпечення лікарськими засобами хворих 2 дітей (100%) здійснювалось за рахунок залишків на початок року.

10.1.4. Мукополісахаридоз

10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по державному бюджету склав на 17 492,7 тис. грн.

Протягом звітного періоду отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 38 295,3 тис. грн.

Забезпечення здійснювалось за рахунок отриманих поставок з державного бюджету.

Станом на 01.01.2023 на обліку перебуває 2 пацієнта (1 дитина та 1 дорослий).

10.1.5. Орфанні метаболічні захворювання

10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих  з тирозинемією

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн.; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2022 року залишок лікарських засобів по державному бюджету склав на суму – 3 463,2 тис. грн.

Під спостереженням перебуває 1 дитина, яка забезпечення лікарськими засобами в повному обсязі.

10.1.5.2. Забезпечити  лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 179,59 тис.грн.; освоєно – 179,59 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету продукти лікувального харчування на суму 179,59 тис. грн.

Під спостереженням перебуває 1 дитина, яка у звітному періоді була забезпечена лікувальним харчуванням в повному обсязі.

10.1.5.3. Забезпечити  лікувальним харчуванням  дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 186,8 тис. грн; освоєно – 185,7 тис. грн; % освоєння – 99,4 %

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету продукти лікувального харчування на суму 185,7 тис. грн.

Під спостереженням перебуває 1 дитина, яка у звітному періоді була забезпечена лікувальним харчуванням.

10.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

10.2.1. Коагулопатії

10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії

РІК (передбачено бюджетом)

план – 10 580,0 тис. грн. освоєно – 10 561,9 тис. грн; % освоєння – 99,8 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по місцевому бюджету склав на 35 362,1 тис. грн.

Протягом звітного періоду отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 7 841,5 тис. грн.

У 2022 році закуплено препарати за кошти міського бюджету на 
суму 10 561,9 тис. грн.

Отримали профілактичне лікування 77 дитини  (100% тих, хто потребував лікування).

10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії

РІК (передбачено бюджетом)

план – 5 423,6 тис. грн. освоєно – 5 421,9 тис. грн; % освоєння – 99,9 %

Залишок препаратів замісної терапії для дорослих на 01.01.2022 по міському бюджету становив 158 779,6 тис. грн.

Протягом 2022 року отримано лікарських засобів за рахунок централізованих поставок МОЗ України на суму 26 616,2 тис. грн.

За кошти міського бюджету у 2022 році закуплено лікарські засоби на 5 421,9 тис. грн.

Протягом звітного періоду проліковано 241 дорослих хворих на гемофілію (100% тих, хто потребував).

10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру

РІК (передбачено бюджетом)

план – 6 836,5 тис. грн освоєно – 3 159,9 тис. грн; % освоєння – 46,2 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 становив 1 141,7 тис. грн.

Протягом 2022 року за кошти міського бюджету закуплено лікарські засоби 
на 3159,9 тис. грн.

Протягом 12 місяців 2022 року проліковано 50 дітей (100 % тих, хто потребував).

Освоєння коштів відбулось не в повному обсязі у зв’язку з відсутністю деяких позицій товару у національному переліку лікарських засобів та відсутності висновку про державну оцінку медичних технологій.

10.3. Вроджені імунодефіцити

10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на  первинний імунодефіцит

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Протягом звітного періоду забезпечення здійснювалося за рахунок централізованих закупівель МОЗ України 2021 року та за рахунок коштів міського бюджету МЦП «Здоров’я киян» (станом на 01.01.2022 залишки по державному бюджету склали  7 212,9 тис. грн.,  місцевому бюджету  -  10 374,5 тис. грн.).

У 2022 році отримано товару (централізовані закупівлі МОЗ ) на 13 612,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 - 33 дорослі та 14 осіб дитячого віку (та ще 4 дітей зараз за кордоном).

10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 по місцевому бюджету склав на 135,2 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року 6 дітей (100%) у повному обсязі були забезпечені лікарськими засобами за рахунок залишків.

10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму

10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 181,88 тис. грн освоєно – 1 166,4 тис. грн; % освоєння – 98,7 %

Залишок лікарських засобів по місцевому бюджету станом на 01.01.2022 склав на 145,73 тис. грн.

Впродовж 2022 року за кошти міського бюджету закуплено лікарські засоби на 1 166,4 тис. грн.

Всього за звітний період зафіксовано 6 випадків звернень з хворобою Кавасакі, всі пацієнти були забезпечені в повному обсязі.

10.5. Рідкісні хвороби нервової системи

10.5.1.Спінальна м'язова атрофія

10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 2 924,1 тис. грн. освоєно – 2 924,1 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

Залишок продуктів лікувального харчування по міському бюджету станом 
на 01.01.2022 року склав на – 828,26 тис. грн.

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету лікувальне харчування
на 2 924,1 тис. грн.

Протягом звітного періоду під медичним спостереженням перебувало 40  хворих на спінальну м’язову атрофію (36 дітей та 4 дорослих), з яких за медичними показами потребує забезпечення лікувальним харчуванням 37 пацієнти (33 дітей та 4 дорослих). Всі пацієнти забезпечені  лікувальним харчуванням в повному обсязі.

10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 41 356,8 тис. грн. освоєно – 41 356,8 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 склав  52 522,8 тис. грн., залишок товару отриманого як гуманітарна допомога склав  14 576,09 тис. грн.

За 2022 рік закуплено за кошти міського бюджету лікарські засоби на 
суму 41 356,8 тис. грн.

Окрім того, у 2022 році КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» отримано лікарські засоби у якості гуманітарної допомоги (30 ампул) за рахунок, якої було також забезпечено лікуванням дітей.

Протягом звітного періоду всі 41 пацієнтів (37 дітей та 4 дорослих)  забезпечені лікарськими засобами.

10.5.2. Вроджені прогресуючі захворювання нервової системи

10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи

РІК (передбачено бюджетом)

план – 106,4 тис. грн освоєно – 104,9 тис. грн; % освоєння – 98,5 %

У 2022 році за кошти міського бюджету закуплено лікувальне харчування на 104,9 тис. грн..

Під спостереженням перебуває 1 дитина. Забезпечення здійснювалось за рахунок місцевого бюджету.

10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.

10.6.1. Бульозний епідермоліз

10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом

РІК (передбачено бюджетом)

план – 650,0 тис. грн. освоєно – 142,6 тис. грн; % освоєння – 21,9 %

У 2022 році отримано товару (централізовані закупівлі МОЗ ) на 17 185,9 тис. грн.

У звітному році за кошти міського бюджету закуплено лікарські засоби 
на суму 142,6 тис. грн.

У 2022 році під спостереженням перебувають 27 осіб (13 дітей та 14 дорослих). відповідно до медичних показань лікарськими засобами необхідно забезпечити 9 пацієнтів, всі 9 пацієнті (100% тих, хто потребував) були забезпечені в повному обсязі, забезпечення здійснювалось за рахунок централізованих поставок державного бюджету та закупівель 2022 року за кошти міського бюджету.

Освоєння коштів відбулось не в повному обсязі у зв’язку з відсутністю деяких позицій товару у національному переліку лікарських засобів та відсутності висновку про державну оцінку медичних технологій.

10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом

РІК (передбачено бюджетом)

план – 2 000,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Відповідно до медичних показань забезпечення лікувальним харчуванням потребують 6 пацієнтів, пацієнти забезпечено лікувальним харчуванням за рахунок залишків на початок року, які були видані наприкінці 2021 року.

У 2022 році тендер на закупівлю продуктів лікувального харчування не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій.

10.7. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією та гігантизмом

РІК (передбачено бюджетом)

план – 5 485,8 тис. грн; освоєно – 2039,1 тис. грн; % освоєння – 37,2 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 склав 1 988,6 тис. грн.

В продовж 2022 року поставлено товару закупленого за кошти міського бюджету на 2039,1 тис. гривень.

Відповідно до медичних показань 15 пацієнтів потребують медикаментозного лікування, всі пацієнти, що потребують медикаментозного лікування забезпечені лікарськими засобами.

Слід зауважити, що освоєння коштів відбулось не в повному обсязі у зв’язку з відсутністю деяких позицій товару у національному переліку лікарських засобів та відсутності висновку про державну оцінку медичних технологій в тому числі препарат сомаверт та соматулін.

10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом

РІК (передбачено бюджетом)

план –0,0 тис. грн.; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Станом на 01.01.2023 під спостереженням КДЦ дит. Дарницького района перебуває 4 дитини, які отримують симптоматичне лікування та не потребують специфічного лікування.

10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по міському бюджету становив 3 337,5 тис. грн.

У звітному періоді отримано централізованих поставок за кошти державного бюджету лікарських засобів на суму 7 557,3 тис. грн.

Під наглядом фахівців перебувають 278 дітей. Всі вони протягом звітного періоду були забезпечені необхідним лікуванням.

10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження

10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізинг гормону

РІК (передбачено бюджетом)

план – 550,3 тис. грн. освоєно – 541,6 тис. грн; % освоєння – 98,4 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2022 по місцевому бюджету склав 438,46 тис. грн.

Впродовж 2022 року закуплено за кошти міського бюджету медичних препаратів на суму 541,6 тис. грн.

Протягом звітного періоду під наглядом фахівців перебуває 29 осіб. Всі пацієнти забезпечені.

10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу

10.10.1. Легенева гіпертензія

10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по міському бюджету 
становив 22 264,6 тис. грн, по державному – 20 467,42 тис. грн.

Впродовж звітного періоду отримано медикаментів за рахунок коштів державного бюджету на суму  7 445,4 тис. грн.

Протягом звітного періоду 62 пацієнтів (55 дорослих та 7 дітей) (100%) забезпечені лікарськими засобами в повному обсязі за рахунок залишків лікарських засобів на 01.01.2022 року та надходжень з державного бюджету поточного року.

10.11. Рідкісні новоутворення

10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією

РІК (передбачено бюджетом)

план – 291 853,50 тис. грн. освоєно – 281 813,5 тис. грн; % освоєння – 96,6 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по міському бюджету становив 211 617,6 тис. грн.

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету препаратів на 
суму 281 813,5 тис. грн., закуплений за кошти державного бюджету (централізовані закупівлі МОЗ ) на суму 32 115,4 тис. грн., а також отримано товар у якості гуманітарної допомоги на 6 371,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду проліковано 4070 пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями (100% тих, хто потребував).

10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити

РІК (передбачено бюджетом)

план – 27 518,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по міському бюджету становив 63 996,7 тис. грн, по державному – 2 098,43 тис. грн.

У звітному періоді отримано централізованих поставок за кошти державного бюджету лікарських засобів на суму 20 086,1 тис. грн.

Забезпечення здійснювалося за рахунок залишку та централізованих поставок державного бюджету, проліковано  201 хворий (126 дітей та  75 дорослих – 100% від тих, що потребували специфічного лікування).

11. Розвиток служби крові

11.1. Впровадження обстеження донорів крові та її компонентів  реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях

РІК (передбачено бюджетом)

план –110,0 тис. грн. освоєно – 106,3 тис. грн; % освоєння – 96,6 %

За звітний період проведено 23978 досліджень донорів крові та її компонентів,  реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях.

11.3. Забезпечення КНП "Київський міський центр кров" витратними матеріалами  для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом (NAT))

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн. освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Скринінгу донорської крові на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій проводиться за програмою «Громадське здоров’я» імунохемілюсцентним методом.

11.4. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» одноразовою  пластикатною тарою типу «ГЕМАКОН» для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром.

РІК (передбачено бюджетом)

план – 5 816,95 тис. грн освоєно – 5 814,32 тис. грн; % освоєння – 99,9 %

Залишок на 01.01.2022 по міському бюджету становив 4 275,2 тис. грн, по державному – 1 822,5 тис. грн., гуманітарної допомоги - 3,1 тис. грн.

У 2022 році за кошти міського бюджету закуплено витратні матеріали на суму 5 814,32 тис. грн

Отримано товару з державного бюджету на 4992,7 тис. грн.

Протягом 2022 року КНП «Київський міський центр крові» проведено 29 776 донації.

11.5. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 270,0 тис. грн. освоєно – 1270,0 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

Залишок витратних матеріалів на 01.01.2022 по міському бюджету становив на 8 278,4 тис. грн, по державному – 5 609,5 тис. грн.

За звітний період закуплено за кошти міського бюджету витратних матеріалів на 1270,0 тис. грн. Отримано товару з державного бюджету на 1593,9 тис.грн.

Впродовж 2022 року забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратними матеріалами для проведення апаратного плазма- та цитоферезу   здійснювалося за рахунок закупівель по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України.

За 12 місяців 2022 року проведено 1 793 донацій.

11.6. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів.

РІК (передбачено бюджетом)

план –0,0 тис. грн.; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2022 року  для проведення вірусінактивації тромбоцитів склав на 2 609,9 тис. грн.

Приготування вірусінактивованих тромбоцитів здійснюється відповідно до замовлення закладів охорони здоров’я.

У звітному періоді отримані замовлення до КНП «Київський міський центр крові» щодо приготування вірусінактивації тромбоцитів, здійснено 463 процедуру вірусінактивації тромбоцитів відповідно до наданих заявок від закладів охорони здоров’я.

12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху

12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху

РІК (передбачено бюджетом)

план – 4 780,0 тис. грн; освоєно – 4 768,7 тис. грн; % освоєння – 99,8 %

Залишок станом на 01.01.2022 склав 545 слухових апаратів на 
суму 3 713,8 тис. грн.

У 2022 році за рахунок коштів міського бюджету закуплено 691 слухових апаратів на 4 768,7 тис. гривень .

За 12 місяців 2022 року підібрано та видано 786 слухових апаратів.

12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху

РІК (передбачено бюджетом)

план – 3 963,3 тис. грн; освоєно – 3 535,0 тис. грн; % освоєння – 89,2 %

Станом на 01.01.2022 залишок кохлеарних імплантів склав на 
суму 2 631,47 тис. грн.

За звітний період закуплено за кошти міського бюджету 6 кохлеарних систем  на суму 3535,0 тис. грн. Окрім того отримано 9 кохлеарних систем  за рахунок централізованих поставок державного бюджету на  суму 3158,0 тис. грн.

Всього 10 пацієнтів потребували забезпечення кохлеарними імплантами, протягом звітного періоду проведено кохлеарну імплантацію 6 пацієнтам, інші пацієнти будуть забезпечені у 2023 році.

12.3. Здійснення заміни мовного процесора

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 730,0 тис. грн. освоєно –1 572,9 тис. грн; % освоєння – 90,9 %

Закуплено за кошти міського бюджету 5 мовних процесорів на суму 1572,9 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року заміна мовного процесора здійснено 1 хворому, 2 особи зняті з черги так як отримали процесор у ДУ «Інститут отолорантології».

Станом на 01.01.2023 заміни мовного процесора потребують 5 хворих, які будуть забезпечені протягом поточного року, так як, деякі пацієнти знаходяться закордоном.

13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника

РІК (передбачено бюджетом)

план – 782,0 тис. грн освоєно – 645,3 тис. грн; % освоєння – 82,5 %

Станом на 01.01.2022 залишок продуктів лікувального харчування склав 
на 111,4 тис. грн.

У 2022 році закуплений за кошти міського бюджету лікувальне харчування на суму 645,3 тис. грн.

В м. Києві під медичним спостереженням перебувають 43 дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника, які потребують забезпечення лікувальною сумішшю, всі діти були забезпечені лікувальним харчування протягом року.

14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів

РІК (передбачено бюджетом)

план – 645,6 тис. грн освоєно – 67,8 тис. грн; % освоєння – 10,5 %

Протягом 2022 року закуплено за кошти міського бюджету медичних виробів на суму 67,8 тис. грн., а також  отримано гуманітарну допомогу на суму 90,2 тис. грн.

На обліку на кінець 2022 року перебувають 186 пацієнтів.

15. Репродуктивне здоров'я

15.1. Створення умов безпечного материнства

15.1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по міському бюджету становив 128,7 тис. грн, по державному – 180,4 тис. грн..

Впродовж 12 місяців 2022 року було 443 пологів ускладнених масивною кровотечею. Всі породіллі своєчасно отримали препарати для надання невідкладної допомоги при кровотечах, що дозволило попередити розвиток тяжкої крововтрати більше 1500 мл, материнську смертність від важкої кровотечі, розвиток септичних ускладнень.

Акушерські відділення міста в рамках програми медичних гарантій в повному обсязі забезпечені лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги.

15.1.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 777,68 тис. грн освоєно – 1 751,5 тис. грн; % освоєння – 98,5 %

Станом на 01.01.2022 року залишок лікарських засобів закуплених за кошти державного бюджету становив на суму 127,3 тис. грн.

У  2022 році отримано централізованих поставок МОЗ України на суму - 186,7 тис. грн.

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету препаратів на 1 751,5 тис. грн.

Забезпечення акушерських відділень препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених проведено на 100%, що дозволило своєчасно пролікувати впродовж  2022 року 456 передчасно народжених дітей, знизити рівень перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та виходжування, знизити частоту та тривалість штучної вентиляції легень.

16. Хоспісна та паліативна допомога

16.1. Забезпечення  засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 278,95 тис. грн; освоєно – 1 278,95 тис. грн; % освоєння – 100,0 %

Забезпечення пацієнтів засобами догляду здійснювалось за рахунок залишку закупівель 2021 року, станом на 01.01.2022 залишок засобів догляду по місцевому бюджету становив на 589,1 тис. грн. по державному – 305,7 тис. грн.

Впродовж звітного періоду закуплено за кошти міського бюджету засобів догляду на суму 1278,95 тис. грн.

За 12 місяців 2022 року на 200 стаціонарних ліжок у паліативних відділеннях проліковано та забезпечено засобами догляду 3238 пацієнтів, у т. ч. проліковано та забезпечено засобами догляду 3060 пацієнтів дорослих та 178 дитину.

16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю  на амбулаторному етапі

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 496,9 тис. грн. освоєно – 1 496,9 тис. грн; % освоєння –100,0 %

Станом на 01.01.2022 залишок засобів догляду склав на 103,21 тис. грн.

У 2022 році закуплено за кошти міського бюджету витратних матеріалів 
на 1496,9 тис. грн.

За звітний період було забезпечено у повному обсязі засобами догляду 702 важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі.

17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги

17.1. Нейрохірургія

17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях

РІК (передбачено бюджетом)

план – 15 068,8 тис. грн освоєно – 15 054,5 тис. грн; % освоєння – 99,9 %

Станом на 01.01.2022 залишок медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів склав на 19 823,8 тис. грн.

Протягом 2022 року закуплено за кошти міського бюджету медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів  на 15 054,5 тис. гривень.

За 2022 рік проведено нейрохірургічне лікування  488 пацієнтам.

17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою

РІК (передбачено бюджетом)

план – 9 793,44 тис. грн освоєно – 9 745,64 тис. грн; % освоєння – 99,5 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2022 склав 3 500,8 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі в 2021 та 2022 років по програмі «Здоров’я киян».

Протягом 2022 року за кошти міського бюджету закуплено витратних матеріалів на 9745,64 тис. гривень.

За 2022 рік 186 пацієнтам зі спинальною травмою проведено нейрохірургічне втручання.

17. 2. Дитяча нейрохірургія

17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)

РІК (передбачено бюджетом)

план – 506,4 тис. грн освоєно – 470,5 тис. грн; % освоєння – 92,9 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2022 склав 404,6 тис. грн.

Протягом 2022 року за кошти міського бюджету закуплено витратних матеріалів на 470,5 тис. гривень.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2021 та 2022 років по програмі «Здоров’я киян».

Протягом 12 місяців 2022 року проведено 11 оперативних втручань з установкою лікворошунтуючих систем (100% тих, хто потребував медичну допомогу).

17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Протягом 12 місяців  2022 року процедури вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей не проводилися у зв’язку з відсутністю пацієнтів.

17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами  для пластики черепа

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Залишок витратних матеріалів по міському бюджету станом на 01.01.2022 склав 336,39 тис. грн.

За звітний період не було пацієнтів, які потребували такого лікування.

17.2.4. Закупівля губки гемостатичної

РІК (передбачено бюджетом)

план – 0,0 тис. грн освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

За рахунок програми не було закупівель гемостатичниз губок. За звітний період було використано 58 упаковок  гемостатичних матеріалів при операціях, всього 50 операцій було проведено для зупинок кровотечі.

Матеріал закуплено за кошти КНП «Київський міський центр дитячої нейрохірургії» в рамках програми медичних гарантій.

17.3. Хірургія серця та судин

17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами

РІК (передбачено бюджетом)

план – 78 878,6 тис. грн. освоєно – 41 470,4 тис. грн; % освоєння – 52,6 %

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2021 року по програмі «Здоров’я киян». Залишок лікарських засобів на 01.01.2022 по міському бюджету становив 41 906,6 тис. грн.

Також протягом звітного періоду отримано за рахунок централізованих поставок МОЗ України лікарських засобів та кардіовиробів на суму 20071,7 тис.грн.

У 2022 році за рахунок коштів міського бюджету закуплено лікарські засоби та вироби медичного призначення на 41 470,4 тис. гривень.

У 2022 році кардіохірургічну допомогу отримали 2588 пацієнти.

Завдання: Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору

1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

РІК (передбачено бюджетом)

план – 130 473,7 тис. грн; освоєно – 128 942,7 тис. грн. % освоєння – 98,8 %

У звітному періоді 28 закладів охорони здоров’я м. Києва отримали кошти для  безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів.

Оплата здійснена в повному обсязі згідно з поданими заявками від закладів охорони здоров’я.

2. Підтримка закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв

РІК (передбачено бюджетом)

план – 30 942,6 тис. грн; освоєно – 25 973,1 тис. грн. % освоєння –83,9 %

Фінансова підтримка надана 11 закладам в 100% обсязі фактичного споживання.

Оплата здійснювалась відповідно до фактичної потреби згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

3. Відшкодування на виплату пільгових пенсій

3.2. Відшкодування витрат закладам охорони здоров’я на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах

РІК (передбачено бюджетом)

план – 27 267,8 тис. грн; освоєно – 25 179,6 тис. грн. % освоєння – 92,3 %

Профінансовано 64 заклади охорони здоров’я, пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом отримали 840 осіб.

4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку із переходом на іншу форму оплати праці

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 285 215,9 тис. грн; освоєно –1 075 240,6 тис. грн. % освоєння – 83,7 %

Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу в повному обсязі.

Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

За 2022 рік у середньому отримали фінансову допомогу 7117 осіб лікарів та професіоналів, що прирівняні за оплатою праці до лікарів, 10480 осіб фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, прирівняних за оплатою праці та 10896 осіб молодшого медичного персоналу.

5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва

РІК (передбачено бюджетом)

план – 140 439,2 тис. грн; освоєно – 69 782,4 тис. грн. % освоєння – 49,7 %

У 2022 році санаторно-реабілітаційне лікування надано 3105 дітям. Санаторно-реабілітаційне лікування дітей міста Києва здійснювалося з січня по 23 лютого 2022р.

З 24.02.2022 року по 31.05.2022 року санаторно-реабілітаційне лікування не проводилося, в зв'язку з введенням в Україні військового стану. З 01 червня 2022 року було відновлено прийом дітей.

7. Стоматологічна допомога

7.1. Надання населенню  медичних послуг із  зубного протезування та лікування пільгових категорій населення

РІК (передбачено бюджетом)

план – 19 094,9 тис. грн; освоєно – 18 967,3 тис. грн. % освоєння – 99,3 %

Виконано відповідно до фактичної потреби та розподілу коштів. За 2022 рік фактично отримали медичні послуги лікування та зубопротезування 6597 осіб, у тому числі отримали послуги з зубопротезування 2819 особи, здійснено підготовку до  протезування 3778 особам. Всього у 2022 році пільговій категорії населення надано 123617 послуг по лікуванню та зубопротезуванню.

7.2. Надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення

РІК (передбачено бюджетом)

план – 62,1 тис. грн; освоєно – 59,8 тис. грн. % освоєння – 96,3 %

У 2022 році відповідно до фактичних звернень було проліковано 23 особи.

7.3. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1342,0 тис. грн; освоєно – 1 160,6 тис. грн. % освоєння –86,5 %

У 2022 році надано 21429 послуг 6862 пацієнтам з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасного виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей. Виплачена заробітна плата 11 лікарям -ортодонтам .

9. Медичне обслуговування населення із огляду  військовою лікарською комісією

9.2.  Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду  військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов’язаних

РІК (передбачено бюджетом)

план – 41 711,3 тис. грн; освоєно – 41 409,6 тис. грн. % освоєння – 99,3 %

За рахунок реалізації заходу забезпечено виплату заробітної плати працівникам, які залучені до роботи в військово-лікарських комісіях.

Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно  з заявками на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів

РІК (передбачено бюджетом)

план – 2 494,7 тис. грн; освоєно –2486,7 тис. грн. % освоєння – 99,7 %

Забезпечується діяльність відділення медичних оглядів на стан сп’яніння. Всього за звітний період за направленням поліції оглянуто 8075 осіб. У 2600 осіб підтверджено стан алкогольного/наркотичного сп'яніння.  Послуги за направленнями поліції забезпечені на 100%.

11. Надання психологічної допомоги

11.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги  при станах душевної кризи, в режимі «Телефону довіри» та особистих звернень

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 442,6 тис. грн; освоєно – 1 292,5 тис. грн. % освоєння –89,6 %

Надання населенню психологічної допомоги в режимі «Телефону довіри» відбувається безперервно, цілодобово, на високому професійному рівні.

Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація 9493 (звернень).

12. Медичне обслуговування населення з вадами слуху та мовлення

12.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення

РІК (передбачено бюджетом)

план – 6 909,2 тис. грн; освоєно – 4 845,1 тис. грн. % освоєння – 70,1 %

У звітному періоді 42 логопедами надано 14416 пацієнтам з вадами слуху та мовлення медичну допомогу. Видатки на заробітну плату виплачені в повному обсязі.

12.3. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених

РІК (передбачено бюджетом)

план – 1 375,0 тис. грн; освоєно – 1 370,0 тис. грн. % освоєння – 99,6 %

Доступ до системи скринінгу забезпечено 9 закладам охорони здоров’я, всього за 2022 рік проведено скринінг слуху 16132 новонародженим дітям, у 1371 виявлено патологію.

13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення  оглядів фізкультурників та спортсменів.

РІК (передбачено бюджетом)

план – 3 502,6 тис. грн; освоєно – 1 304,7 тис. грн. % освоєння – 37,2 %

Впродовж звітного періоду проведених 8 813 оглядів, надано медичну допомогу 4 236 особам, оплату послуг проведено в повному обсязі відповідно до наданих заявок закладом охорони здоров’я.

На рівень охоплення пацієнтів вказаних мед. послуг суттєво вплинуло оголошення простою під час воєнного стану.

14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)

РІК (передбачено бюджетом)

план – 12 331,5 тис. грн; освоєно – 4 053,1 тис. грн. % освоєння – 32,9 %

Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку, в т.ч. запобіжний захід згідно ст. 508 КПК, здійснюється в повному обсязі. Протягом 2022 року надано допомогу 217 особам, по факту перебування пацієнтів.

Всі особи, які в цей період направлені на примусове лікування за ухвалами органів суду, госпіталізовані та їм надається відповідне лікування, а також забезпечуються належні умови утримання в спеціальному підрозділі з надання психіатричної допомоги КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ".

Відповідно до порядку та умов надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (постанова КМУ від 26.01.2022 № 66) кошти державного бюджету були спрямовані на виконання даного заходу, що і спричинило економію коштів міського бюджету.

15. Підтримка КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» в частині забезпечення послугами спеціального автотранспорту для надання медичної допомоги населенню.

РІК (передбачено бюджетом)

план – 363 446,5 тис. грн; освоєно – 348 989,8 тис. грн. % освоєння –96,0 %

Для надання медичної допомоги населенню фактично у звітному періоді забезпечено спеціальним автотранспорт 1 511 603 машино/годин, всього було здійснено 376 865 виїздів бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

17. Підтримка КО «Київмедспецтранс» в частині забезпечення  комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню

РІК (передбачено бюджетом)

план – 134 286,1 тис. грн; освоєно – 132 653,9 тис. грн. % освоєння – 98,8 %

На виконання заходу у 2022 році затверджено програмою – 153 629,57 тис. грн; передбачено коштів бюджетом 134 286,1 тис. грн., за результатами 2022 року освоєно 132 653,9 тис. грн, або 98,8 % від планового показника.

Виконання заходу забезпечило роботу 104 комунальних закладів охорони здоров’я територіальної громади міста Києва.

18.Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині  виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації.

РІК (передбачено бюджетом)

план – 10 397,6 тис. грн; освоєно – 10 396,8 тис. грн. % освоєння –99,9 %

За звітний період опрацьовано 14749 звітних форм, надано 650 аналітичних довідок. У зв’язку з продовженням  строку дії воєнного стану в Україні, пов’язаного з військовою агресією російської федерації проти України, перевірки в звітний період не проводились.

Заступник директора - начальник

управління економіки 	           Дмитро КУЦОПАЛ

Заступник начальника управління

економіки 	              Леся ШМУЛЬКО

Виконуючий обов’язки начальник                                                                             відділу лікувально- профілактичної                                                                             допомоги дорослому населенню                                             Михайло ТОМЧУК

Заступник начальника управління економіки  –

начальник відділу планування капітальних

видатків та ремонтних робіт				             Юрій БЕРЕСТОВЕНКО

Головний спеціаліст сектору цільових програм

та спеціального фонду                                                       Олександр КОЛОМІЄЦЬ